华龙榨菜厂厂区道路维修施工方案

一、工程概况

1.项目背景

华龙榨菜厂厂区道路已使用20余年，因日常原料/成品运输货车碾压、路基自然沉降，出现混凝土路面碎裂、纵向裂缝（宽3-8mm）、局部沉降（最大落差5cm）等问题，影响物流效率及人员安全。

维修范围：聚焦厂区原料、产品运输主干道，明确破损道路的位置、面积及损坏类型（如混凝土路面沉降、碎裂、裂缝等），本次地面维修面积约1600m2。

2.维修目标

修复后路面需适配厂区货车频繁通行需求，平整度偏差≤6mm/3m，承载力满足单轴10kN荷载，混凝土路面耐久性≥8年，确保维修期间物流通道不中断。

二、施工流程

1.围挡与交通疏导：设置临时围挡及警示标志，引导车辆绕行，确保施工安全。

2.破损区域拆除及外运

根据现场交底的方案对厂区破损道路进行拆除，拆除过程中需注意地下管线、检查井等，并对其进行保护，拆除后应及时清理拆除物。

- 3.基层处理

- 原基层检查：若为沉降导致的破损，需挖除沉降区域松软土层（深度≥30cm），换填级配碎石或拆除的混凝土块，并分层压实（每层压实厚度15cm，压实度≥95%）；非沉降区域仅清除浮土，碾压后用碎石（厚5cm）调平。

- 薄弱区加固：原料运输主干道作业区（货车通行最频繁），在碎石基层上铺设Φ12@250钢筋网（钢筋网边缘伸入非破损区≥20cm），采用扎丝固定，防止位移。

- 4.浇筑C30混凝土（建议采用大业商品混凝土）

- 在基层处理完成后由甲方验收合格后浇筑C30混凝土，浇筑混凝土整体厚度不低于25cm，振捣：先用插入式三相电振动棒振捣（插点间距≤50cm，振捣时间15-20s，至混凝土表面泛浆、无气泡溢出），再用平板振动器沿纵向振捣密实，最后用整平机往返整平，去除表面浮浆。

- 抹面：整平后待混凝土初凝前（人踩无明显脚印），用磨光机进行第一次抹面，终凝前（手指按压有轻微痕迹）进行第二次抹面，确保路面平整、无抹痕（表面平整度偏差≤3mm）。道路有斜坡的情况需拉毛或刻槽。

5.裂缝修补：针对未拆除区域的细微裂缝（宽≤3mm），先用高压气枪清理缝内灰尘、杂物，再注入环氧树脂填缝胶，表面用刮板刮平，确保密封严实。

6.切缝及填缝：采用切缝机切割缩缝，横向缩缝间距[4-6]m，纵向缩缝按路面宽度设置，缝深为路面厚度的1/3-1/4。填缝：切缝后清理缝内杂物、灰尘，待干燥后灌注沥青玛蹄脂或聚氨酯密封胶，填缝饱满、平整，与路面齐平。

- 7.养护：混凝土浇筑完成后[12h内]覆盖养护膜，保持表面湿润，养护期不少于7d（建议覆盖薄膜保湿），避免混凝土表面失水开裂；养护期间禁止车辆通行、人员踩踏。

- 三、质量控制

1. C30混凝土需提供厂家检测报告（抗压强度≥30MPa）。

2.成品验收：无积水、起砂、空鼓、接缝平顺等指标按《城镇道路工程施工规范》验收。

3.裂缝控制：严格控制切缝时间，避免出现收缩裂缝；浇筑时振捣密实，避免漏振、过振；养护期间保持湿润，防止温度裂缝。

- 四、安全文明施工

- 1.施工人员佩戴安全帽、反光衣，夜间作业设置警示灯。

2.废料及时清运，避免扬尘污染。

3.施工时间避开厂区上下班高峰时段，减少干扰。

- 五、应急预案

- 1.突发天气（如降雨）时覆盖作业面，延迟施工。

2.施工中若损坏地下管线，立即停工并联系厂区管理部门。

六、工期、验收及售后保障

1.工期：30天。

2.验收：该维修工程实施完毕并移交厂区使用，由施工单位自检合格后提交维修验收申请，由综合管理部组织华龙榨菜厂相关人员进行验收。

3.售后保障：承诺1年内免费返修（非人为损坏，如裂缝、沉降），返修后质量必须合格。