垫江分公司综合办公楼外墙面砖翻新真石漆施工方案

一、工程概况

本项目系分公司综合办公楼外墙面砖脱落整改维修工程，建筑高度约为20米，施工面积约400㎡。需拆除原有外墙面砖及基层抹灰层，并采用真石漆完成外立面翻新。施工内容包括立面块料拆除、外脚手架搭设与拆除、外墙真石漆涂装（含零星修补）等核心工序。

二、施工准备

1. 技术准备：熟悉现场条件及清单项目特征，针对真石漆涂装工艺与拆除作业要点组织技术交底，明确质量验收标准。

2. 材料准备：采购并储备抗裂砂浆、耐碱网格布、防水腻子、抗碱封闭底漆、真石漆、罩面漆等材料。材料进场时须核查合格证及检测报告，并按规定抽样复验，合格后方可投入使用。

3. 设备准备：配备外脚手架、切割机、打磨机、真石漆喷涂机等设备，使用前应进行调试，确保其运转正常。

4. 现场准备：清理施工区域，设置安全警示标识，实施门窗、地面等成品保护措施；合理规划建筑垃圾清运路线及材料临时堆放区。

三、主要施工工序

（一）外脚手架搭设

严格遵循《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）搭设落地式外脚手架，搭设高度应超出屋面2米，设置斜道、上料平台及密目安全网。脚手架搭设完成后须经专项验收合格，方可投入使用。

（二）立面块料拆除

1. 采用人工方式拆除外墙面砖及基层抹灰层，拆除过程中实施洒水降尘措施以控制扬尘污染，避免对主体结构造成损伤。

2. 建筑垃圾须及时清理，场内集中转运后统一外运，确保工完场清。

（三）外墙真石漆施工

1. 基层处理：清除基层浮尘与杂物，对松动部位进行凿固处理；整体涂刷墙固一道，批抹抗裂砂浆两遍并压入耐碱网格布，确保基层粘结牢固。

2. 腻子找平：批刮防水腻子两遍，使用2m靠尺检查平整度，打磨后墙面偏差应不大于2mm。

3. 底漆施工：涂刷抗碱封闭底漆一道，须均匀无漏涂；按生产厂要求参数弹线并粘贴分格条与胶带，确保分格线顺直。

4. 真石漆喷涂（主材选用国内一线品牌，如立邦、固克、三棵树等）：分两遍喷涂真石漆，严格控制喷涂厚度（2–3mm）与均匀度，确保饰面色泽一致，无流坠、色差等缺陷。

5. 罩面施工：真石漆干燥后涂刷专用罩面漆，以提高饰面耐污性与耐久性。

6. 成品保护：施工结束后清理墙面污染，对已完成饰面采取有效防护措施，避免碰撞损坏。

（四）脚手架拆除

真石漆施工经验收合格后，依“先搭后拆、后搭先拆”原则拆除脚手架，拆除材料分类堆放，建筑垃圾及时清运。

四、质量要求与验收标准

（一）拆除工程质量要求

1. 面砖及抹灰层须拆除彻底，无残留；墙面基层坚实、无空鼓、无松动。

2. 拆除过程中不得损坏建筑主体结构及门窗、阳台等附属设施。

（二）真石漆施工质量要求

1. 基层处理：平整度偏差≤2mm，垂直度偏差≤3mm；抗裂砂浆与基层粘结牢固，无空鼓、开裂。

2. 腻子层：表面平整光滑，无粉化、起皮、裂纹，打磨后无显著砂痕。

3. 底漆层：涂刷均匀，无漏涂、透底现象，与腻子层粘结良好。

4. 真石漆层：喷涂厚度均匀（2–3mm），色泽均匀一致，无流坠、疙瘩、透底；分格缝平直、宽度一致。

5. 罩面层：涂刷均匀，无漏涂、流挂，饰面光泽一致。

（三）验收标准

1. 拆除工程验收依据《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147）执行，经甲方确认合格后方可进行下一工序。

2. 真石漆工程验收依据《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210）执行，观感质量与实测实量均需符合规范要求；隐蔽工程（如基层处理、网格布铺设）应提前报验。

3. 各分项工程验收合格后须出具验收记录，作为工程结算依据。

五、安全保障措施

1. 施工人员须规范佩戴安全帽、安全带，高空作业必须系挂安全绳，严禁违规作业。

2. 脚手架搭拆及高空作业须由持证专业人员操作，并设置专人监护，作业区下方设警戒区域。

3. 施工现场应配备消防器材，严禁明火作业；电气设备须做接地保护，防范触电事故。

4. 建筑垃圾外运须符合市容环卫管理规定，采用封闭运输车辆，杜绝扬尘污染。

六、工期安排

1. 脚手架搭设：2天

2. 立面块料拆除及清理：3天

3. 外墙真石漆施工（含零星修补）：12天

4. 脚手架拆除及场地清理：3天

总工期约为20天（可根据现场实际情况进行相应调整）。

七、工程结算与质保条款

（一）工程结算及付款方式

1. 结算依据：按实际完成并经验收合格的工程量办理结算。

2. 付款方式：工程全部完工并验收合格后，支付至结算总金额的95%；剩余5%作为质保金，待质保期满后无息付清。

（二）质保金与质保期

1. 质保金比例：结算总价的5%作为工程质量保证金。

2. 质保期：自工程竣工验收合格之日起，外墙真石漆工程质保期为2年。质保期内如出现脱层、开裂、褪色等质量问题，施工方须在48小时内响应维修，免费更换材料并重新施工。

3. 质保金支付：质保期满且无质量问题，甲方应在7个工作日内无息一次性支付质保金；若质保期内出现质量问题且施工方未及时维修，甲方有权委托第三方处理，所产生的费用从质保金中扣除。