垫江分公司原料车间更衣室改造施工方案

一、工程概况

本工程系垫江分公司原料车间更衣室改造项目，旨在满足清洁化生产标准，将原车间办公室改造为原料车间办公室、男女更衣室及洗手消毒池区域。主要施工内容涵盖：180mm厚页岩砖隔墙砌筑（墙体高度3m）、墙面粘贴1800mm高内墙砖、安装角钢与轻钢龙骨复合骨架的耐腐蚀塑料扣板吊顶、304不锈钢门（门扇钢板厚度≥1.0mm，依集团1.6万吨不锈钢门标准执行）安装、3套不锈钢成品洗手消毒盆及脚消毒池安装，并依据现场实际完成给排水、电气线路及灯具、开关插座的敷设与安装。

二、施工准备

1. 技术准备：熟悉施工图纸与现场实际工况，针对隔墙砌筑、复合龙骨吊顶安装、不锈钢构件安装等关键工序进行技术交底，明确集团不锈钢门标准及清洁化生产相关施工规范；重点交代角钢与轻钢龙骨连接工艺及吊顶平整度控制要求。

2. 材料准备：采购240mm厚页岩砖、内墙砖、耐腐蚀塑料扣板、角钢、轻钢龙骨（主/副龙骨）、304不锈钢板材（厚度≥1.0mm）、不锈钢洗手消毒盆及脚消毒池等材料；进场时须查验合格证及检测报告，复核不锈钢材质与厚度、轻钢龙骨规格型号，确保符合设计要求。

3. 设备准备：配备砌筑、瓷砖铺贴、焊接、龙骨切割与安装、水电安装等专业工具，调试设备确保其性能正常。

4. 现场准备：清理改造区域原有设施，设置施工警戒区；复核现场给排水及电气管线走向，对既有管线实施防护；准备吊顶骨架安装所需登高作业设施。

三、主要施工工序

（一）隔墙砌筑工程

1. 基层处理：清除砌筑区域地面浮尘与杂物，采用水泥砂浆进行地面找平，确保基层坚实平整。

2. 墙体砌筑：使用240mm页岩砖按规范砌筑180mm厚墙体，控制墙体高度为3m；灰缝饱满度不低于80%，墙体垂直度偏差≤3mm，平整度偏差≤5mm；与原有结构连接处应进行植筋处理，以增强整体稳定性。

3. 养护工序：砌筑完成后洒水养护不少于7天，防止墙体开裂。

（二）内墙砖铺贴工程

1. 基层处理：清理墙面浮灰，采用水泥砂浆做基层找平，保证墙面平整度符合要求。

2. 瓷砖铺贴：于墙面1800mm高度范围内弹线定位，采用水泥砂浆满粘法进行铺贴；铺贴过程中应确保瓷砖排列整齐、缝隙均匀，完成后及时清理砖面并实施成品保护。

（三）吊顶安装工程（角钢+轻钢龙骨复合骨架）

1. 角钢主骨架制作与安装：依据现场尺寸进行角钢下料，焊接成主骨架框架；将主骨架固定于建筑顶部结构，焊接部位须做防腐处理，骨架整体水平度偏差不超过2mm。

2. 轻钢龙骨副骨架安装：在角钢主骨架上安装轻钢主龙骨（间距≤1200mm），再布置轻钢副龙骨（间距≤600mm）；龙骨之间采用专用连接件固定，确保连接牢固、整体平整。

3. 塑料扣板安装：将耐腐蚀塑料扣板逐块扣合于轻钢副龙骨，确保扣板拼接紧密、表面平整，无翘曲与破损。

（四）不锈钢构配件安装

1. 不锈钢门制作与安装：依据集团1.6万吨不锈钢门标准，采用厚度≥1.0mm的304不锈钢板制作门扇与门框（门框厚度＞1.2mm），现场安装并调试，确保门体启闭灵活、密封良好，与墙体连接牢固。

2. 洗手消毒盆及脚消毒池安装：按规范定位安装3套不锈钢成品洗手消毒盆，脚消毒池依清洁化生产标准进行固定；确保设备安装稳固、排水通畅，与管道对接无渗漏。（实施前须与厂方充分沟通材质、规格等参数，确保满足使用需求）

（五）给排水及电气工程

1. 给排水安装：依据现场实际敷设给水管道（选用耐腐蚀管材），连接部位应密封严密；排水管道按不少于2%的坡度铺设，并与设备精准对接；完成后须进行水压试验（给水）及闭水试验（排水），试验合格后方可隐蔽。

2. 电气工程：按厂方要求敷设电气线路（须穿管保护），安装灯具、开关及插座；插座与开关依实际使用需求合理布置，增设5台换气扇，安装完成后进行通电测试，确保用电安全并符合使用要求。

四、质量及材料要求

1. 隔墙砌筑：页岩砖强度等级不低于MU10，规格适配240mm墙体砌筑，施工应符合《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203）；植筋拉拔试验须合格，墙体无空鼓、裂缝。

2. 内墙砖铺贴：选用东鹏、马可·波罗、诺贝尔等品牌的内墙砖，规格适配1800mm高墙面，釉面光洁、无缺角崩边，吸水率须符合室内墙砖标准；施工质量应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210），粘结牢固无空鼓，表面平整度偏差≤2mm，缝格平直偏差≤3mm；砖面上方未铺贴区域应涂刷韦尔狄、卡利得等品牌防霉涂料，涂料应具防霉、耐擦洗性能，符合清洁化生产环保要求，涂刷均匀无流挂、漏刷。

3. 吊顶工程：角钢须选用国标Q235型号，规格依吊顶荷载核算确定，表面无锈蚀、无变形；轻钢龙骨（主/副龙骨）宜选用泰山、龙牌、可耐福等品牌，主龙骨间距≤1200mm，副龙骨间距≤600mm，厚度与刚度须满足荷载要求；塑料扣板应选用友邦、奥普、容声等品牌高品质耐腐蚀PVC扣板，具备防潮、防腐蚀、易清洁特性，适配车间潮湿环境。施工须确保角钢骨架焊接牢固、防腐到位，轻钢龙骨安装间距符合规范；塑料扣板表面平整，拼接缝隙≤1mm，无变形与松动。

4. 不锈钢构配件：不锈钢门应选用国强、盼盼、王力等品牌，材质为304不锈钢，门扇钢板厚度≥1.0mm，门框钢板厚度＞1.2mm，依集团1.6万吨不锈钢门标准制作安装，安装垂直度偏差≤2mm；洗手消毒盆及脚消毒池应选用知名品牌304不锈钢成品，规格适配现场，具备防渗漏、易清洁特性，安装稳固，与管道对接无渗漏。

5. 水电工程

给排水：给水管材宜选用金德、伟星、日丰等品牌PPR耐腐蚀管材，耐压等级不低于1.0MPa，若涉及生活用水须符合饮用水输送标准；排水管材应选用联塑、中财、伟星等品牌UPVC排水管，管径须适配排水流量。施工要求给水管道水压试验合格，排水管道按≥2%坡度铺设，闭水试验无渗漏。

电气：电线电缆应选用远东、鸽牌、正泰等品牌产品，导线截面须满足车间用电负荷要求，具备阻燃与耐老化性能；灯具、开关插座宜选用公牛、施耐德、德力西等品牌，应具备防潮、防尘性能，适配工业环境。施工应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303），电气线路绝缘测试须合格，灯具、开关插座使用正常。

五、安全保障措施

1. 施工人员须佩戴安全帽、劳保手套，进行吊顶安装等高作业时必须系好安全带，严禁违章操作。

2. 焊接作业须配备消防器材，远离易燃易爆物品，落实防火措施。

3. 电气施工前必须切断电源，严格执行验电与接地保护程序，防范触电事故。

4. 现场材料应堆放整齐，建筑垃圾及时清运，保持施工通道畅通。

六、工期安排

1. 隔墙砌筑及养护：5天

2. 内墙砖铺贴：3天

3. 吊顶复合骨架制作及扣板安装：3天

4. 不锈钢构配件安装：3天

5. 给排水及电气工程安装：3天

6. 竣工验收及清理：2天

总工期约20天（可根据现场实际情况予以调整）。

七、成品保护

1. 内墙砖铺贴后应采用保护膜覆盖，避免磕碰与刮擦；吊顶扣板安装后严禁上方堆放重物。

2. 不锈钢门、洗手消毒盆安装后须贴保护膜，防止表面污染与划伤。

3. 水电设施安装后应做临时防护，避免施工中对管线、开关插座造成损坏。

八、工程结算与质保条款

（一）工程结算及付款方式

1. 结算依据：按实际完成合格工程量进行结算。

2. 付款方式：工程全部完工并验收合格后，支付至结算总价的97%；剩余3%作为质保金，待质保期满后无息支付。

（二）质保金与质保期

1. 质保金比例：结算总价的3%作为工程质量保证金。

2. 质保期：自工程竣工验收合格之日起，更衣室改造质保期为1年。质保期内如出现脱层、开裂、褪色等质量问题，施工方须在48小时内到场维修，免费更换材料并重新施工。

3. 质保金支付：质保期满且无质量问题时，甲方应在7个工作日内将质保金无息一次性支付予施工方；若质保期内出现质量问题且施工方未按要求维修，甲方有权委托第三方维修，所产生的费用从质保金中扣除。