乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地（一期）5号车间原料清洁化加工非标设备采购及安装

招标文件

招   标   人：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司   （盖单位法人章）

2026年5月

目 录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章  评标办法（综合评估法）	35

第四章  合同条款及格式	46

第五章  供货要求	76

第六章  投标文件格式	92

第一章  招标公告

乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地（一期）5号车间原料清洁化加工非标设备采购及安装招标公告

1.  招标条件

本次招标项目是乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地（一期）5号车间原料清洁化加工非标设备采购及安装，招标项目资金来自企业自筹，项目出资比例为100%。招标人为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，评标办法采用综合评估法。

2.  项目概况与招标范围

2.1 建设地点：重庆市涪陵区马鞍街道人和社区

2.2 项目概况与建设规模：

本项目乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地(一期)5号车间拟采购一套榨菜原料清洁化加工非标设备，榨菜窖池数量338个，容量约4.5万立方米。青菜头通过原料清洁化加工非标设备清洗筛分后输送入车间，再用电动自卸货车转运入池腌制。窖池腌制封池采用水袋模式，本次采购100个窖池的封池水袋。本车间榨菜原料（青菜头）收购加工能力为150t/h，菜原料（盐菜块）收购加工能力为120t/h。设备须满足连续稳定运行要求。

2.3 本次招标项目货物采购估算金额： 1200万元

2.4 招标范围：

购置一套非标榨菜原料清洁化加工系统设备及其配套设备，实现青菜头的清洁化收购与加工，具体包括但不限于以下内容：

- （1）榨菜原料清洁化加工：称重卸车、缓冲水池初清洗、筛分除渣、二次清洗、输送系统、转运车接料系统等设施设备。

- （2）辅助设备：封池水袋、叉车。

- （3）视频监控系统：设备区域全覆盖。

- （4）土建部分：磅房、设备基础(含水池、水渠、地坑等)、预埋件、孔洞及孔洞封堵、管沟（如有）等。

- （5）投标人负责项目的设计、安装、调试、运输（含包装、装卸、保险、二次或多次转运）、存储、人员培训、设备试运行、设备性能测试、设备验收、设备移交、竣工图移交、设备资料移交和售后服务等事项。

- （6）投标人最终向招标人交付一个符合设计容量、关键技术参数、安全环保要求且具备稳定运行条件的完整榨菜原料清洁化加工非标设备（不含电动自卸货车），所有设备为全新未使用过的。且第五章“供货要求”未注明由招标人负责的但5#车间原料加工系统运行不可缺的设备和功能均属于投标人供货施工范围。

- （7）具体详见第五章供货要求。

2.5 交货地点： 乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地(一期)5号车间

2.6 交货期：160 日历天（含设备安装调试工期40日历天），合同签订之日起计算。

2.7 质量保证期：所有设备验收合格并交付业主使用之日起24个月，投标人可选择延长质保期。

3.  投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备的资质条件：详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容；

3.2 投标人还应在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.3  本次招标不接受联合体投标。

4.  招标文件的获取

4.1 本项目招标不需报名，开标前直接投标，凡有意参加投标者，投标人在投标前可在乌江涪陵榨菜官网（https://www.flzc.com/）下载招标文件及相关资料，投标人应随时关注本招标项目所有相关信息，不论投标人下载与否，都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

4.2  投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2026年 5 月 31 日 18:00 时前在通过本章节联系方式提出疑问或者完善书面提问文件发送到邮箱yuanyuan@flzc.com。

4.3  招标人应在2026年 6 月 2 日 18:00 时在乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/）发布澄清或修改。

5.  投标文件的递交

5.1  本项目投标截止时间为2026年 6 月 15 日 10 时 00 分（北京时间）。投标人应当在投标截止时间前，由投标人将纸质投标文件【投标文件须装订成册，原则应编制目录，逐页标注页码（原则上装订成一册）；正本一份，副本二份，正本文件内签字和盖章须为原件，副本可为正本的复印件】书面递交到重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司当日指定会议室（涪陵区江北街道办事处二渡村1组）。联系人 徐老师 联系电话： 13101153571/13212467016,本项目不接受电子的投标文件和邮件，中标人中标后需提交与纸质投标文件一致的电子版投标文件。

5.2 投标文件递交地点：投标截止时间前将纸质投标文件递交到重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司当日指定会议室（涪陵区江北街道办事处二渡村1组）。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.4 各投标人需派技术人员在开标当天就该项目作技术讲解，每一投标人讲解时间控制在20分钟内。

6.  发布公告的媒介

本次招标公告在乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/）上发布。

7.  联系方式

招 标 人：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

地    址：重庆市涪陵区江北街道二渡村一组

项目负责人：徐老师

电    话：13212467016 /13101153571

2026年5月27日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

正文内容不允许修改。若投标人须知前附表与正文不一致的地方，以投标人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 地址：重庆市涪陵区江北街道二渡村一组 项目负责人：徐老师 电话： 13101153571/13212467016, |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | / |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地(一期)5号车间原料清洁化加工非标设备采购及安装 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 企业自筹，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 购置一套非标榨菜原料清洁化加工系统设备及其配套设备，实现青菜头的清洁化收购与加工，具体包括但不限于以下内容： - 榨菜原料清洁化加工：称重卸车、缓冲水池初清洗、筛分除渣、二次清洗、输送系统、转运车接料系统等设施设备。 - 辅助设备：封池水袋、叉车。 - 视频监控系统：设备区域全覆盖。 - 土建部分：磅房、设备基础(含水池、水渠、地坑等)、预埋件、孔洞及孔洞封堵、管沟（如有）等。 - 投标人负责项目的设计、安装、调试、运输（含包装、装卸、保险、二次或多次转运）、存储、人员培训、设备试运行、设备性能测试、设备验收、设备移交、竣工图移交、设备资料移交和售后服务等事项。 - 投标人最终向招标人交付一个符合设计容量、关键技术参数、安全环保要求且具备稳定运行条件的完整榨菜原料清洁化加工非标设备（不含电动自卸货车），所有设备为全新未使用过的。且第五章“供货要求”未注明由招标人负责的但5#车间原料加工系统运行不可缺的设备和功能均属于投标人供货施工范围。 - 具体详见第五章供货要求。 |
| 1.3.2 | 交货期、质量保证期 | 交货期：160 日历天（含设备安装调试工期40日历天），合同签订之日起计算。 质量保证期：所有设备自验收合格并交付业主使用之日起24个月，投标人可选择延长质保期。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地(一期)5号车间 |
| 1.3.4 | 质量标准 和技术性能 | 符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准；同时还必须满足以下要求： 详见第五章供货要求中的条款。 |
| 1.4.1 1.4.1 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 投标人资质条件、能力和信誉 投标人资质条件、能力和信誉 | 本次货物采购招标实行资格后审，投标人应以制造商身份参加投标： 1.独立法人资格和资质要求 1.1 投标人为制造商应符合以下要求： （1）具备独立法人资格； 提供：有效的营业执照以及制造商资格声明（格式见第六章投标文件格式）。 注：不得将营业执照记载的经营范围作为评审因素。 2.财务要求 无 3.业绩要求 自 2023 年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准），签署过1个 食品、果蔬、药品行业设备供货业绩，合同金额不低于300万元人民币。 提供：该业绩的合同文件（合同文件须提供首页、签章页以及体现上述业绩指标的关键页）。若提供的业绩证明材料不能体现上述业绩指标的，应补充提供采购单位证明。 注：投标人提供业绩为联合体业绩的，其在该业绩中的工作分工应与本项目承担的工作一致。 4.投标截止日投标资格情况 投标人不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内； （3）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的情形之一；第二章“投标人须知”第9.2款规定的情形之一。 提供：承诺（格式见第六章投标文件格式）。 5.其他要求 （1）质量保证期 本项目投标货物的质量保证期为： 24 个月,投标人可延长质量保证期。质量保证期内服务包括：详见第四章合同条款及格式。 提供：承诺（格式见第六章投标文件格式）。 （2）供货要求 投标人提供的货物和服务必须完全满足招标文件第五章供货要求中的所有要求。中标后，招标人随时有权核验相关资料和检测产品，如果发现中标人提供的货物或服务不符合招标文件要求的，将视为中标人弄虚作假骗取中标，招标人有权采取取消中标资格、不予退还投标保证金、要求在合同价款不变的情况下更换产品、不予退还履约保证金、无条件解约、要求赔偿损失、向行政监督部门报告给予处理处罚等手段。 提供：承诺（格式见第六章投标文件格式）。 （3）法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人代表投标人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改本项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由投标人承担。委托代理人须是投标单位人员。 提供：法定代表人身份证明（格式见第六章投标文件格式）。法定代表人委托代理人投标的，还须提供授权委托书（格式见第六章投标文件格式）、投标人为该委托代理人缴纳的养老保险证明材料。 （4）投标文件真实性 投标文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。 提供：承诺（格式见第六章投标文件格式）。 特别说明： （1）上述要求须提供的相关证明材料均为扫描件（原件或复印件的扫描件均可），扫描件须清晰可辨，有一条不满足，则投标文件由评标委员会作否决投标处理。 （2）招标人有权对投标人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，其投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （3）本招标文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②拟派人员在投标单位的连续养老保险证明期限须包含 2025年 11月至 2026 年 4 月。提供的养老保险参保证明须体现拟派人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、在投标单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 详见正文。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.11.2 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 详见正文。 |
| 1.11.3 | 偏差 | 不允许负偏差。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标人发出的澄清及修改。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的形式和截止时间 | 投标人应仔细阅读招标文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在招标公告规定的时间前按照第一章规定方式提出。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式和时间 | 招标人应在招标公告规定的时间前，在乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/）发布澄清。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式和时间 | 招标人应在招标公告规定的时间前，在乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/）发布修改。 |
| 2.4 | 投标人对招标文件及澄清修改提出异议的形式和时间 | 投标人对招标文件和澄清修改有异议的，应当在投标截止时间7日前，以书面形式向招标人或招标代理机构提出，招标人应当自收到异议之日起2日内做出答复。答复内容可能影响投标文件编制的，将以修改的形式于投标截止时间5日前在乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/）发布。发布时间至投标截止时间不足5日的，须相应延后投标截止时间。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 一般计税法。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 本项目招标采用固定总价 - 1.投标报价为固定总价，除当招标人原因引起的现场签证和变更调整以及合同约定扣除违约金外，合同价格不调整。 - 2.招标人原因引起的现场签证和变更增（减）工程的按以下方式调整：量价按承包人投标文件相同或相似原则进行计量计价，如无，按市场核价计价。因招标人原因引起的现场签证和变更增（减）工程的工程总价在签约合同价2%范围以内的不予调整，增（减）2%范围以外部分据实进行调整。 3.投标人应按本须知1.3条和第五章“供货要求”填写“投标货物分项报价明细表”。投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表1.3.1项中所述的全部内容的投标报价，且包含第五章“供货要求”未注明由招标人负责的但为原料清洁化加工系统运行不可缺的设备和功能均属于投标人供货施工范围，如果有任何遗漏，均被视为投标人已经在其投标总价中考虑。 - 4.固定总价报价以人民币元为单位，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入，小数点后不足两位的按实际位数保留。报价保留小数点位数的要求仅为方便评标使用，不作为否决投标条件。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 投标总报价最高限价为 1200万 元。投标人的投标报价不得超过其最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.2.5 3.2.5 3.2.5 | 投标报价的其他要求 投标报价的其他要求 投标报价的其他要求 | 1.分项报价表中各分项合价必须与依据单价和数量计算出的结果一致，投标总报价必须与各分项合价汇总计算出的结果一致。投标函中的投标总报价必须与已报价的分项报价表中的投标总报价一致。否则由评标委员会作否决投标处理。 2.投标人的单项报价不得为零报价（招标人提供的单项报价最高限价中金额为零的除外）或者负数报价，否则由评标委员会作否决投标处理。 招标人在发出中标通知书前将对中标人的各项报价进行复核，若发现中标人各项报价中存在零报价或者负数报价的情形，招标人按相关规定取消其中标资格，其投标保证金不予退还，中标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 - 3.投标人应按照第五章供货要求、招标文件、补遗、答疑、施工现场情况、工程特点、国家及地方的技术标准、规范及规程等，结合本企业的经营情况、自身实力和企业发展策略以及市场行情和招标文件对质量、工期的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表第1.3.1项中所述的本合同段招标范围内的全部的投标报价，以及投标人企业定额、市场行情进行自主合理报价。 4.除非专用合同条款中另有规定，投标人所报的综合单价和合价，以及投标总报价均包括了投标人为实施和完成该项目招标范围所确定的全部工程内容所需的人工费、设备设计费、制造费、专利费、设备包装及运输费、国际国内发生的通关所有费用（若有） 、关税（若有）、到项目施工现场落地初验、转运、仓储、安装（含配套土建和建筑变更）、调试、验收及质保期的各项费用等相关费用、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费、疫情常态化防疫措施费等）、规费、税金（含增值税、城建税、教育费附加、地方教育附加）、配合费、二次或多次转运费、建设工程竣工档案编制费、垃圾清运费、成品保护费、养护费、工程建设招标投标交易服务费、政策性文件规定费用、项目所在地建设主管部门要求的智慧工地管理、施工和竣工交付等所有与该项目采购、施工相关的费用，中标后按招标人要求到项目所在地进行培训的相关费用、以及专用合同条款明示或暗示的所有责任、义务和风险。投标人的投标报价视为是一个有经验的投标人，在对工程充分了解及对风险充分估计后所作的完备报价。 5.招标人如果有暂列金额、暂估价等，投标人不得修改，否则，将被认定为废标。 6.投标人投标报价的特别说明: 以下义务、责任和风险可能产生的相关费用投标人应综合考虑将其纳入到综合报价中。 6.1投标人应自行踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、水电气现状、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视上述情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准，相关费用投标人自行考虑在投标报价中，招标人对此类费用不再另行计取。中标后不得以不完全了解现场情况、招标人提供的要求及其他相关资料与实际有差异为由，提出额外款项或延长工期的要求。 6.2投标人应结合项目实际情况以及自身施工组织设计和国家及重庆市相关管理规定投标人自行考虑在投标报价中，招标人对此类费用不再另行计取，措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。中标后必须按招标人的指令及施工设计图完成该项工作内容。中标后投标人不得以其他任何理由要求招标人调整，招标人对此类费用不再另行计取。 6.3投标人进场后必须无条件服从招标人、（一期）总承包单位的统筹协调管理；投标人应配合招标人该工程平行发包的其他工程承包人的施工，签订安全生产管理三方协议（由发包人审批版本），负责安全工作，提出安全管理建议；包含由此产生的配合、工作降效等所有工作，在场其它单位配合所发生的施工交叉、挡工、停工、安全防护等所增加的费用,由于施工措施或防护不当造成的关联工程问题处理相关费用,上述相关工作由此产生的相关费用投标人自行考虑在投标报价中，招标人对此类费用不再另行计取。 6.4投标人与在场其它专业分包单位配合所发生的施工交叉、挡工、停工、安全防护等所增加的费用；由于施工措施或防护不当造成的关联工程问题处理。上述相关费用投标人自行考虑在投标报价中，招标人对此类费用不再另行计取。 6.5本项目由中标人采购供应的材料、设备必须符合国家规范标准及设计文件、技术参数及招标文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书、检测报告等品质证明材料，报经招标人批准后方可用于工程。 6.6 施工过程中的材料损耗、消耗，包括施工中试验用材料损耗和费用等相关费用均由投标人自行考虑在投标报价中，招标人对此类费用不再另行计取。 6.7 本工程所采购的材料、设备、必须符合国家规范标准及设计文件、招标文件第五章供货要求的要求，并提供相应合格证明资料、质保书等，不得使用不达标或国家明令淘汰的产品。 6.8材料、设备进出场可能出现二次或多次转运，由此产生的相关费用由投标人自行考虑在投标报价中，招标人对此类费用不再另行计取。 6.9本项目与该工程平行发包的其他工程承包人存在同时实施情况，同时实施时的施工难度、相互干扰、工期延误及施工降效等产生的相关费用投标人自行考虑在投标报价中，招标人对此类费用不再另行计取。 6.10因投标人能力不足，招标人选择重新委托发包的工作内容所产生的所有费用均由投标人承担，且因此导致的工期、费用索赔均不会获批，相关费用投标人自行考虑在投标报价中，招标人对此类费用不再另行计取。 6.11因建设期内停水停电导致的工期索赔将不会获批，投标人自行考虑在投标报价中，招标人对此类费用不再另行计取。 6.12因满足本项目工期需求所产生的抢工、赶工措施费用由投标人自行考虑在投标报价中，招标人对此类费用不再另行计取。 6.13投标人应自行踏勘现场充分了解工程所在地影响投标价格的所有情况，任何忽视所有现场影响报价情况的而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 6.14投标人未完全履行该合同质量、工期义务以及其他合同义务或法律义务等，导致招标人主动发起或被动参与到与投标人或任何第三方的诉讼或非诉讼争议解决程序中的，投标人除承担相应的违约金、赔偿金外，还应当承担招标人为维护其自身权益而支付的律师费、诉讼费及保全费等费用（其中律师的收费标准以重庆市司法局和重庆市物价局规定的现行收费标准为准）。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金：要求 一、以转账支票或电汇形式交纳投标保证金 1. 投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）在投标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至指定的投标保证金账户。若投标截止时间延期，则投标保证金提交的截止时间和投标截止时间应当保持一致。不满足上述要求的投标保证金视为无效。 投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 2. 以转账支票或电汇形式提交投标保证金的金额： 10万元整（人民币）。 3. 投标保证金账户及账号： 户名：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 开户行：中信银行重庆涪陵支行 账 号：7422010182100003830 投标保证金以开标现场展示的保证金交纳情况为准。投标人须在投标文件资格审查部分“其他资料”中提供企业基本账户开户证明文件。 4. 投标人须在付款凭证备注栏中注明是“ 乌江绿色智能化生产基地（一期）5号车间原料清洁化加工非标设备采购及安装项目投标保证金”。项目名称可简写成： 乌江榨菜（一期）5号车间原料清洁化加工设备。未备注或者备注错误不作为否决投标依据。 5. 投标保证金有效期与投标有效期一致。 6.评标过程中由评标委员会根据投标人在投标文件中提供的企业基本账户开户证明文件核实其投标保证金是否由基本账户转入，未从基本账户转入的，由评标委员会作否决投标处理。 二、投标保证金的退还 招标人应当在法定时间内确定中标人。招标人应当在中标通知书发出后5日内，向除中标人以外的投标人，无息退还投标保证金。 招标人应当在法定时间内和中标人签订合同。招标人应当在招标人与中标人签订合同后5日内，向中标人无息退还投标保证金。 |
| 3.4.4 | 其他不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； （3）违反本章第9.2款对投标人的纪律要求的； （4）法律法规规定的其他情形。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 投标文件格式要求 | 编制投标文件时不得对第六章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.3 | 签名盖章要求 | 投标文件格式上要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。要求加盖单位法人章的，加盖投标人单位法人章或投标人的单位电子印章均可。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 本项目采用全流程纸质招标投标，投标人提供的投标文件为： 投标文件正本份数：【 1 】份； 投标文件副本份数：【 2 】份； 投标文件须装订成册，原则应编制目录，逐页标注页码（原则上装订成一册，正本文件内签字和盖章须为原件，副本可为正本的复印件，投标人中标后需提交整套与纸质投标文件内容相同的电子版：【 1 】份。 当副本、正本文档不一致时，以正本为准。本条不作为否决投标的依据。 |
| 3.7.5 | 编制要求 | 具体要求： （1）投标函部分 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 （2）商务部分 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 （3）技术部分 投标文件技术部分采用明标，应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将封面设置、目录编制作为评审因素。注：技术部分采用明标评审时，不因形式评审的问题（包括但不限于封面、页码、目录、字体、格式等）而被否决投标。 《供货方案》原则上不超过 200 页，但不得将页数作为评审因素。 （4）资格审查部分 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 2.投标人应按照招标文件要求，在投标文件的对应部分提供相关资料（如在资格审查部分提供招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项和第3.4款要求提供的资料，在商务部分提供招标文件第三章评标办法前附表中商务评审标准要求提供的资料，在技术部分提供招标文件第三章评标办法前附表中技术评审标准要求提供的资料）。 |
| 4.1.1 | 投标文件 的密封 | 1.投标文件正本、副本统一用一个牛皮纸档案袋或其他较为结实的纸张包裹严实，密封后提交，封套格式按本附表4.1.2项要求张贴，封口处须加盖投标人单位法人章。 2.如果未按上述规定进行密封和标记，后果由投标人自己承担。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 应在 “投标文件”袋封套上载明如下内容： 招标人名称： 投标人名称： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告或投标邀请书中规定的投标截止时间。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否，所有递交的投标文件一律不退还。 |
| 5.1.1 | 开标时间和 地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：详见第一章招标公告。 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1.查询投标人数量 开标时间（应与投标截止时间一致），展示投标人数量是否大于（等于）3家，经招标人确认达到开标条件的，进入下一步开标环节。 2.身份核验 注：参加开标会的投标人代表应携带以下资料供查验： 法定代表人参加开标的：法定代表人身份证原件及法定代表人证明（格式见第六章投标文件格式） 授权代表参加开标的：被授权人的身份证原件及授权委托书和法定代表人证明（格式见第六章投标文件格式）。 3.汇总投标保证金交纳情况 3.1展示以电子转账方式递交投标保证金的情况，应至少包含投标人名称、金额、投标保证金打入指定账户的时间等，异常情况在开标记录表“异常情况”栏中记录并交由评标委员会评审。保证金来款账户非基本账户的，交由评标委员会作否决投标处理。 4.密封情况检查：各投标人代表或其推荐代表检查所递交的投标文件。 5. 公布投标人名称、最高限价、投标报价、供货期及其他内容。 6.投标人对开标有异议的，应当场提出，由招标人当场答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，打印开标记录表。 7. 投标人代表、招标人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员在开标记录上签名确认。因其他原因未能现场签名的，视为默认开标结果。 8.主持人宣布开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐经评审综合得分由高到低排名前 3 名为中标候选人，若有效投标人少于 3 个的则按实际数量推荐。 |
| 7.1 | 中标候选人公示 | 招标人在收到评标报告后3日内将评标结果在 乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/） 上进行公示，公示期不少于3日，请各投标人自行查询。 |
|  | 中标结果公告 | 中标候选人公示期间没有收到异议或相关异议不成立的，招标人在中标候选人公示期结束后，在乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/） 网上进行中标结果公告，并由招标人依法依规发出中标通知书。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 1.中标人是否提供履约保证金：提供。 2.中标人提供履约保证金的形式、金额及期限： （1）履约保证金的形式：转帐或银行履约保函。 银行履约保函示范文本详见第四章合同条款及格式附件。中标人提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。 （2）具体要求：履约保函必须是在国有商业银行或全国性股份制商业银行开具，且纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验，纸质保函为不可撤销、见索即付的独立保函。 中标人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。 （3）履约保证金的金额：中标合同金额的10% 。 （4）履约保证金的提交时间：见专用合同条款。 （5）履约保证金的期限：见专用合同条款。 （6）履约保证金的退还时间：见专用合同条款。 |
| 8.1 | 重新招标的情形 | （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的（本款只适用于首次招标）； （3）经评标委员会评审后部分投标被否决，因有效投标人不足三个使得投标明显缺乏竞争的（本款只适用于首次招标）； （4）法律法规规定的其他情形。 |
| 8.2 | 重新招标和不再招标 | 重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标文件规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 异议、投诉处理 | （一）异议（质疑） 1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位法人章。 （二）质疑答复 采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后 7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 （三）其他 1.供应商应按照《涪陵区区属国企采购质疑、投诉处理办法》要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 2.质疑函范本可在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）下载。 （四）投诉 1.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15个工作日内向区国资委提起投诉。 2.供应商应按照《涪陵区区属国企采购质疑、投诉处理办法》要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。 投诉书应当包括下列内容： （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料； （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求； （四）事实依据； （五）法律依据； （六）提起投诉的日期。 投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位法人章。 3.在确定受理投诉后，区国资委自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。 （五）异议受理单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 纪律检查部联系电话：023-72205722 招标人代表联系电话：13212467016/13101153571 （六）投诉受理部门:重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会 地址:重庆市涪陵李渡新区鹤凤大道38号新区大厦7楼 联系电话：023-72217666 |
| 10.2 | 投标人注意事项 | 1. 本次投标采用全流程纸质开评标模式。 2. 开标活动由招标人主持，邀请所有投标人参加。投标人未在开标现场提出异议，或者未收到投标人异议的，视为投标人默认开标结果。 3. 在评标结束前应关注项目进展情况，确保通讯联系正常。如评标委员会要求投标人澄清的，投标人应确保及时回复，否则视为拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 10.3 | 其他 | 本文件中所称“单位法人章”指口语表述中的“单位公章”，请投标人注意，正确加盖公章，否则，评标委员会可能作出不利于投标人的评审。 |
| 10.4 | 技术讲解 | 各投标人需派技术人员在开标当天就该项目作技术讲解，每一投标人讲解时间控制在20分钟内。 |

1、 总则

1.1  招标项目概况

1.1.1 本招标项目已具备招标条件，现对货物采购进行招标。

1.1.2  招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2  招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1  资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2  资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、交货期、质量保证期、交货地点和技术性能指标

1.3.1  招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  交货期、质量保证期：见投标人须知前附表。

1.3.3  交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4  质量标准、技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4A  投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4B  投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉：

（1）独立法人资格和资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）投标截止日投标资格情况：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订共同投标协议，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；共同投标协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目同一标段中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7  语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  投标预备会

1.9.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2  投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3  投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有潜在投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10  分包

1.10.1  投标人拟在中标后将中标项目的非主体货物进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.10.2  中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11  响应和偏差

1.11.1  投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质量保证期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.2  投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。

1.11.3  投标人须知前附表规定了允许偏差和最高偏差项数的，投标文件的偏差项数应当符合投标人须知前附表的规定。

1.11.4  投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清按投标人须知前附表规定的时间和形式发给所有潜在投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3  投标人在收到澄清后，应向招标人确认已收到该澄清。招标人采用网络媒介公开发布澄清的，无论投标人是否查看，均视为所有潜在投标人清楚知晓澄清全部内容。投标人应在投标截止时间前密切关注澄清发布媒介发出的相关内容。

2.2.4  除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3  招标文件的修改

2.3.1  招标文件的修改按投标人须知前附表规定的时间和形式发给所有潜在投标人。

2.3.2  投标人在收到修改内容后，应向招标人确认已收到该修改内容。招标人采用网络媒介公开发布修改内容的，无论投标人是否查看，均视为所有潜在投标人清楚知晓修改全部内容。投标人应在投标截止时间前密切关注修改发布媒介发出的相关内容。

2.4  招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件及澄清修改有异议的，应当在投标截止时间7日前按投标人须知前附表规定的形式提出。招标人应当自收到异议之日起 2 日内作出答复。作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1投标函部分

（1）投标函；

（2）分项报价表（如有）；

（3）投标报价合理性说明（如有）；

（4）法定代表人身份证明或授权委托书。

3.1.1.2商务部分（如有）

（1）供货要求负偏差表（如有）；

（2）其他资料（如有）。

3.1.1.3技术部分（如有）

3.1.1.4资格审查部分

（1）法定代表人身份证明或授权委托书；

（2）制造商资格声明（制造商投标时提供）或制造商授权书（代理商投标时提供）（如有）；

（3）共同投标协议（如有）；

（4）承诺；

（5）其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括共同投标协议。

3.1.3  投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括投标保证金。

3.2  投标报价

3.2.1  投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2  投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3  投标报价为各分项报价金额之和；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4  招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5  投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3  投标有效期

3.3.1  除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2  在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保函。（适用于投标保证金采用投标保函形式的）

出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及银行同期存款利息。（适用于投标保证金采用银行转账形式的）

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表的规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2  投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3  投标保证金（投标保函）退还：见投标人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）违反本章第9.2款对投标人的纪律要求的；

（4）法律法规规定的其他情形。

3.5A  资格审查资料

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

[提示：适用于已进行资格预审的。]

3.5B  资格审查资料

投标人应附投标人须知前附表第1.4.1项中要求的相关证明材料。

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，详见投标人须知前附表联合体投标相关内容。

[提示：适用于未进行资格预审的。]

3.6  备选投标方案

3.6.1  除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2  允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3  投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3  投标文件的签名盖章要求：按本章投标人须知前附表第3.7.3项执行。

3.7.4  投标文件的份数：按投标人须知前附表执行。

3.7.5  投标文件应按规定格式排版，并编制目录，具体编制要求按投标人须知前附表第3.7.5项执行。

4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的密封：见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件封套上应载明的信息：见投标人须知前附表。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将予以拒收。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.3  投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

5.1.1  招标人在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.1.2  投标人在投标人须知前附表第5.1.2项规定的解密时间内在线或到开标现场完成投标文件解密工作。

5.2  开标程序

详见投标人须知前附表第5.2款开标程序。

5.3  开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场或在线提出，开标现场提出异议的，应出示法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。招标人当场作出答复，并制作记录，提出异议的投标人代表、招标人代表、主持人、记录人等有关人员在记录上签名确认。

6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者项目行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律法规规定的其他情形。

6.1.3  评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

6.3.1  评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

6.3.2  评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。

7.  合同授予

7.1  中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2  评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3  中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4  定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.5  中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，且无异议和投诉，或异议和投诉不成立，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6  履约保证金

7.6.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2  中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7  签订合同

7.7.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人放弃中标项目，无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3  联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.  重新招标和不再招标（增加条款）

8.1  重新招标的情形

重新招标的情形：见投标人须知前附表。

8.2  重新招标和不再招标

重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标文件规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标。

9.  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1  有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.2  有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

（2）不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

（3）不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一投标人的电子文档；

（4）不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件；

（5）不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户；

（6）参加投标活动的人员为同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人的在职人员；

（7）法律、法规规定的其他情形。

9.2.3  使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

9.2.4  投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，不得对招标文件中《否决投标情况一览表》以外的内容予以否决投标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

9.5.1  投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2  投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：     年     月     日     时     分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标总报价（元） | 增值税税率 | 交货期 | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |

（注：招标人、招标代理机构、监标人栏显示单位名称，主持人、记录人栏显示人名。）

招标人：               招标代理机构：             监标人：

主持人：               记录人：

年     月    日

附表二：纸质投标保函递交情况一览表（如有）

（项目名称）纸质投标保函递交情况一览表

投标截止时间：     年     月     日     时     分

| 序号 | 投标人 | 保函开具机构 | 金额（元） | 递交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 投标截止时间前 |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |

（注：招标人、监标人栏显示单位名称，记录人栏显示人名。）

招标人：              监标人：              记录人：

年     月    日

附表三：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年     月      日     时前通过原件或复印件提交。

评标委员会：                   （签名）

年     月      日

附表四：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）    招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：          	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

上述问题的澄清，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：           （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：   （签名或盖章）

年     月      日

附表五：中标通知书

中标通知书

（中标单位名称）         ：

你方于    年    月    日（投标日期）所递交的	（项目名称）   招标的投标文件已被我方接受，经评标委员会评定，被确定为中标人。

中标价：	      元；

供货范围：	        ；

供货期：      日历天。

请你方在接到本通知书后的 	日内到 	（指定地点）  与我方签订设备（材料）采购合同。在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                          （盖单位法人章）

联系人：

联系电话：

签发日期：        年     月     日

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

评标办法中的评审内容必须和投标人须知中的对应内容一致，若投标人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 独立法人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 财务要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 投标截止日投标资格情况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书（如有）一致。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求（不含投标函部分）。 编制投标文件时不得对第六章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。 第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求加盖单位法人章的，加盖投标人单位法人章或投标人的单位电子印章均可。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险证明材料。 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。（由投标人承诺，承诺书格式详见第六章投标文件格式。） |
|  |  | 质量标准和技术性能 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 本次投标不得存在弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。 按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 1.技术评审 40 分； 2.商务评审 10 分； 3.报价评审 50 分。 |  |
| 2.2.2（1） | 技术评审标准（A） | 总体评审标准 | 须符合第二章投标人须知前附表第3.7.5项（3）技术部分的要求，否则其技术部分为0分，不再对技术部分的其他评分标准进行评审。 评标委员会按照优、良、一般、差四个档次进行评分。技术部分缺项的该项得0分。评标委员会成员为5人及以上时，所有评委评分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委评分取算术平均值为该投标人技术部分得分。 技术部分得分的最终结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 |
|  |  | 交货进度计划及 保证措施 | 4 分 评审要点：交货进度计划和保证措施编制合规性，关键要素完成性、资源配置匹配性，生产、组织、技术和供应保障措施合理性。 优得3.6 分- 4 分，良得3.2 分- 3.6分（不含），一般得 2.4 分- 3.2 分（不含），差得0分-2.4分（不含）。 |
|  |  | 质量保证措施（产能保障措施） | 8 分 评审要点： 投标人对原料清洁化加工系统产能保障措施进行阐述说明，系统设计科学和布局合理。对关键设备进行专项能力计算或方案详细描述（如卸车、水循环、输送、菜渣筛分、接料等设备），保证其选型设计满足原料清洁化加工产能和自动化生产要求；设备布局合理、物流顺畅（不卡堵、不堆积、不滞留榨菜原料）、生产连续、衔接流畅且便于打扫清洁和操作维护；技术方案至少包括平面布置图、各单体设备每小时处理能力计算书。评标委员会从方案整体的可行性、先进性、合理性和安全性等方面进行综合评定。 优得 7.2分-8分，良得6.4分-7.2分（不含），一般得4.8分- 6.4分（不含），差得0分-4.8分（不含）。 |
|  |  | 质量保证措施（循环水处理措施） | 8 分 评审要点： 投标人对原料清洁化加工系统循环水处理措施进行阐述说明，系统设计科学和布局合理。对菜渣、泥沙等分级处理方案详细描述和能力计算。评标委员会从方案整体的可行性、先进行、合理性和安全性等方面进行综合评定。 优得 7.2分-8分，良得6.4分-7.2分（不含），一般得4.8分- 6.4分（不含），差得0分-4.8分（不含）。 |
|  |  | 质量保证措施（榨菜原料防破损措施） | 8 分 评审要点： 投标人对原料清洁化加工系统榨菜原料防破损措施进行阐述说明。对系统各个工序（自车间外卸车到车间内装车全过程）榨菜原料破损原因进行分析并详细描述解决措施。评标委员会从方案整体的可行性、先进行、合理性和安全性等方面进行综合评定。 优得 7.2分-8分，良得6.4分-7.2分（不含），一般得4.8分- 6.4分（不含），差得0分-4.8分（不含）。 |
|  |  | 质量保证措施（榨菜原料除杂处理措施） | 4 分 评审要点： 投标人对原料清洁化加工系统榨菜原料除杂处理措施进行阐述说明。对收购榨菜原料参杂的漂浮物（如：毛发、线绳、口袋等）剔除措施进行详细描述。评标委员会从方案整体的可行性、先进行、合理性和安全性等方面进行综合评定。 优得3.6 分- 4 分，良得3.2 分- 3.6分（不含），一般得 2.4 分- 3.2 分（不含），差得0分-2.4分（不含）。 |
|  |  | 质量保证措施（安全保障措施） | 4 分 评审要点： 投标人对原料清洁化加工系统设备操作安全保障措施进行阐述说明。对关键设备、关键工位的操作维护安全措施进行详细描述（如货车货箱门开闭、设备安全防护等）。评标委员会从方案整体的可行性、先进行、合理性和安全性等方面进行综合评定。 优得3.6 分- 4 分，良得3.2 分- 3.6分（不含），一般得 2.4 分- 3.2 分（不含），差得0分-2.4分（不含）。 |
|  |  | 技术服务和质保期服务措施 | 4 分 评审要点：投标人对项目质量管理体系，生产过程质量检查管理体系，供应商、技术及人员保障措施进行阐述说明。 评标委员会从项目组织与沟通机制，质量管理体系，安装调试技术能力，技术培训体系，质保响应时效保障能力，备件供应管理能力等方面进行综合评定。 优得3.6 分- 4 分，良得3.2 分- 3.6分（不含），一般得 2.4 分- 3.2 分（不含），差得0分-2.4分（不含）。 |
| 2.2.2（2） | 商务评审标准（B） | 总体评审标准 | 商务评分为客观评分，评标委员会按以下各评审因素设定的分值进行评分且保证分值统一。 |
|  |  | 类似业绩 | 在通过资格审查的基础上（通过资格审查的业绩不参与商务评审），投标人自 2023 年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准），每增加1个已完成供货的向食品、果蔬、药品行业加工设备供货业绩，合同金额不低于300万元人民币的得 2 分。本项最多得 4 分。 业绩证明材料按投标人须知前附表第1.4.1条第3款业绩要求的规定提供。 |
|  |  | 品牌要求 | 投标人满足第五章供货要求主要部件品牌要求中推荐品牌的得 3分，其中任意一项目不满足的得0分。 提供：投标人应在投标文件商务部分《主要部件品牌响应表》中列明响应的品牌。 |
|  |  | 质量保证期 | 在满足招标文件规定质量保证期的基础上，每延长6个月，得1.5分，最多得3 分。 提供：投标人应在投标文件商务部分《商务偏差表》中响应招标文件规定的质保期，或提出优于招标文件的质量保证期证明材料。 |
| 2.2.2（3） | 投标函部分评审标准 | 投标函部分的签署 | 投标函部分的格式要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。要求加盖单位法人章的，加盖投标人单位法人章或投标人的单位电子印章均可。 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。 |
|  |  | 投标报价 | 1.符合第二章“投标人须知”第3.2款规定。 2.投标函及分项报价表中的投标报价不得高于招标人公布的投标报价最高限价。投标函中的投标总报价必须与已报价的分项报价表中的投标总报价一致。 3.投标人分项报价表中各分项合价必须与依据单价和数量计算出的结果一致，投标总报价必须与各分项合价汇总计算出的结果一致。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标报价大小写不一致修正 | 符合第三章“评标办法”第3.1.2项规定。 |
| 2.2.2（4） | 报价评审标准（C） | 投标总报价（或暂定投标总报价） | 进入报价评审的投标人的投标总报价（或暂定投标总报价）得本附表第2.2.1项规定分值的 48 分。在此基础上，投标总报价（或暂定投标总报价）与评标基准价相比，每增加1%扣 0.25 分，扣完为止；每减少1%加 0.25 分，最多加2分。 按插入法计算得分。 未参与评标基准价计算的投标总报价（或暂定投标总报价），仍应参加计算相应分值。 投标总报价（或暂定投标总报价）得分最终结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 |
| 2.2.3 | 评标基准价计算方法 | 投标总报价（或暂定投标总报价） | 进入报价评审的投标人的投标总报价（或暂定投标总报价）中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目的投标总报价（或暂定投标总报价）的评标基准价。 评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |
| 2.2.4 | 偏差率计算 | 投标总报价（或暂定投标总报价）的偏差率计算公式 偏差率=100％×（投标人报价一评标基准价）／评标基准价 偏差率计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |  |
| 3 | 评标程序 | 全部评审方式 1.初步评审。按照第2.1.1项至第2.1.3项的规定，对所有投标文件进行初步评审。未通过初步评审或评标委员会认定为无效的投标文件的不再进行后续评审。 2.技术评审。按照第2.2.2（1）目的规定，进行技术评审，计算出技术得分A。 3.商务评审。按照第2.2.2（2）目的规定，进行商务评审，计算出商务得分B。 4.投标函部分评审。按照第2.2.2（3）目的规定，进行投标函部分评审，未通过投标函部分评审的投标文件不再进行后续评审。 5.报价评审。按照第2.2.3项的规定，计算评标基准价；并按照第2.2.2（4）目的规定，进行报价评审，计算出报价得分C。 6.汇总得分。对技术得分A、商务得分B、报价得分C进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。 注： （1）因评标委员会作否决投标导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当对有效投标人是否仍具有竞争性进行论证。评标委员会认为有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。（注：本款只适用于首次招标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人。） （2）综合评分相等的，以投标报价低的优先；投标报价相等的，以技术评审得分高的优先； 技术得分 也相同的，由评标委员会投票排序。 |  |
| 3.2.3 | 投标人得分 | 投标人得分=A+B+C |  |
| 3.4 | 评标结果 | 3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。 3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。 |  |

1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行评分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。出现投标人综合评分相等时，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

2.  评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1A  资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.1B  资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.2  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  分值构成与评审标准

2.2.1  分值构成

（1）技术评审分值：见评标办法前附表；

（2）商务评审分值：见评标办法前附表；

（3）报价评审分值：见评标办法前附表。

2.2.2  评审标准

（1）技术评审标准：见评标办法前附表；

（2）商务评审标准：见评标办法前附表；

（3）投标函部分评审标准：见评标办法前附表；

（4）报价评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4  投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表；

3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1  评标委员会依据本章第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.1项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2  投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，评标委员会按照以大写金额为准的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

3.2  详细评审

3.2.1  详细评标程序：见评标办法前附表。

3.2.2  各类评分分值的最终计算结果保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  投标人得分=A+B+C。

3.3  投标文件的澄清

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

3.4.3 有效投标人不足三个的，评标委员会应当对有效投标人是否仍具有竞争性进行论证，并在评标报告中记载论证过程和结果。

## 附件A：综合评估法否决投标情况一览表

投标文件存在本一览表下列情形之一的，投标文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决投标人的投标文件。

| 章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 | 资格评审 | A-1投标人的独立法人资格、资质条件（如有）不满足投标人须知前附表1.4.1项的要求。 |
|  |  | A-2投标人的财务不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求（如有）。 |
|  |  | A-3投标人的业绩不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求（如有）。 |
|  |  | A-4投标人的投标截止日投标资格情况不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求。 |
|  |  | A-5投标人的其他要求不满足投标人须知前附表1.4.1项的要求。 |
|  | 形式评审 | A-7投标人名称与营业执照、资质证书（如有）不一致。 |
|  |  | A-8投标文件格式（不含投标函部分）不符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求。 编制投标文件时对第六章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改。 |
|  |  | A-10第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的不齐全。要求签名的，签名未采用手写签名或未签章。 第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求加盖单位法人章的，未加盖投标人单位法人章或未加盖投标人的单位电子印章。 |
|  |  | A-11投标人法定代表人的委托代理人无法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险证明材料。 |
|  |  | A-12招标文件未明确允许提交备选投标方案，投标人提交备选投标方案。 |
|  | 响应性评审 | A-13投标内容不符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。 |
|  |  | A-14投标保证金不符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定。 |
|  |  | A-15不符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，投标文件附有招标人不能接受的条件。（由投标人承诺，承诺书格式详见第六章投标文件格式。） |
|  |  | A-16 质量标准和技术性能不符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定。 |
|  |  | A-17投标人有以下情形之一的： 1.本次投标存在弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为； 2.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
|  | 投标函部分评审 | A-18投标函部分的格式要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的不齐全。要求签名的，签名未采用手写签名或未签章。要求加盖单位法人章的，未加盖投标人单位法人章或未加盖投标人的单位电子印章。 |
|  |  | A-20交货期不符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。 |
|  |  | A-21交货地点不符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。 |
|  |  | A-22投标有效期不符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。 |
|  |  | A-23投标函及分项报价表中的投标报价高于招标人公布的投标报价最高限价。投标函中的投标总报价与已报价的分项报价表中的投标总报价不一致。 |
|  |  | A-24投标人分项报价表中各分项合价与依据单价和数量计算出的结果不一致，投标总报价与各分项合价汇总计算出的结果不一致。 |
|  |  | A-25投标人投标总报价或者部分单项报价低于招标文件规定的对应的异常低价警戒线的，未提供报价合理性说明，或未提供必要的证明材料，或提供的证明材料不能说明其报价的合理性（如有）。 |
|  |  | A-26投标人的单项报价为零报价（招标人提供的单项报价最高限价中金额为零的除外）或者负数报价（如有）。 |
|  |  | A-27投标人分项报价表中有不平衡报价的，不符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.5项关于不平衡报价的要求（如有）。 |
|  |  | A-28有多个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，提交选择性报价。 |
|  |  | A-29投标报价有大小写不一致的，未按照第三章“评标办法”第3.1.2项规定执行。 |
| 其他 |  | / |

第四章  合同条款及格式

# 设备采购合同示范文本

第一节 通用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质量保证期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质量保证期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质量保证期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质量保证期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质量保证期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质量保证期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质量保证期服务计划；

（11）其他合同文件。

1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改共同投标协议。共同投标协议中关于联合体 成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2.合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质量保证期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质量保证期服务。

3.合同价格与支付

3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润和税金。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 25%。

3.2.4 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 5%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4.监造及交货前检验

4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付

5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地卸货后将合同设备交付给买方，买方对卖方交付的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因 导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7.技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8.质量保证期

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质量保证期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9.质量保证期服务

9.1 卖方应为质量保证期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质量保证期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质量保证期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质量保证期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10.履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11.保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12.知识产权

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14.违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调 试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

15.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16.不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 第二节 专用合同条款

1. 一般规定

1.1 词语定义

1.1.13 工程

1.1.13.1 工程： 乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地(一期)项目  。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：  重庆市涪陵区马鞍街道人和社区  。

1.3 合同文件的优先顺序

解释合同文件优先顺序的约定：按照合同协议书〔第2条〕约定执行。

其他合同文件包括：	/    。

1.4 合同的生效及变更

1.4.1 合同生效的约定：	/    。

1.4.2 合同变更的约定：	/    。

1.5 联络

1.5.1 买方指定的联系人及联系方式：     /        。

卖方指定的联系人及联系方式：     /       。

1.6 联合体

1.6.3 牵头人行为效力的约定：     /     。

3. 合同价格与支付

3.1 合同价格

3.1.2 签约合同价的约定：

（1）本合同为总价包干合同；除合同约定扣除违约金的情况为外，合同价不调整。合同价款包含了完成合同全部内容，如果有任何遗漏，均被视为卖方已经在合同价中考虑。合同价包含设备费用、设计费、专利费、设备到项目施工现场运输费、保险、落地初验、转运、仓储、设备基础、水池、水池防腐、孔洞、孔洞封堵、预埋件、二次浇筑、安装、检测、验收合格及质量保证期的各项费用等相关费用。包括但不限于所有人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费、疫情常态化防疫措施费等）、规费、税金（含增值税、城建税、教育费附加、地方教育附加）、配合费、二次或多次转运费、建设工程竣工档案编制费、垃圾清运费、成品保护费、养护费、政策性文件规定费用，以及专用合同条款明示或暗示的所有责任、义务和风险。是卖方在对招标项目充分了解及对风险充分估计后，为实施和完成该合同全部内容所作的完备报价。

（2）合同内容实施期间，买方有权要求卖方对中标方案进行优化，对合同设计内容变更（含系统结构图及其它详图），卖方应书面报买方书面审批后方可进行修改，修改版本以数字形式在图标的版本栏内表示出来。卖方负责向海外制造商取得所需的资料（如有）。

（3）合同实施期间，导致卖方人工、材料、机械设备窝工及相关损失的包含在签约合同价中。

（4）在合同实施期间，若卖方需对合同技术方案进行变更，卖方应于采购前28天将技术方案的相关变更材料以书面的形式报送买方，经买方书面审批同意后，卖方方可采购实施，若买方未同意，则卖方必须按合同要求执行。涉及到与本合同约定不相符的，卖方书面申请，经买方组织评审后书面批复后方可实施，书面批复必须是加盖买方公章，否则，按不合格（或未按合同约定履约）处理。

3.1.3 合同价格形式

本合同价格形式采用以下形式：

（1）固定总价形式：合同价格=签约合同价-卖方减价金额或向买方支付的补偿金-违约金或赔偿金±合同变更金额。

（2）合同履约完成后，合同内容变更（本合同和附件《供货要求》中约定以外的内容）计算方式为：增（减）工程量（价）按中标人投标文件相同或相似单项计价原则进行计价，如合同内容变更合计增加（减少）工程价在合同价2%范围以内的不予调整，增加（减少）2%范围以外部分据实进行调整，但调整后最终总价不超过买方招标时发布的最高限价。

3.2 合同价款的支付

合同价款支付的约定：

3.2.1 预付款

合同签订生效后28日内预支付签约合同价款的 30%作为预付款。买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

- （1）履约保函正本一份。

- （2）等额增值税发票正本一份。

3.2.2 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买卖双方签署的设备到货初检验报告 28 日内，向卖方支付至合同价格的 60%（含预付款）：

（1）买卖双方签署的设备到货开箱检验报告一份；

（2）等额增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收合格报告 28 日内，向卖方支付至合同结算审定价格的 90%。

（1）设备竣工验收报告一份；

（2）买卖双方签署的设备移交清单一份；

（3）买卖双方签署的资料移交清单一份；

（4）设备结算书正本一份；

（5）等额增值税发票正本一份。

3.2.4 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质保期（按投标文件约定执行，但最低为24个月）届满，卖方向买方申请，买方审核，卖方无任何违约责任及应赔偿买方情形的（如有按时扣除后剩余部分），买方在28天内向卖方支付至合同结算审定价格的100%（如有违约等扣除）。

3.2.5 在买方每次向卖方支付合同价款及结算价款前，卖方应向买方开具13%的增值税专用发票。否则，买方有权拒绝付款或顺延付款时间。因卖方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，卖方需依法向买方重新开具发票，并向买方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3.2.6 卖方向买方开具的增值税专用发票，卖方必须确保发票票面信息全部真实，相关项目、价款等内容与本合同一致。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，卖方需向买方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3.2.7卖方收款账户

买方应将合同价款支付至如下卖方指定的开户银行及银行账户：

收款单位名称：                              ；

收款账号：                                  ；

收款开户银行：                              。

4. 监造及交货前检验

4.1 监造

买方对合同设备实施不定期的监造，买方在对设备监造时可指派第三方单位参与。

4.1.1 监造的范围、方式等的约定：

（1）关于买方对合同设备实施不定期的监造，只作为买方对卖方合同履约的过程检查，不代表买方已经对卖方的设备的质量的验收和确认，不影响在合同履约期间买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的义务和责任。设备的质量是否合格以工程竣工验收合格为准。

（2）在设备的制造过程中，买方可随时派出监造人员，到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造。卖方需配合买方监造人员，为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。

（3）卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排。卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方，如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

（4）买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，有权提出意见和建议，卖方应采取必要措施消除，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.2 卖方配合买方监造人员，为买方监造人员提供工作条件及便利的约定： 必要的办公条件 。

买方监造人员的交通、食宿费用承担的约定： 买方监造人员的交通、食宿费用由买方自行承担。 。

4.1.3 卖方将需要买方监造人员现场监造事项通知买方的时间约定：提前7日。

4.2 交货前检验

对合同设备进行交货前检验的具体约定：

（1）关于设备发货前的核验，只作为买方对卖方合同履约的过程检查，不代表买方已经对卖方的设备的质量的验收和确认，不影响在合同履约期间买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的义务和责任。设备的质量是否合格以工程竣工验收合格为准。

（2）卖方在设备具备发货条件且在发货前应书面通知买方，买方在收到书面通知后7个工作日内组织相关人员到设备生产地按合同约定对其进行抽检；且卖方在买方书面同意后方可组织发货。

（3）若卖方未提前通知买方而自行检验的，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

（4）买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的，有权提出异议。卖方应采取必要措施消除，消除后需再通知买方组织再次检验，再次检验卖方在买方书面同意后方可组织发货。因检验不合格整改增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.1 参与交货前检验的买方代表的交通、食宿费用承担的约定： 买方交货前验收人员的交通、食宿费用由买方自行承担 。

4.2.2 卖方将需要买方代表检验事项通知买方的时间约定：提前7日。

5. 包装、标记、运输和交付

5.1 包装

5.1.3 包装物处理方式的约定：

（1）卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要并符合包装和运输的有关标准，包装应为制造商时的原包装。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动以及其他不可预见的损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

（2） 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.2 标记

5.2.1 进行标记的约定：

卖方应在每一包装箱醒目位置不可擦除、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

具体包括目的站；合同设备名称；箱号/件号；毛重/净重（公斤）；体积（长×宽×高，以毫米表示）；吊点；合同设备运输警示标示。

5.2.2 超大超重件包括：按照国家规定执行，相关费用由卖方承担。

5.3运输

5.3.2 装运方式的约定：

（1）卖方应根据约定的发货时间和批次自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

（2）每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一起装运。

（3）如果发运合同设备中包括超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。但应由卖方协调相关部门，所有设备运输费用，以及需要对道路和桥梁临时加固改造费用，装卸费用和其他有关费用由卖方承担。

5.3.3 卖方通知的约定：

卖方应在合同设备预计启运 7 日前预通知买方，并在合同设备启运后  12 小时之内正式通知买方，具体包括合同设备名称，数量，箱数，总毛重，总体积（用m3表示），每箱尺寸（长×宽×高），装运合同设备总金额，合同设备装箱单（应注明包装箱内设备名称、数量、价格等详细信息），运输方式，预计到货日期，车（船）号、运单号，合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等内容。

5.3.4 超大超重包装的约定：按照国家规定执行，相关费用由卖方承担。

5.4 交付

5.4.1交付合同设备的约定：

合同约定的设备至竣工验收合格前，期间货物（设备)损毁、灭失，以及导致合同当事方及第三方的人身、财产损失都由卖方承担全部责任，当竣工验收合格后设备的所有权及其他责任自动转移到买方。

在合同设备交付的同时，卖方还应向买方提供以下资料：

（1）合同设备原产地证明，一式2份；

（2）合同设备质量合格证明，一式2份；

（3）合同设备出厂检验纪录，一式2份；

（4）合同设备验收报告，一式2份。

5.4.3 卖方应根据本合同的要求向买方提供与合同设备相关的技术资料，技术资料的范围和交付进度详见本合同附件一。如技术资料不满足合同的要求或交付不符合合同规定的交付进度，卖方应承担违约责任。技术资料短缺和（或）损坏的约定：

卖方应在买方收货前 7个工作日内将相关技术资料书面交买方，买方对技术资料审查后，可以书面形式（如“资料短缺通知单”）通知卖方短缺（损坏）情况；卖方在收到通知后，必须在48小时内确认，并无条件免费补寄所短缺（损坏）的资料，所有因补寄产生的费用（如快递费、关税等）及工期损失均由卖方承担。

（1）卖方应确保其提供的技术资料完整、正确、整洁、书写明确、符合本合同要求，卖方对技术资料的充分性、完整性和准确性负责。如果技术资料包含有非中文内容，买方有权要求卖方提供中文译本。如果卖方提供技术资料中文译本的，卖方应对翻译文本的准确性负责。

（2）买方应收到技术资料后 7 日内完成对该批技术资料进行审查，并向卖方提供审核意见。

（3）卖方收到买方的审核意见后，应于 7日内完成对技术资料修改，并再次提交买方审查，直至获得买方认可。如果卖方未在  2 日内对买方审查意见予以答复，视为卖方全部接受买方审查意见。

6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验

6.1.1 开箱检验时间：

具体时间要求：合同设备到达现场后7日内。

6.1.2 开箱检验地点的约定： 乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地（一期）项目所在地 。

6.1.6 合同设备交付后进行的开箱检验中发现相关问题时的处理方式约定：

（1）合同设备运送至买方项目现场后，由买方和卖方双方共同开箱检验，验收只作为买方对卖方合同履约的过程检查，不代表买方已经对卖方的设备的质量的验收和确认，不影响在合同履约期间买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的义务和责任。设备的质量是否合格以工程竣工验收合格为准。

（2）到货检验时卖方应提交相关的合格资料，买方按合同约定核对到场设备与发货前核准的是否一致，并抽查设备部件是否损坏，如果合同设备有缺失、破损或其它与发货时不一致的情况，由卖方负责补齐、更换及采取其他补救措施，双方对到货的合同设备的外观及件数进行清点核验后签发收货清单，买方签发收货清单不代表对合同设备的最终验收。

- （3）如果卖方未按买方书面通知到场参加开箱检验，买方有权单独进行开箱检验，并签署检验文件，对于检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

（4）未达到验收标准的，卖方应无条件将不合格设备退出场地，重新组织设备进场；卖方也可申请第三方机构检测，第三方机构必须是买方书面认可的单位，如第三方机构检测合格，检测费用由买方承担，设备按合同约定继续安装，导致工期延误的，买方只承担工期顺延的责任，不承担其他违约责和费用，如第三方机构检测不合格，卖方应无条件将不合格设备退场，重新组织设备进场。因进场设备不合格给买方造成损失的，卖方应全额赔偿，卖方如无能力履约的，可申请解除合同，合同解除后卖方应全额退还买方已经支付的款项并承担违约责任。

（5）由卖方负责所供设备在买方项目现场的保管，买方提供场地协助保管，若设备发生损坏或遗失，由卖方负责修复、更换及补齐。

6.1.7 第三方检测机构对合同设备进行检验的约定：

所有检测由卖方组织完成，并提交检测报告，完成相关证件办理；如确需要委托第三方机构对合同设备进行检测的 ，第三方机构必须是买方书面认可的单位；第三方检测试验机构检测试验的试件所需的材料、取样、送检及相关配合工作由卖方人负责完成并承担由此产生的所有相关费用。

6.2 安装、调试

6.2.1 合同设备的安装、调试按照第（1）种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

采用第（2）种方式时，相关责任划分的约定：           /		。

6.2.2 安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等承担主体及方式的约定：

（1）合同设备安装期间所需的水、电费用由卖方承担。施工用电卖方到买方指定配电柜取电。

（2）合同设备调试期间所需的水、电、榨菜原材料费用由买方承担。

（3）合同设备的安装、调试、送检等工作中涉及的其他费用均由卖方承担。

6.3 考核

6.3.1 考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等承担主体及方式的约定：

（1）设备安装调试完成，考核期间（试运行期间）所需的水、电、榨菜原料由买方承担。

（2）合同设备的考核工作中涉及的其他费用均由卖方承担。

6.3.3 若合同设备在考核中仅达到合同约定的或双方在考核中另行达成的最低技术性能考核指标，卖方应进行减价或向买方支付补偿金的约定： 按14.2条（4）小条执行 。

6.4 验收

6.4.1 签署合同设备验收证书时间的约定：在考核完成后14日内。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内签署验收款支付函。

签署验收款支付函后，卖方提供相关技术服务的约定：

在质保期内，卖方应无偿提技术服务与支持; 每半年至少进行一次定期巡检，巡检内容包括检查设备运行状态、调试数据、检查安全附件、对买方的操作和维护人员进行现场指导、提供系统统运行优化措施并提交书面巡检报告； 提供全天免费热线电话或在线支持，解答买方操作人员提出的技术问题，指导进行故障排查和应急处理。

6.4.3 因买方原因未能及时组织考核的约定：          /            。

因买方原因未能及时组织考核，签署验收款支付函时间的约定：          /           。

签署验收款支付函后，卖方提供相关技术服务的约定：       /      。

7. 技术服务

7.2 卖方技术人员的交通、食宿费用承担的约定：    由卖方承担   。

7.5卖方的技术服务包括但不限于：就本合同设备的安装和调试进行技术服务，对预试车、投料试车、考核等给予技术服务指导并对买方现场人员进行培训。

8. 质量保证期

8.1 合同设备整体质量保证期为验收合格之日起        个月。

合同设备中关键部件的质量保证期的特殊要求：  /  。

8.3 买方向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书时间的约定：在质量保证期届满后14日内。

8.4 在通用合同条款第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在30日内签署结清款支付函。

8.5 在通用合同条款第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在 30 日内签署结清款支付函。

9. 质量保证期服务

9.1 质量保证期服务响应的约定：

（1）卖方应在收到买方通知后 2 小时内做出响应；

（2）卖方应在收到买方通知后 24 小时内到达合同设备现场；

（3）卖方应在到达现场后 1 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）；

（4）验收完成后，根据买方时间要求，卖方提供累计不低于12个月的陪产服务，单次陪产时间不低于1个月，具体陪产时间以买方通知为准，陪产人员按买方生产需求不低于 1 人，陪产人员应具备解决现场发生问题的能力。

（5）验收完成后，根据买方时间要求，卖方为买方的操作及维护人员提供至少3次免费的集中强化培训。培训内容应包括设备的日常操作、常规维护、故障识别与应急处理等，并提供中文版的操作及维护手册。

如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托第三方解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用，包括但不限于向委托的第三方支付的费用、设备费用、材料费用、零部件费用等，买方可直接扣减质保金或要求卖方退还部分合同价款。

（6）验收完成后，根据买方时间要求，卖方提供累计不低于2个月的陪产服务，单次陪产时间不低于半个月，具体陪产时间以买方通知为准，陪产人员按买方生产需求不低于 1 人，陪产人员应具备解决现场发生问题的能力。

9.2 卖方质量保证期服务技术人员的交通、食宿费用承担的约定：   由卖方承担    。

9.4 卖方记录质量保证期服务情况的约定：

卖方对在买方现场进行质保期服务的情况进行记录，记载设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后进行整理并提交给买方。

10. 履约保证金

卖方是否需提供履约保证金：

- 履约保证金的形式：

- 现金或银行保函；银行保函必须是在国有商业银行或全国性股份制商业银行开具，且纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验，纸质保函为不可撤销、见索即付的独立保函。

（2）履约保证金的金额：履约保证金为中标合同价的10%；

（3）履约保证金的提交时间：中标人收到中标通知书后 30 日内提交。

（4）履约保证金的期限：自合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日止。

（5）履约担保的退还时间：采用现金担保的，在合同设备验收证书或验收款支付函签署后28天内退还；采用银行保函的，在合同设备验收证书或验收款支付函签署后28天内退还。

11. 保证

11.4 对合同设备品质的约定：  见技术文件要求 。

11.7 合同设备使用寿命期内，卖方保障买方获取备品备件的约定： 卖方无偿提供产品的技术咨询，并负责产品的终身维修，10年内按合同签订的备品备件价格提供备品备件，单次人工费用不超过1500元（包括但不限于人员的出场费、住宿费、交通费等） 。

卖方须在设备使用寿命期内，以不高于投标报价的价格提供备品备件，且不得以停产为由拒绝供应。

本条补充：

11.9 对于根据有关法律必须持证生产或经营的合同设备，卖方保证在生产或经营时应持有全套有效的生产许可证或经营许可证，保证合同设备制造现场符合有关法律的要求。

11.10 卖方保证合同设备制造使用的材料和制作工艺符合国家标准，不包含任何禁用物质。卖方保证用于合同设备的包装材料应是符合环保要求的包装材料。

11.11 卖方保证不得将其在本合同中的任何权利和义务全部或部分转让给任何第三方，包括卖方的关联企业。

11.12 未经买方事先书面同意，卖方保证不得将其在本合同中的任何义务分包给任何第三方，包括卖方的关联企业。即使买方批准卖方将其在本合同中的任何部分义务分包给第三方，卖方保证对分包商的资格和工作负责，并承担本合同中的全部责任和义务，不因分包而减轻或免除。

11.13 卖方按法律规定和合同约定完成应由卖方办理的许可和批准，将办理结果书面报送买方留存。

11.14卖方按法律规定和合同约定完成工程，包括满足合同所必需的或合同隐含的以及由承包人义务而产生的任何工程，还应包括合同根据相关法律法规、技术规范等对工程的稳定性、完整性或安全、可靠、有效运行所必需的所有工程，并在保修期内承担保修义务。

11.15卖方按法律规定和合同约定采取必要的施工安全和环境保护措施，购买保险，确保人员、材料、设备和设施的安全和第三方的人身、财产安全，并承担一切经济、法律责任。

11.16按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，报买方审批后实施，含工厂组装计划、出厂之前的调试和试验计划、运抵现场后的安装调试和考核验收计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；施工组织设计中的措施保障水平应满足按合同进度实施的需要，且不得低于投标时施工组织设计的措施保障水平。

11.17卖方服从买方的管理模式、工作方式和工作要求。

11.18若因买方原因（如:工程设计变更、认质核价不及时，项目增加或者减少，暂停工程施工等）造成买方的人、材、机停（窝）工，工期延长等的相关费用由卖方承担。

11.19卖方已经在投标前，对该工程进行全面了解，已经充分评估该合同履约存在的风险，对合同履约中排除相关风险的相关工作承担责任；

11.20为迎接相关职能部门、买方上级部门的检查、参观学习，买方提出的迎检布置要求，由卖方完成迎检工作。

11.21卖方无条件配合买方完成合同设备及系统与买方各系统的联调工作，不再收取任何费用，不得设置技术障碍，所有所涉及的硬件、软件、人工、差旅等费用均已包含在签约合同总价内。

以上卖方的保证，在合同履约中产生的相关费用已包含在签约合同价格中（如清单中未体现，卖方已经综合考虑将其纳入到其他清单中进行了综合报价），结算时买方对此类费用不再另行支付；如因卖方原因，造成工期延误由卖方承担，如因买方原因导致工期延误的，买方只同意工期顺延。

12.知识产权

12.2 买方对卖方提供相关技术资料享有相关知识产权的约定：买方对卖方提供的相关技术资料永久、无偿享有相关知识产权。

12.4 买方应对第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼的约定：如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，由买方通知卖方独立处置，卖方在收到买方通知后，应以买方名义(或买方配合）自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 7 日内未作表示，买方可以自己的名义进行索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

14. 违约责任

14.1 合同任意一方支付的违约金总额不得超过合同价格的20%。

14.2 卖方违约责任的约定：

14.2.1卖方发生下列任一违约行为时，应向买方支付违约金，并赔偿买方因此遭受的超出违约金数额的全部损失。同时，买方有权向卖方发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正，由此增加的费用由卖方承担。如卖方未在指定的期限内纠正，买方有权解除合同。

（1）在制造过程中，买方监造人员发现合同设备零部件或制造工艺不符合合同要求的，卖方应立即整改；并重新制造或更换不符合要求合同设备，拒不整改不纳入验收。

（2）未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，卖方应向买方支付迟延交付违约金，卖方延迟交付违约金计算方法的约定： 卖方应向买方支付从延迟交付的次日起，按延迟交付合同设备价格 0.1%/天累计计算违约金，如延迟交付技术资料等按500/天累积计算违约金。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，工期不顺延，由卖方承担一切责任。

（3）到货检验中发现存在合同设备不符合本合同要求，对卖方处以不符合合同要求设备价格的 10%的违约金，并由卖方负更换不符合要求合同设备，直至验收合格。

（4）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标的，按如下条款执行：

合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，若95%≦产能＜100%时，卖方应向买方支付合同价 5 %的违约金；若90%≦产能＜95%时，卖方应向买方支付合同价 10 %的违约金。若2.5%≤破损率率＜3%时，卖方应向买方支付合同价 5 %的违约金；若3%≤破损率率＜3.5%时，卖方应向买方支付合同价 10 %的违约金。合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，且买方不同意降低标准验收的，在买方下达验收不合格通知书30日内，卖方退还买方已经支付的合同价款中不合格设备价款后自行拆除设备并恢复原样，且卖方还应向买方支付未通过考核的合同设备价 20 %的违约金。

三次考核时长不超过2个青菜头收购季。

（5）质量保证期内，如合同设备被发现存在任何缺陷，且卖方拒绝根据合同进行修理、更换或经修理、更换仍无法消除该等缺陷的，买方有权退还该台设备，卖方应退还该设备的全部价款，且卖方应向买方支付存在缺陷合同设备价格 10 %的违约金；

14.2.2卖方违反本合同第11条所作保证，在买方指定期限内纠正或采取的补救措施经买方认可的，卖方应向买方支付合同设备价格 5 %的违约金，并赔偿买方因此遭受的超出违约金数额的全部损失。

14.3 买方违约责任的约定：

未能按合同约定支付合同价款的，买方应向卖方支付延迟付款违约金。买方延迟付款违约金计算方法的约定：违约金=未能按合同约定支付合同价款金额×中国人民银行 2026年1月公布的5年期贷款市场报价利率/360天×逾期天数（自第29天起计算）。

15. 合同的解除

合同解除的约定：

15.1 除通用合同条款约定的情形外，合同可解除的其他情形如下：

（1）在制造过程中，买方监造人员发现合同设备零部件或制造工艺不符合合同要求，且未在买方指定期限内纠正的；

（2）到货检验中发现存在合同设备不符合本合同要求，且未在买方指定期限内纠正的；

（3）质量保证期内，如合同设备被发现存在任何缺陷，卖方拒绝根据合同进行修理、更换或经修理、更换仍无法消除该等缺陷的，且未在买方指定期限内纠正的；

（4）卖方违反本合同第11条所作保证，且未在买方指定期限内纠正或无法纠正的；

本条补充15.2款：

15.2 合同一方当事人收到另一方解除合同的书面通知后，应立即停止履行合同相关工作，并对已履行的部分进行结算。对于合同解除前买方已经支付合同价款的合同设备（不包含预付款），卖方应立即移交给买方，且保证设备完全符合合同约定，买方拥有相关合同设备的全部权益。因卖方违约导致解除合同的，买方应支付卖方已履行部分结算款的80%（超出部分金额由卖方退回买方），余下部分的结算款作为卖方向买方支付合同解除的违约金；因买方原因解除合同的，买方除支付卖方已履行部分的结算款外，不再进行任何补偿。任何时候卖方均无权要求买方赔偿因合同解除（终止）而引起的预期利润的损失或损害。

16. 不可抗力

16.1 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形包括：

（1）火山爆发、山崩、山体滑坡、泥石流、龙卷风、不可预测的突发性地质或自然灾害；

（2）瘟疫、严重流行病及防疫限制；

（3）骚乱、戒严、封锁、禁运、恐怖行为等社会行为，但卖方或其分包人派遣与雇佣的人员由于履行合同原因引起的除外；

（4）不能合理预见的重大交通阻滞、停运、交通事故，非双方责任引起的爆炸、船舶撞击等情形；

（5）化学、放射性污染或核辐射；

（6）政府或主管部门行为导致项目暂停或取消；

（7）   /  。

16.3 因不可抗力事件引发持续影响，双方解除合同的约定：不可抗力事件的影响持续超过 30日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，选择下列第  （2） 种方式解决：

（1）向 工程项目所在地 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程项目所在地 人民法院提起诉讼。

18.补充条款

## 第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得     （项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受         （卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标。买卖双方共同达成如下协议：

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）              （¥               ）含增值税，发票类型增值税专用发票，发票税率13%（增值税税率随国家税务政策调整而相应变动）。

4.卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5.买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6.本合同协议书一式   份，合同双方各执    份。

7.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：                            （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （签字）

年    月    日

卖方：                             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （签字）

年 	  月    日

附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下简称“卖方”）于    年   月   日参加             （项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 1.担保金额人民币（大写） 	（¥） 	。

- 2.担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。

- 3.在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

- 4.买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：                           （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：       （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

年       月       日

第五章  供货要求

一、项目概况及总体要求

1、项目概况

项目名称：乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地（一期）5#车间原料清洁化加工非标设备采购及安装。

建设单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司。

项目地址：重庆市涪陵区马鞍街道人和社区。

项目规模：5#车间338个窖池，容量约4万立方米。青菜头通过原料清洁化加工非标设备清洗筛分后输送入车间，再用电动自卸货车转运入池腌制。窖池腌制封池采用水袋模式。本车间榨菜原料（青菜头）收购加工能力为150t/h，菜原料（盐菜块）收购加工能力为120t/h。设备须满足连续不停机运行要求。

项目工期：总工期160日历天，含设备安装调试工期40日历天。

2、主要工作内容及实施范围

购置一套非标榨菜原料清洁化加工系统设备及其配套设备，实现青菜头的清洁化收购与加工，具体包括但不限于以下内容：

- （15）榨菜原料清洁化加工：称重卸车、缓冲水池初清洗、筛分除渣、二次清洗、输送系统、转运车接料系统等设施设备。

- （16）辅助设备：封池水袋、叉车。

- （17）视频监控系统：设备区域全覆盖。

- （18）土建部分：磅房、设备基础(含水池、水渠、地坑等)、预埋件、孔洞及孔洞封堵、管沟（如有）等。

- （19）投标人负责项目的设计、安装、调试、运输（含包装、装卸、保险、二次或多次转运）、存储、人员培训、设备试运行、设备性能测试、设备验收、设备移交、竣工图移交、设备资料移交和售后服务等事项。

- （20）投标人最终向招标人交付一个符合设计容量、关键技术参数、安全环保要求且具备稳定运行条件的完整榨菜原料清洁化加工非标设备（不含电动自卸货车），所有设备为全新未使用过的。且第五章“供货要求”未注明由招标人负责的但5#车间原料加工系统运行不可缺的设备和功能均属于投标人供货施工范围。

3、工程界限

1、水：投标人负责从招标人指定位置搭接，负责接驳点计量、阀门、施工等；招标人自来水送至5#车间1层。

2、循环水：投标人负责循环水（含水池、过滤设备、水泵和管道等）设计和施工。

3、盐水：投标人负责盐菜块收购的盐水，盐水取水位置5#车间1层窖池处，循环使用的盐水过滤后送至5#车间1层中间位置的盐水中转池，接驳点施工由投标人负责。

4、电：投标人负责提出用电需求并从招标人指定位置搭接，招标人电源送至5#车间1层配电柜。

5、废水：原料收购系统生产污水收集过滤后排放到招标人指定的园区污水井，接驳点施工由投标人负责。

6、照明及检修箱：投标人负责车间外设备区域照明及检修箱，并独立设备供电回路。

7、基础设施：投标人负责设备基础、水池、预埋件的供货、设计、施工。

4、车间平面图

榨菜原料（青菜头）在5#车间西侧红色图框区域进行卸车、清洗、筛分后送入车间内装入自卸货车。

5#车间1层平面图

- 设备需求一览表

- 主要设备一览表

| 序号 | 设备（材料）名称 | 数量 | 设备要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 称重卸车设备 | 2套 | 1）秤台尺寸：≥18*3米，台面防滑钢板厚度10mm。 2）举升能力100吨。 3）采用液压传动系统，举升角度0-45°，任意角度停留保持。 4）车牌自动识别，并上传上位机（如有车牌）。 5）额定称重量100吨，称重精度小于等于10Kg。 6）设备易清洁，不积水、不藏菜渣。 7）设置自卸车能够安全打开车厢后门的操作平台。 8）卸车平台采用高强度碳钢材质，防腐采用防腐涂层处理。 9）就地手动控制和远程控制。 10）称重台全方位视频监控。 11）称重设备兼容招标单位现有称重结算系统。 12）司磅操作站、不锈钢操作台，网状不锈钢椅子。 13）磅单打印机采用A4激光打印机。 14）盐菜块沥水盐水收集过滤，沥水盐水不滴落、不飞溅到卸车设备上 |
| 2 | 缓冲水池初清洗 | 1套 | 1）具备连续出料和间断出料功能，青菜头处理能力满足车间≥150吨/小时收购能力，出料速度可调节控制，出料顺畅，不滞留。 2）水池满足青菜头自动卸货的缓冲功能，避免青菜头破损。 3）缓冲水池进行青菜头的初次清洗，去除青菜头表面附着泥沙。 4）水槽内部结构设计合理，便于清洗排污。水循环使用，排污和补水水量可调，进行青菜头初次清洗。水循环系统处理能力满足连续生产要求，污水自动排入污水井。 5）清洗水过滤、沉淀处理后循环使用，泥沙、泥浆自动化处理。 6）剔除漂浮杂质（如：毛发、线绳、口袋等）。 7）水池（如有）防腐涂层榨菜原料接触部分须满足食品卫生要求。 8）盐菜块收购不能用清水（如自来水）清洗或浸泡。 9）盐菜块卸车缓存能力须满足一次卸货20吨设备不停机、榨菜原料不溢出。 |
| 3 | 筛分、清洗、除渣 | 1套 | 1）筛分≤3cm以下粒径的菜渣，并用清水对榨菜原料二次清洗。 2）筛分能力≥150吨/小时，菜渣收集处理能力≥5吨/小时。 3）生产全过程菜渣不堵塞。 4）筛分的菜渣自动收集后装车处理。 5）物料初次清洗后再二次清洗，二次清洗后需沥水处理。 6）青菜头采用清水清洗，盐菜块采用盐水清洗。 |
| 4 | 输送系统 | 1台 | 1）输送能力≥150吨/小时。输送至车间内接料点。 2）输送速度≤0.5m/s，且速度变频可调。 3）设置接水盘收集滴水集中处理，确保地面无积水，输送设备便于清洗。 |
| 5 | 转运车接料系统 | 1套 | - 车间内设置2个及以上接料点与自卸货车对接，接料点自动切换和自动装料。 - 卸料口与自卸车间设置缓冲装置，减少青菜头破损。 - 卸料点下自卸货车顺畅通行，净空高度3米。 4）设置人工安全操作的平台、楼梯、栏杆。 5）转运车接料系统与自卸货车对接顺畅。 |
| 6 | 封池水袋 | 100套 | 1）窖池尺寸（宽*长）：5.37*6m。 2）封池水深度150-250mm。 3）水袋材质要求防水、耐酸碱腐蚀、耐盐腐蚀、耐磨损、抗撕裂、避光。 4）水袋破损能快速修复。 5）快速加水、排水和排气，便于收纳存放。 6）水袋收纳、转运、存储架。 |
| 7 | 电动叉车 | 2台 | 1）规格：3T电动叉车 2）有效举升高度4米 3）充电设备一机一套 4）蓄电池：采用锂电池60-80V/500-800Ah 5）配置叉车旋转器（用于料框旋转卸料）。 6）叉车底盘采用防腐处理。 |
| 8 | 视频监控系统 | 1套 | 1）设备区域全覆盖。 2）储存时间40天。 3）液晶显示器98寸。 4）千兆以太网。 5）支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能。 6）最大图像尺寸:2560×1440及以上 7）超宽动态网络摄像机，1/2.8" CMOS |

- 注：以上非标设备功能可以拆分和集成，设备功能不能减少或降低。

2、工具和备件

1）水泵机封与泵品牌配套，机封密封面采用SiC/WC，使用寿命大于1年，每1台水泵备1套机封。

2）封池水袋快速修复工具及材料1套。

三、技术性能指标

1、工艺要求

1、榨菜原料（青菜头）收购

1）榨菜原料（青菜头）收购流程

5#车间青菜头收购流程图

2）工艺要求

计量要求：榨菜原料卸车前、卸车后分别称重，称重信息绑定车牌、货主等信息，数据对接招标人现有称重结算系统。

清洗要求：青菜头原料采用循环水粗洗+自来水精洗去除榨菜原料表面泥土。

筛分要求：榨菜原料进窖池腌制前筛分出粒径小于3cm的菜渣，并剔除漂浮杂质。

循环水处理要求：循环水需沉沙、过滤后再次使用，泥浆、泥沙自动化处理。

2、榨菜原料（盐菜块）收购

计量要求：榨菜原料卸车前1次称重、沥水后2次称重、卸车后分别称重，称重信息绑定车牌、货主等信息，数据对接招标人现有称重结算系统。

筛分要求：榨菜原料进窖池腌制前筛分出粒径小于3cm的菜渣，并剔除漂浮杂质。

清洗要求：盐菜块采用盐水清洗（不能用清水清洗），盐水过滤后循环使用。

沥水要求：卸车前沥水时长按工艺要求执行，约5-8分钟。

3、封池水袋

窖池封池水深度150-250mm，四个角、四条边密封严实。

2、一般要求

1、设备满载运行时距离一米高度1.2-1.5米处的噪音≤70分贝，职业危害因素的控制符合法律法规的规定。

2、设备设置防护设施，具备防夹伤、防压伤、防滑倒等装置，防护装置能完全对操作工进行有效保护，设备具备登高检修与卫生清扫作业时的安全防护设计及配置。

3、投标人所供产品中涉及第三方知识产权，投标人自行负责所有相关责权，招标人不负任何相关责任。

4、投标人所供设备不允许出现“跑、冒、滴、漏”现象；设备不堵塞淤积，清洗完成后设备无积水，管道无残留。

5、投标人提供的设备、设施、和材料须满足《食品机械安全卫生》（GB 16798）和《食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》 （GB 4806）规范要求。

6、车间外设备区域设置照明，满足设备夜间生产操作要求，采用三防（防水、防尘、防腐）灯具。

7、设置设备检修箱，所有设备的检修取电位置≤40米。

8、设置设备清洗水，所有设备的清洗取水位置≤10米。

9、物料（含盐水）接触部分采用316L及以上不锈钢或食品接触高分子材料；清水管道、清水阀门采用304不锈钢材质；桥架、支架和穿线管采用304不锈钢材质；盐水管道、盐水阀门、盐水泵（过流部分）采用2205不锈钢材质；设备结构件304不锈钢材质；人行通道、检修平台、安全栏杆等材质采用304不锈钢。有特殊材质要求的按具体材质要求执行。

10、设备不卡堵、不堆积、不滞留榨菜原料。

3、适用规范标准

当相关标准出现新版本时、以最新现行标准为准；如果国际规范与中国规范发生冲突，要遵守所有法定的中国政府颁布的规范。本工程系统及设备设计、制造、施工使用到的规范、标准包括但不限于：

《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》                 GB 14881-2025

《食品机械安全要求》                                      GB 16798-2023

《食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》        GB 4806.1-2016

《食品安全国家标准食品接触用塑料树脂》                    GB 4806.6-2016

《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》             GB 4806.7-2023

《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》              GB 4806.9-2023

《食品安全国家标准食品接触用涂料及涂层》                  GB 4806.10-2016

《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》              GB 4806.11-2023

《流体输送用不锈钢无缝钢管》                              GB/T14976-2012

《工业金属管道工程施工规范》                              GB50235-2010

《工业金属管道工程施工质量验收规范》                      GB50184-2011

《固定式钢梯及平台安全要求第3部分工业防护栏杆及钢平台》  GB 4053.3-2009

4、电气控制系统要求

4.1系统设计要求

1、控制系统分为现场运行控制级、车间上位机操作级和园区平台管理级。现场运行控制级采用可靠的工业级PLC控制器。车间管理操作级采用工控机，并可通过通讯网络进入企业管理级系统。投标人应承诺无条件配合招标人相关职能部门和前述软件管理系统的数据通讯和采集工作，不得收取任何配合费用，不得设置技术障碍。

2、系统要求具备高响应、高实时性和高可靠性，控制系统选型配置符合被控系统的输入输出容量和逻辑的复杂性，能够完成输送、清洗设备启停、调节自动控制，实现操作简单、响应快速、输送精准、联动高效、故障率低等目的。

3、上位机控制系统可实现对系统状态实时监控、生产数据采集、显示记录、参数设定和报警显示及记录，提供实时的工艺数据和各种柱状图、趋势图等功能。

4、控制系统采用PLC控制系统（集中控制）作为泵阀的主要控制手段，系统须具有远程及本地控制功能，上位机远程控制设在车间控制室；本地控制采用现场操作箱/柜（或触摸屏）放置在靠近被控设备且操作者便于操作和观察的部位。

5、系统的设计应充分考虑基于安全生产和设备故障所需要的各种联锁控制、互锁保护等，确保设备的连锁运转、有序启停以，确保人员及设备安全。

6、为保证系统的抗干扰能力，必须加入二次防雷系统的设计。对计算机、控制器等设备采取合理、有效的二次防雷措施。

7、本项目采用TN-S供电系统，设备金属外壳采用独立的二次保护接地措施。电机的控制要求具备过载、缺相、短路、断路保护。

8、系统所有控制箱/柜、接线端子应留有20%的空间余量；I/O点预留余量≥20%，备用点位不足4个按4个预留；网络端口余量≥10%，备用网络端口不足2个按2个预留。

4.2 PLC

1、要求应用软件开放，所有控制程序及触摸屏画面源代码开放，不加密，主系统和所有子系统使用同一品牌的PLC。

2、PLC 系统安全、可靠、经济、维护和扩展方便，提供简体中文界面和详细的系统参数，可以监控生产设备和生产过程。

3、PLC输入输出（I/O）模块备用点位不小于20%，备用点位不足4个的按照4个预留。

4.3电缆

1、投标人所供应的电缆应都为铜芯，所有电缆（盘、卷）都应附有合格证，注明厂家、电缆尺寸、芯线数目、长度。所有电缆交付时，其端点应可靠密封。当从盘架上割下电缆时，两端应立即密封，以防潮气侵入。

2、控制电缆为铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽KVVP电缆，额定电压U0/U为0.45/0.75KV，控制电缆导体长期允许温度为70℃，截面积不少于1.0平方毫米（传感器等用特殊电缆除外）。

3、通信网线使用六类品牌线，100米及以上信号传输采用光纤线。

4、动力电缆采用铜芯YJV型电缆，导体长期允许温度为90℃。截面积根据所载负荷的大小计算后得到。

5、室外埋地、室外电缆沟敷设动力电缆采用铜芯YJV22型铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装电缆，导体长期允许温度为90℃。

4.4箱、柜、台总体要求

1、箱、柜、台所使用的钢板应为δ≥1.5mm厚的优质304不锈钢板，其内部的支撑和框架构件应保证不引起盘柜变形，密封标准符合IP65。

2、接线端子应选用进口优质产品。接线端子的容量及盘内布线的线芯大小应充分考虑其回路容量，应与其回路电流相匹配。在箱、柜、台内，端子排距盘柜底部的距离L≥350mm，端子排之间的距离L≥200mm。每个端子应有编号，每根线的两端应有线号并采用热打印方式打印，其编号与图纸一致。

3、端子排、电缆夹头、电缆走线槽及接线槽均应由“阻燃型”型材料制造。

4、所有箱、柜、台的设计、材料的选择和工艺应使其内、外表面光滑、整洁，没有焊接、铆钉或外侧出现的螺栓头，整个外表面端正光滑。

5、对需散热的电源装置，应提供排气风扇和内部循环风扇。装有风扇的盘、台均应提供易于更换的空气过滤器。

6、各动力中心和分配电盘柜均预留15%的备用回路，不足1个的保证至少1个备用回路。

4.5 UPS

1、PS电源能提供高质量电压、频率、波形的无时间中断的连续、无干扰的交流电源，而与三相交流电源条件无关。本项目不间断电源采用在线式双变换式UPS，电池容量5kvA及以上，并且后备时间≥2小时。

2、工控机、在线仪表、监控设备、交换机、PLC和其他通信设备等配置UPS电源，

5、自动化信息化要求

1、动态的集中监视和控制

系统将所有的电气设备、传感器、执行器全部连接起来，实现全部设备完全从电脑屏幕上监视和控制(启停、调节)。能够动态显示所有设备工作状态。

2、系统兼容要求

称重系统兼容现有青菜头收购称重结算系统。

3、交换机要求

1）交换机设备采用千兆以太网电口。

2）支持冗余双电源模块，实现了高可靠性和可用性，同时可选的低压和高压电源模块，可满足不同应用的电源需求。

3）外壳坚固耐用，通过多项工业认证，能够在恶劣和危险的环境下可靠运行。

4、工控机要求

1）配置要求：

（1）工控机（上位机）数量要求1用1备配置；

（2）工控机的构成包括处理器、硬盘、内存、系统总线等，和通用的计算机架构类似，须提供高可靠的控制管理服务，处理能力、稳定性、可靠性、安全性、可扩展性、可管理性等方面需冗余设计。

工控机配置要求

| 序号 | 名称 |  | 工控机（上位机） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  |
| 2 | 主 机 | CPU | 英特尔i7及以上配置或同性能处理器 |
| 3 |  | 内存 | 64GB及以上配置 |
| 4 |  | 硬盘驱动器 | 2TB固态硬盘*2及以上配置 |
| 5 |  | 光盘驱动器 | 16X DVD及以上配置 |
| 6 |  | 通讯卡 | Ethernet、10/100/1000 MBPS及以上配置 |
| 7 |  | 图形卡 | 独立显卡及以上配置 |
| 8 | 显示器 |  | 27寸液晶显示器，1920X1080 |
| 9 | 键盘 |  | 标准键盘 |
| 10 | 鼠标 |  | 标准鼠标 |
| 11 | 操作系统 |  | Windows10企业版64位系统 |

2）工控机预装软件要求：

工控机预装操作系统、办公软件、工业控制软件等系统、软件均须正版永久授权。

5、PLC软件技术要求：

1）PLC应用软件对客户开放，所有控制程序及触摸屏画面源代码开放，不加密。

2）PLC 系统安全、可靠、经济、维护和扩展方便，提供简体中文界面和详细的系统参数，可以监控生产过程，确保产品生产质量的监控和稳定。具有中断、停电记忆、自动侦错功能，具有自动、手动及远程/就地控制等多种功能。

3）PLC控制程序编写要求：所有输入输出信号的量程转换设计在PLC程序内部执行，开关量信号输入进行抗干扰延时处理。

6、自动化通信接口与数据采集

1）控制系统接口要求：

上位机控制系统预留园区平台接入标准接口，并配合完成园区平台接入。

弱电各个子系统需单独配置交换机实现物理隔离，应预留接口，后期弱电集成方可以免费接入并负责提供技术支持（10年内），免费开放后台监控系统，接入园区平台系统。

2）数据采集要求：

（1）实时记录和上传生产现场的工艺、设备参数；

（2）实时采集生产过程中的工艺参数，向质量控制系统提供生产、质检数据，实现生产过程质量预警，并通过与生产现场可视化管理系统等进行集成，实现预警信息及时发布；

6、设备安装要求

1、管道安装

1）工艺管道安装材料

严格按照设计图纸所标注的管道材料型号和材质进行采购，所有的主要材料、配件均要符合现在执行的国家相关标准，并提供材料的质量证明文件。

2）工艺管道安装施工质量要求

工艺管道安装的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格，同时符合施工图设计的要求，并保证设计功能的全部实现，当施工图设计标准低于国家相关标准和规范时，以国家相关标准和规范为准，当施工图设计标准高于国家相关标准时，以施工图设计为准。

2、工艺设备安装

工艺设备安装的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格，同时符合施工图设计的要求，并保证设计功能的全部实现，当施工图设计标准低于国家相关标准和规范时，以国家相关标准和规范为准，当施工图设计标准高于国家相关标准时，以施工图设计为准。

固定设备安装基础二次灌浆满足安装规范要求，设备基础完成面收光抹平，表面美观。

3、电气、仪表和自动化设备安装

电气、仪表和自动化设备安装的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格，同时符合施工图设计的要求，并保证设计功能的全部实现，当施工图设计标准低于国家相关标准和规范时，以国家相关标准和规范为准，当施工图设计标准高于国家相关标准时，以施工图设计为准。

4、电气管线安装

1）电气管线安装材料技术要求

严格按照设计图纸所标注的电缆、桥架、接地、管线等材料型号和材质进行采购，所有的主要材料、配件均要符合现在执行的国家相关标准，并提供材料的质量证明文件。电气管线安装主要材料技术要求如下：

（1）电缆

本工程所用到的动力电缆、控制电缆、信号电缆等应根据设计文件规定的型号进行采购。

（2）电缆桥架及穿线管

本工程所用到的电缆桥架采用304不锈钢桥架；穿线管采用304不锈钢材质。

2）电气管线安装施工质量要求

电气管线安装的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格，同时符合施工图设计的要求，并保证设计功能的全部实现，当施工图设计标准低于国家相关标准和规范时，以国家相关标准和规范为准，当施工图设计标准高于国家相关标准时，以施工图设计为准。

设备、仪表等终端设备动力、控制及信号线缆软套管长度≤0.5m。

设备外壳二次接地软线长度≤0.5m，所有设备外壳二次接地网与TN-S配电接地独立接地。

电缆进出电柜、操作箱和设备端采用一线一密封，防止水汽进入柜内。

电缆两端标识编码清晰、同竣工图编码一致，截面4mm2及以下采用喷码套管，4mm2以上采用喷码吊牌；多芯电缆两端采用喷码吊牌标识。

5、孔洞封堵

设备安装或设备工艺需要穿墙孔洞，设备安装就位后，投标人负责按照设计规范和施工规范封堵孔洞；消除安全隐患。

预留套管、电缆桥架穿墙（含楼面）孔洞、盘柜孔洞等投标人负责按照设计规范和施工规范封堵孔洞。

6、标识标牌

1、设备操作、维修标识牌上墙。

2、设备标识牌固定在设备上，采用304不锈钢材质或腐刻工艺，包含但不限于设备名称、设备编号、主要参数、材质等，标识标牌整齐、美观。

3、管道标识采用环氧喷涂工艺，管道标识整齐、美观、辨识度高。

4、电缆标识采用套管+吊牌形式，标识喷涂清晰、牢固。

7、主要设备、部件推荐品牌

卖方本次项目所选择的生产厂家或品牌应满足下列推荐品牌要求或选择同等及以上档次。卖方在投标文件中应明确品牌选择且需为唯一品牌。若卖方未选用推荐品牌的，必须在技术部分中详细说明所填报品牌情况并提供有关技术参数、性能、质量标准对照资料，以证明该品牌属于所推荐品牌的同等及以上档次。若中标人提供的其他品牌在技术参数、性能、质量标准等方面无法达到推荐品牌同等及以上标准，买方有权要求卖方提供推荐品牌用以满足采购要求。

| 类型 | 名称 | 推荐品牌（同等及以上） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单机设备 | 电动叉车 | 杭叉 | 合力 | 中力 | 诺力 |
| 机械及电气部件 | 轴承 | SKF | NSK | INA | FAG |
|  | 减速机 | SEW | NORD | LENZE | BAUER |
|  | 变频器 | 西门子 | 施耐德 | ABB | 丹佛斯 |
|  | 触摸屏 | 西门子 | 施耐德 | ROCKWELL |  |
|  | PLC | 西门子 | 施耐德 | ABB |  |
|  | 称重传感器 | 梅特勒托利多 | 碧彩 | 富林泰克 |  |
|  | 水泵 | 南方 | 凯泉 | 连成 | 东方泵业 |
|  | 视频监控 | 海康 | 大华 | 华为 |  |
|  | 工控机 | 研华 | 研祥 | 华北工控 |  |
|  | 不锈钢材料 | 太钢 | 宝武 | 青山 |  |
|  | 输送皮带 | 上海永利 | 上海艾艾 | 江阴科强 |  |

8、技术资料

1、设备随机资料

投标人在工程竣工前30天向招标人提供2套完整的设备随机资料（纸质版1套+电子版1套）。要求随机资料包括：维护手册（说明书等）、设备合格证或出厂检验报告。

2、技术资料

投标人在工程竣工前一周向招标人提供2套完整的电子版、4套纸质版。包括但不限于：设备管路图、动力配电、控制系统、总平面布置、单体设备图、设备清单、设备供应商清单、控制逻辑关系、网络拓扑图、接线表、I/O点表、软件程序等。

3、验收资料

投标人在工程竣工前一周向招标人提供1套完整性能测试原始记录资料和性能测试报告。要求性能验收资料包括：设备台账、设备试运行记录、性能试验测试报告和其他检测报告等。

4、安全操作手册

包括设备及配套设施的性能参数、安装、调试运行、检修、事故分析及处理办法的操作维护手册6套（纸质版4套+电子版2套）。

以上电子版资料用U盘存储移交，一套资料存储一个U盘。

四、检验考核要求

系统调试单机调试合格且记录齐全、联动调试合格且记录齐全、投料调试合格且记录齐全、操作人员培训完成且考核合格，设备连续3天稳定试运行无故障投标人申请检验考核，考核过程设备故障停机次数≤1次且停机时长≤0.5小时。考核时间连续运行2小时。考核测试考核不超过3次测试。其中青菜头测试在青菜头收购季采用青菜头测试。

1、青菜头测试指标

产能：不小于150t/h(平均值)；

破损率：不大于2.5%。

2、盐菜块测试指标

产能：不小于120t/h(平均值)。

- 技术服务和质量保证期服务要求

1、投标人现场技术服务

投标人现场服务人员的目的是使所有设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员，提供包括服务人月数的现场服务计划表，服务时间为设备到达前一天至陪产服务结束，在此期间所发生任何费用均包含在合同总价中，不再另行增加费用。至少包含安装工程师1人，电气调试工程师1-2人，项目经理1人。

2、投标人现场技术服务人员应具有下列条件

1、遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；具备与服务设备相应的技术资质。

2、有较强的责任感和事业心，按时到位。

3、了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导：

4、身体健康，适应现场工作的条件。

3、投标人现场技术服务人员的职责

1、投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、组织安装、调试、试运行指导、参与性能验收测试。

2、投标人现场服务人员应有权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

3、投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

4、培训

1、投标人负责对招标人的操作和维修人员进行技术培训。使其熟悉系统、设备、运行操作方法，对设备进行检查、维修和保养；调试开始前和项目移交前各至少进行1次培训，并使生产运行人员熟练操作。

2、投标人提供的培训内容包括：

1）理论培训：投标人应雇用或派遣具有丰富运行维护经验以及具有丰富理论知识的专业技术人员，制定培训计划并落实，培训学习有关设备的操作和维修手册，熟悉运行与维护知识。投标人应根据项目特点制定设备操作规程、岗位规程、设备维护规程等，并制作成标牌悬挂在设备操作台边上。结合项目特点制作工艺流程图标牌悬挂在操作室。标牌大小材质以招标人确认的样本为准。

2）现场培训：投标人应有专人全程参与指导监护实习。所有的培训和实习，投标人提供技术文件及图纸。

5、质保和售后服务

1、设备和系统的质保期为最终验收合格之日起两年（24个月）或投标人承诺高于24个月的质保期。

2、质保期内，乙方应无偿对其售出设备进行免费维修和软件升级，人为损坏的维修收取成本费。

3、售后服务响应时间：乙方在接到甲方要求对所购设备进行维修的通知后，24小时内响应， 48小时内到达用户现场进行维修。

4、售后服务响应时间判定标准，以甲方电话、传真、邮件通知时间为准。

5、如果出现长周期部件更换，在乙方提供替代设备确保生产前提之下，允许乙方进行维修，但维修时间不能超过30天。

六、其他

各投标人需派技术人员在开标当天就该项目作技术讲解,每一投标人讲解时间控制在20分钟内。

第六章  投标文件格式

目  录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）分项报价表

（三）法定代表人身份证明或授权委托书

二、商务部分

（一）商务偏差表

（二）类似项目业绩情况表

（三）其他资料

三、技术部分

四、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明或授权委托书

（二）制造商资格声明

（三）承诺

（四）其他资料

一、投标函部分

（项目名称）

投 标 文 件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）投标函

（二）分项报价表

（三）法定代表人身份证明或授权委托书

（一）投标函

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了 		（项目名称）招标文件的全部内容，对投标文件中响应招标文件商务、技术评审要求的投标货物，愿意以下列方式进行报价：

投标报价为人民币（大写）        （¥        ），增值税税率为 13%  。

交货期：符合招标文件的要求，交货地点：符合招标文件的要求，按合同约定履行义务。

2. 我方响应招标文件的全部要求。

（1）质量保质期：所有设备自验收合格并交付业主使用时起    个月。

（2）我方投标中所有设备、部件品牌 （ □都满足或□未满足）第五章“供货要求”的所有设备、部件推荐品牌之一。

3. 我方承诺响应招标文件规定的投标有效期，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）         （¥        ）。投标保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本招标文件的相关规定，投标保证金的受益人为招标人。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，同时我方承诺接受招标文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

投  标  人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：

网    址：

单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）分项报价表

1. 分项报价表说明

2. 投标货物分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 规格和型号 | 品牌或制造厂名称 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

年 	月 	日

3. 所需进口元器件、原材料清单及报价表（含入投标总价）

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 品牌或制造厂名称 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

年 	月 	日

4. 专用工具清单及报价表（含入投标总价）

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 品牌或制造厂名称 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

年 	月 	日

5. 货物质量保证期内的备品备件清单及报价表（含入投标总价）

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 品牌或制造厂名称 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

年 	月 	日

6. 货物质量保证期外的备品备件清单及报价表（不含入投标总价）

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 品牌或制造厂名称 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

年 	月 	日

（三）法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，代表我方签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

二、商务部分

（项目名称）

投 标 文 件

商务部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）商务偏差表

（二）类似项目业绩情况表

（三）其他资料

（一）商务偏差表

招标项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 有无偏差（正偏差、无偏差） | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.7 质量保证期： 所有设备至验收合格并交付业主使用时起24个月，但投标人可选择延长质保期。 | 2.7 质量保证期 所有设备至验收合格并交付业主使用时起 个月。 |  |  |

投  标  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

年 	月 	日

（二）类似项目业绩情况表

注：提供第三章评标办法前附表商务部分要求提供的证明材料，格式自拟。

| 序号 | 项目名称 | 买方名称 | 买方联系人 | 买方电话 | 合同金额 | 合同签订时间 | 项目概况及投标人履约情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

年 	月 	日

注：业绩证明材料按投标人须知前附表第1.4.1条第3款业绩要求的规定提供。

（三）主要部件品牌响应表

招标项目名称：

| 类型 | 名称 | 推荐品牌 |  |  |  | 投标响应品牌 （投标人填写唯一品牌） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单机设备 | 电动叉车 | 杭叉 | 合力 | 中力 | 诺力 |  |  |
| 机械及电气部件 | 轴承 | SKF | NSK | INA | FAG |  |  |
|  | 减速机 | SEW | NORD | LENZE | BAUER |  |  |
|  | 变频器 | 西门子 | 施耐德 | ABB | 丹佛斯 |  |  |
|  | 触摸屏 | 西门子 | 施耐德 | ROCKWELL |  |  |  |
|  | PLC | 西门子 | 施耐德 | ABB |  |  |  |
|  | 称重传感器 | 梅特勒托利多 | 碧彩 | 富林泰克 |  |  |  |
|  | 水泵 | 南方 | 凯泉 | 连成 | 东方泵业 |  |  |
|  | 视频监控 | 海康 | 大华 | 华为 |  |  |  |
|  | 工控机 | 研华 | 研祥 | 华北工控 |  |  |  |
|  | 不锈钢材料 | 太钢 | 宝武 | 青山 |  |  |  |
|  | 输送皮带 | 上海永利 | 上海艾艾 | 江阴科强 |  |  |  |

投  标  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

年 	月 	日

（四）其他资料

注：提供第三章评标办法前附表商务部分要求提供的证明材料，格式自拟。

三、技术部分

（投标人应根据招标文件及第三章评标办法技术部分的要求编制技术部分。格式自拟）

目  录

（注：目录由投标人自行编制，格式自拟）

四、资格审查部分

（项目名称）

投 标 文 件

资格审查部分

投标人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）法定代表人身份证明或授权委托书

（二）制造商资格声明

（三）承诺

（四）其他资料

（一）法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，代表我方签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（二）制造商资格声明

制造商资格声明

1.制造商基本情况

制造商名称：                                  ；

制造商地址：                                  ；

成立和/或注册日期：                           ；

注册资金：                                    ；

近期资产负债表（从    年   月至    年   月止 ）

a.固定资产：                                  ；

b.流动资产：                                  ；

c.资产负债率：                                。

2.制造商生产经营情况

（1）近 3 年的年营业额：                              ；

（2）投标产品年生产能力：                             ；

（3）投标产品年销售业绩：                             ；

a.主要客户名称：                            ；

b.主要客户联系方式：                        ；

c.合同名称及合同号：                        。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

盖单位公章：

法定代表人或授权委托人（签字）：

传       真 ：

电       话：

电 子 邮 件：

签 字 日 期：

（三）承诺

（招标人名称）：

我公司        （投标人名称）参加了贵单位        （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内。

（3）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的情形之一；第二章“投标人须知”第9.2款规定的情形之一。

2、本投标文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

3、我公司的投标文件符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项的规定。

4、我公司的投标文件符合招标文件第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，投标文件中没有贵单位不能接受的条件。

5、我公司提供的投标货物的质量保证期时长，以及质量保证期内服务内容均满足招标文件的要求。

6、我公司提供的货物和服务完全满足招标文件第五章供货要求中的所有要求。中标后，招标人随时有权核验相关资料和检测产品，如果发现我公司提供的货物或服务不符合招标文件要求的，可视为我公司弄虚作假骗取中标，招标人有权采取取消中标资格、不予退还投标保证金、要求在合同价款不变的情况下更换产品、不予退还履约保证金、无条件解约、要求赔偿损失、向行政监督部门报告给予处理处罚等手段。

7、我公司接受招标文件中关于“不平衡报价”的相关要求（如有）。

8、我公司接受招标文件中关于“不允许负数报价”的相关要求（如有）。

9、我公司接受招标文件中关于“不允许零报价”的相关要求（如有）。

10、其他承诺事项：  我公司中标后设备及零部件的品牌严格按照投标文件中所提供的唯一品牌执行，不以各种理由提出变更品牌要求（招标人提出的变更除外）。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

年    月    日

（四）其他资料

1. 投标保证金

（注：以转账支票或电汇形式交纳投标保证金的提供以下资料）

（1）企业基本账户开户证明文件。

（注：以纸质投标保函形式交纳投标保证金的提供以下资料）

（1）纸质投标保函（如有）

投标保函示范文本

申请人：

地  址：

受益人：

地  址：

开立人：

地  址：

（受益人名称）：

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于    年    月    日就                   （以下简称“本项目”）发出的招标文件以及后续发布的答疑补遗文件，并拟向招标人（即“受益人”）提交投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额为人民币（大写）    元（¥        ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后至投标有效期满之前撤销投标的；

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；

（3）投标人在与贵方签订合同前，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的    日止（提示：建议30日）。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年    月    日（提示：建议按保函有效期不超过270日考虑）。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知后的   个工作日（提示：建议10—15个工作日）内无条件支付，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：       。

受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人或授权代理人签名并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函的开具是我方真实意思表示，符合法律法规规定，我方同意遵守本保函约定并无条件承担担保责任。本保函与其他规定或条款不一致时，以本保函约定为准。

九、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国              。

十、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。

十一、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：        ；核验方式：        [提示：招标人可以根据项目实际情况，填写本保函在重庆本地的核验方式，如现场核验等]。

开 立 人：                                   （公章）

法定代表人（或授权代表）：                     （签名）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：    年    月    日

3. 按照招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项、第3.4款要求提供的资料。

……