乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地（一期）6号车间半固态复合调味料生产线定制设备采购（第二次）

招 标 文 件

招标人：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（盖单位法人章）

2026 年 7 月

目 录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章  评标办法（综合评估法）	35

第四章  合同条款及格式	46

第五章  供货要求	89

第六章  投标文件格式	106

第一章  招标公告

乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地（一期）

6号车间半固态复合调味料生产线定制设备采购（第二次）招标公告

1.  招标条件

本次招标项目是乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地（一期）6号车间半固态复合调味料生产线定制设备采购（第二次），招标项目资金来自企业自筹，项目出资比例为100%。招标人为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，评标办法采用综合评估法。

2.  项目概况与招标范围

2.1 建设地点：重庆市涪陵区马鞍街道人和社区

- 2.2 项目概况与建设规模：定制1条半固态复合调味料生产线设备及配套设施，按单班工作（八小时）计算，日产50吨设计。

2.3 本次招标项目货物采购估算金额： 2200万元人民币

2.4 招标范围：定制1条半固态复合调味料生产线设备及配套设施（含半固态复合调味料设备、洗桶设备、熬油生产设备、油炒辣椒生产设备、辣椒酱生产设备等），以及从招标人指定点搭取的电缆、水管、气管、天然气、蒸汽管道及其线槽、支架、阀门和仪表等。投标人完成半固态复合调味料生产线设备及配套设施的设计、供货（含备品备件、专用工器具等）、装配（含出厂前组装、测试和检验、现场整体组装等）、装卸、运输（含包装、保险）、安装（含设备基础、开洞、开沟、封堵、室外防护等）、调试、考核、验收，以及质量保证期内的维修、维护、保养、人员培训和其它相关伴随服务等工作内容；具体要求详见第五章“供货要求”。

2.5 交货地点：重庆市涪陵区马鞍街道人和社区

2.6 交货期：

（1）120日历天，含设备安装调试工期30日历天，合同签订之日起计算（如因特殊情况以招标人下发指令为准）。投标人可根据实际情况缩短合同工期。

投标人在中标通知书签发30日内完成全部设备安装施工图设计并交招标人审批，如未达到招标人要求的，需要重新修改，直到招标人审批为止，且修改的最终完成时间为在中标通知书签发30日内。

2.7 质量保证期：

所有设备自验收合格并交付业主使用之日起24个月，投标人可选择延长质保期。

3.  投标人资格要求

3.1  本次招标投标人应以制造商身份参加投标且具备相应的资格条件，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2  投标人还应在业绩、资金、人员等方面具有相应的供货能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.3  本次招标不接受联合体投标。

4.  招标文件的获取

4.1 本项目招标不需报名，开标前直接投标，凡有意参加投标者，投标人在投标前可在乌江涪陵榨菜官网（https://www.flzc.com/）下载本招标项目的招标文件及所有相关资料，投标人应随时关注本招标项目所有相关信息，不论投标人下载与否，都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

4.2 投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2026年7 月 11 日 18:00 时前通过本章节联系方式提出疑问或者完善书面提问文件发送到邮箱yuanyuan@flzc.com。

4.3 招标人应在2026年 7月 12 日 18:00 时在乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/）发布澄清或修改。

5.  投标文件的递交

5.1 本项目投标截止时间为2026年 7 月 17 日 10 时 00 分（北京时间）。投标人应当在投标截止时间前，由投标人将纸质投标文件【投标文件须装订成册，原则应编制目录，逐页标注页码（原则上装订成一册）；正本一份，副本二份，正本文件内签字和盖章须为原件，副本可为正本的复印件】书面递交到重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司当日指定会议室（涪陵区江北街道办事处二渡村1组）。联系人 徐老师 联系电话： 13101153571/13212467016 ,本项目不接受电子的投标文件和邮件，中标人中标后需提交与纸质投标文件一致的电子版投标文件。

5.2 投标文件递交地点：投标截止时间前将纸质投标文件递交到重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司当日指定会议室（涪陵区江北街道办事处二渡村1组）。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.4 按第三章评标办法（综合评估法），初步评审合格的各投标人需派技术人员在开标当天就该项目作技术讲解，每一投标人讲解时间控制在30分钟内。

6.  发布公告的媒介

本次招标公告同时在乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/）上发布。

7.  联系方式

招 标 人：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

地    址：重庆市涪陵区江北街道二渡村一组

联系人：徐老师

电    话：13212467016 /13101153571

2026年7月 10 日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

正文内容不允许修改。若投标人须知前附表与正文不一致的地方，以投标人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 地址：重庆市涪陵区江北街道二渡村一组 联系人：徐老师 电 话：13212467016 /13101153571 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | / |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地(一期)6号车间半固态复合调味料生产线定制设备采购（第二次） |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 业主自筹，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 定制1条半固态复合调味料生产线设备及配套设施（含半固态复合调味料设备、洗桶设备、熬油生产设备、油炒辣椒生产设备、辣椒酱生产设备等），以及从招标人指定点搭取的电缆、水管、气管、天然气、蒸汽管道及其线槽、支架、阀门和仪表等。投标人完成半固态复合调味料生产线设备及配套设施的设计、供货（含备品备件、专用工器具等）、装配（含出厂前组装、测试和检验、现场整体组装等）、装卸、运输（含包装、保险）、安装（含设备基础、开洞、开沟、封堵、室外防护等）、调试、考核、验收，以及质量保证期内的维修、维护、保养、人员培训和其它相关伴随服务等工作内容；具体要求详见第五章“供货要求”。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 交货期：120日历天，含设备安装调试工期30日历天，合同签订之日起计算（如因特殊情况以招标人下发指令为准）。投标人可根据实际情况缩短合同工期。 投标人在中标通知书签发30日内完成全部设备安装施工图设计并交招标人审批，如未达到招标人要求的，需要重新修改，直到招标人审批为止，且修改的最终完成时间为在中标通知书签发30日内。 质量保证期：所有设备自验收合格并交付业主使用之日起24个月，投标人可选择延长质保期。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 重庆市涪陵区马鞍街道人和社区 |
| 1.3.4 | 质量标准 和技术性能 | 符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准；同时还必须满足以下要求： - （1）所有设备必须是全新，未使用过； （2）系统不得设置密码（基于管理需要需设置密码的，则向招标人提供密码）或其它方式阻碍招标人自行使用维护系统； （3）其余详见详见第五章供货要求。 |
| 1.4.1 1.4.1 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 投标人资质条件、能力和信誉 投标人资质条件、能力和信誉 | 本次货物采购招标实行资格后审，投标人应以制造商身份参加投标： 1.独立法人资格和资质要求 1.1 投标人为制造商应符合以下要求： （1）具备独立法人资格； - （2）具备有效的ISO9001质量管理体系认证证书； 提供：有效的营业执照、ISO9001证书复印件以及制造商资格声明（格式见第六章投标文件格式）。 注：不得将营业执照记载的经营范围作为评审因素。 2.财务要求 无 3.业绩要求 投标人具有 1 个已完成的 复合调味料设备或调味品（酱油/醋等）供货业绩，合同金额不低于 1000 万元人民币。 提供：该业绩的合同文件和完成供货证明（合同文件须提供首页、签章页以及体现上述业绩指标的关键页；完成供货证明须提供下列材料之一：使用单位验收报告、使用单位入库单、使用单位验收单、发货款或验收款项发票等）；若提供的业绩证明材料不能体现上述业绩指标的，应补充提供采购单位证明。 若投标人提交的业绩合同金额以外币计价的，投标人需投标文件中将业绩合同金额换算为人民币，外币折算基准汇率以合同签订日期当日中国人民银行官网发布的该币种兑人民币汇率中间价为准，若合同签订当日央行未公布对应币种中间价，则采用合同签订当月央行月度平均汇率中间价。投标人在投标文件中须附汇率查询截图、换算计算过程作为业绩佐证材料，未提供折算依据的，评标委员会有权不予认可该业绩金额。 注：（1）投标人提供业绩为联合体业绩的，其在该业绩中的工作分工应与本项目承担的工作一致。 4.投标截止日投标资格情况 投标人不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内； （3）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的情形之一；第二章“投标人须知”第9.2款规定的情形之一。 提供：承诺（格式见第六章投标文件格式）。 5.其他要求 （1）质量保证期 本项目投标货物的质量保证期为：24 个月，投标人可延长质量保证期。质量保证期内服务包括： 详见第四章《合同条款及格式》 。 提供：承诺（格式见第六章投标文件格式）。 （2）供货要求 投标人提供的货物和服务必须完全满足招标文件第五章供货要求中的所有要求。中标后，招标人随时有权核验相关资料和检测产品，如果发现中标人提供的货物或服务不符合招标文件要求的，将视为中标人弄虚作假骗取中标，招标人有权采取取消中标资格、不予退还投标保证金、要求在合同价款不变的情况下更换产品、不予退还履约保证金、无条件解约、要求赔偿损失、向行政监督部门报告给予处理处罚等手段。 提供：承诺（格式见第六章投标文件格式） （3）人员要求 投标人在中标后按照招标人要求配置相关技术人员，并在签订合同时提供技术人员相关资格证书（如有）、投标人或投标人委托的第三方人力外包服务公司为其缴纳的养老保险证明材料。 提供：承诺（格式见第六章投标文件格式）。 （4）法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人代表投标人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改本项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由投标人承担。委托代理人须是投标单位人员。 提供：法定代表人身份证明（格式见第六章投标文件格式）。法定代表人委托代理人投标的，还须提供授权委托书（格式见第六章投标文件格式）、投标人为该委托代理人缴纳的养老保险证明材料。 （5）投标文件真实性 投标文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。 提供：承诺（格式见第六章投标文件格式）。 特别说明： （1）上述要求须提供的相关证明材料均为扫描件（原件或复印件的扫描件均可），扫描件须清晰可辨，有一条不满足，则投标文件由评标委员会作否决投标处理。 （2）招标人有权对投标人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，其投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （3）本招标文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②拟派人员在投标单位的连续养老保险证明期限须包含2025年12月至 2026 年 5 月。提供的养老保险参保证明须体现拟派人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、在投标单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 详见正文。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.11.2 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 有，具体要求如下： 详见正文。 |
| 1.11.3 | 偏差 | 不允许任何负偏差，投标人需完全满足第五章供货要求中的条款。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标人发出的澄清及修改。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的形式和截止时间 | 投标人应仔细阅读招标文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在按照第一章联系方式联系招标人答复。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式和时间 | 招标人应在招标公告规定的时间前，在乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/）发布澄清。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式和时间 | 招标人应在招标公告规定的时间前，在乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/）发布修改。 |
| 2.4 | 投标人对招标文件及澄清修改提出异议的形式和时间 | 投标人对招标文件和澄清修改有异议的，应当在投标截止时间5日前，以书面形式向招标人提出，招标人应当自收到异议之日起2日内做出答复。答复内容可能影响投标文件编制的，将以修改的形式于投标截止时间5日前在乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/）发布。发布时间至投标截止时间不足5日的，须相应延后投标截止时间。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 一般计税法，税率为13%。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 本项目招标采用固定总价 - 1.投标报价为固定总价，除当招标人原因引起的现场签证和变更调整以及合同约定扣除违约金外，合同价格不调整。 - 2.招标人原因引起的现场签证和变更增（减）工程的按以下方式调整：量价按承包人投标文件相同或相似原则进行计量计价，如无，按市场核价计价。因招标人原因引起的现场签证和变更增（减）工程的工程总价在签约合同价2%范围以内的不予调整，增（减）2%范围以外部分据实进行调整。 3.投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表1.3.1项中所述的全部内容的投标报价，且包含第五章“供货要求”未注明由招标人负责的但为整线运行不可缺的设备和功能均属于投标人供货施工范围，如果有任何遗漏，均被视为投标人已经在其投标总价中考虑。 4.固定总价报价以人民币元为单位，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入，小数点后不足两位的按实际位数保留。报价保留小数点位数的要求仅为方便评标使用，不作为否决投标条件。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 投标总报价最高限价为（人民币） 2200万元（贰仟贰佰万元整）。投标人的投标报价不得超过其最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1.分项报价表中各分项合价必须与依据单价和数量计算出的结果一致，投标总报价必须与各分项合价汇总计算出的结果一致。投标函中的投标总报价必须与已报价的分项报价表中的投标总报价一致。否则由评标委员会作否决投标处理。 2.异常低价警戒线要求 投标总报价异常低价警戒线： 1500万元（壹仟伍佰万元整）。 投标人投标总报价低于招标文件规定的对应的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料。投标人提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约。 投标人投标总报价低于招标文件规定的对应的异常低价警戒线的，投标人未提供报价合理性说明或者提供的说明不能证明其报价合理性的，由评标委员会作否决投标处理。 3.投标人的单项报价不得为零报价（招标人提供的单项报价最高限价中金额为零的除外）或者负数报价，否则由评标委员会作否决投标处理。 招标人在发出中标通知书前将对中标人的各项报价进行复核，若发现中标人各项报价中存在零报价或者负数报价的情形，招标人按相关规定取消其中标资格，其投标保证金不予退还，中标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 - 4.1投标人应按照第五章供货要求、招标文件、补遗、答疑、施工现场情况、工程特点、国家及地方的技术标准、规范及规程等，结合本企业的经营情况、自身实力和企业发展策略以及市场行情和招标文件对工程质量、工期的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表第1.3.1项中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，以及投标人企业定额、市场行情进行自主合理报价。 4.2除非专用合同条款中另有规定，投标人所报的综合单价和合价，以及投标总报价均包括了投标人为实施和完成该项目招标范围所确定的全部工程内容所需的人工费、设备设计费、制造费、专利费、设备包装及运输费、国际国内发生的通关所有费用（若有） 、关税（若有）、到项目施工现场落地初验、转运、仓储、安装（含配套土建和建筑变更）、调试（含与MES系统联调）、验收及质保期的各项费用等相关费用、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费、疫情常态化防疫措施费等）、规费、税金（含增值税、城建税、教育费附加、地方教育附加）、配合费、二次或多次转运费、建设工程竣工档案编制费、垃圾清运费、成品保护费、养护费、工程建设招标投标交易服务费、政策性文件规定费用、项目所在地建设主管部门要求的智慧工地管理、施工和竣工交付等所有与该项目采购、施工相关的费用，中标后按招标人要求到项目所在地进行培训的相关费用、以及专用合同条款明示或暗示的所有责任、义务和风险。投标人的投标报价视为是一个有经验的投标人，在对工程充分了解及对风险充分估计后所作的完备报价。 5.招标人如果有暂列金额、暂估价等，投标人不得修改，否则，将被认定为废标。 6.投标人投标报价的特别说明: 以下义务、责任和风险可能产生的相关费用投标人应综合考虑将其纳入到综合报价中。 6.1投标人应自行踏勘以充分了解位置、地质情况、进出场道路、水电气现状、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视上述情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准，相关费用投标人自行考虑在投标报价中，招标人对此类费用不再另行计取。中标后不得以不完全了解现场情况、招标人提供的要求及其他相关资料与实际有差异为由，提出额外款项或延长工期的要求。 6.2本项目由中标人采购供应的材料、设备必须符合国家规范标准及设计文件、技术参数及招标文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书、检测报告等品质证明材料，不得使用不达标或国家明令淘汰的产品。 6.3 实施过程中的材料损耗、消耗，包括实施中试验用材料损耗和费用等相关费用均由投标人自行考虑在投标报价中，招标人对此类费用不再另行计取。 6.4材料、设备进出场可能出现二次或多次转运，由此产生的相关费用由投标人自行考虑在投标报价中，招标人对此类费用不再另行计取。 6.5本项目与该工程平行发包的其他项目承包人存在同时实施情况，同时实施时的施工难度、相互干扰、工期延误及施工降效等产生的相关费用投标人自行考虑在投标报价中，招标人对此类费用不再另行计取。 6.6因投标人能力不足，招标人选择重新委托发包的工作内容所产生的所有费用均由投标人承担，且因此导致的工期、费用索赔均不会获批，相关费用投标人自行考虑在投标报价中，招标人对此类费用不再另行计取。 6.7因建设期内停水停电导致的工期索赔将不会获批，投标人自行考虑在投标报价中，招标人对此类费用不再另行计取。 6.8因满足本项目工期需求所产生的抢工、赶工措施费用由投标人自行考虑在投标报价中，招标人对此类费用不再另行计取。 6.9投标人未完全履行该合同质量、工期义务以及其他合同义务或法律义务等，导致招标人主动发起或被动参与到与投标人或任何第三方的诉讼或非诉讼争议解决程序中的，投标人除承担相应的违约金、赔偿金外，还应当承担招标人为维护其自身权益而支付的律师费、诉讼费及保全费等费用（其中律师的收费标准以重庆市司法局和重庆市物价局规定的现行收费标准为准）。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 100 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金：要求 一、以转账支票或电汇形式交纳投标保证金 1. 投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）在投标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至指定的投标保证金账户。若投标截止时间延期，则投标保证金提交的截止时间和投标截止时间应当保持一致。不满足上述要求的投标保证金视为无效。 投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 - 以转账支票或电汇形式提交投标保证金的金额： 10万元整（人民币）。 - 投标保证金账户及账号： - 户名：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 - 开户行：中信银行重庆涪陵支行 - 账 号：7422010182100003830 第一次已缴纳投标保证金的，若招标人在本次投标截止时间前未退回的，本次可以不用再次缴纳投标保证金。 投标保证金以开标现场展示的保证金交纳情况为准。投标人须在投标文件资格审查部分“其他资料”中提供企业基本账户开户证明文件。 4. 投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“：乌江榨菜绿色智能化生产基地（一期）6号车间半固态复合调味料生产线定制设备采购项目（第二次）投标保证金” 。项目名称可简写成： 乌江榨菜（一期）6号车间复合调味料定制设备采购（第二次） 。未备注或者备注错误不作为否决投标依据。 5. 投标保证金有效期与投标有效期一致。 6. 评标过程中由评标委员会根据投标人在投标文件中提供的企业基本账户开户证明文件核实其投标保证金是否由基本账户转入，未从基本账户转入的，由评标委员会作否决投标处理。 二、投标保证金的退还 招标人应当在法定时间内确定中标人。招标人应当在中标通知书发出后5日内，向除中标人以外的投标人，无息退还投标保证金。 招标人应当在法定时间内和中标人签订合同。招标人应当在招标人与中标人签订合同后5日内，向中标人无息退还投标保证金。 |
| 3.4.4 | 其他不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； （3）违反本章第9.2款对投标人的纪律要求的； （4）法律法规规定的其他情形。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 投标文件格式要求 | 编制投标文件时不得对第六章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.3 | 签名盖章要求 | 投标文件格式上要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。要求加盖单位法人章的，加盖投标人单位法人章(公章）或投标人的单位电子印章均可。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 本项目采用全流程纸质招标投标，投标人提供的投标文件为： 投标文件正本份数：【 1 】份； 投标文件副本份数：【 2 】份； 投标文件须装订成册，原则应编制目录，逐页标注页码（原则上装订成一册，正本文件内签字和盖章须为原件，副本可为正本的复印件。 投标人中标后需提交整套与纸质投标文件内容相同的电子版：【 1 】份。 当副本、正本文档不一致时，以正本为准。本条不作为否决投标的依据。 |
| 3.7.5 | 编制要求 | 具体要求： （1）投标函部分 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 （2）商务部分 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 （3）技术部分 投标文件技术部分采用明标，应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将封面设置、目录编制作为评审因素。注：技术部分采用明标评审时，不因形式评审的问题（包括但不限于封面、页码、目录、字体、格式等）而被否决投标。 （《供货方案》原则上不超过 200 页，但不得将页数作为评审因素。） （4）资格审查部分 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 注：投标人应按照招标文件要求，在投标文件的对应部分提供相关资料（如在资格审查部分提供招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项和第3.4款要求提供的资料，在商务部分提供招标文件第三章评标办法前附表中商务评审标准要求提供的资料，在技术部分提供招标文件第三章评标办法前附表中技术评审标准要求提供的资料）。 |
| 4.1.1 | 投标文件 的密封 | 1、投标文件正本和副本统一装入“投标文件”大袋中，再密封并在大袋上按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。加盖投标人单位公章。 2、如果投标文件没有按上述规定密封，后果由投标人自己承担。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 应在 “投标文件”袋封套上载明如下内容： 招标人名称： 投标人名称： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告或投标邀请书中规定的投标截止时间。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 所有递交的投标文件一律不退还。 |
| 5.1.1 | 开标时间和 地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：详见第一章招标公告。 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1.查询投标人数量 开标时间（应与投标截止时间一致），展示投标人数量，有投标人的，进入下一步开标环节。 2.汇总投标保证金交纳情况 2.1展示以电子转账方式递交投标保证金的情况，应至少包含投标人名称、金额、投标保证金打入指定账户的时间等，异常情况在开标记录表“异常情况”栏中记录并交由评标委员会评审。保证金来款账户非基本账户的，交由评标委员会作否决投标处理。 3.密封情况检查：各投标人代表或其推荐代表检查所递交的投标文件。 4.身份核验 注：参加开标会的投标人代表应携带以下资料供查验： 法定代表人参加开标的：法定代表人身份证原件或者电子身份证。 授权代表参加开标的：被授权人的身份证原件或者电子身份证。 5. 公布投标人名称、最高限价、投标报价、供货期及其他内容。 6.投标人对开标有异议的，应当场提出，由招标人当场答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，打印开标记录表。 7. 投标人代表、招标人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员在开标记录上签名确认。因其他原因未能现场签名的，视为默认开标结果。 8.主持人宣布开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐经评审综合得分由高到低排名前 3 名为中标候选人，若有效投标人少于 3 个的则按实际数量推荐。 |
| 7.1 | 中标候选人公示 | 招标人在收到评标报告后3日内将评标结果在 乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/） 上进行公示，公示期不少于3日，请各投标人自行查询。 |
|  | 中标结果公告 | 中标候选人公示期间没有收到异议或相关异议不成立的，招标人在中标候选人公示期结束后，在乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/）上进行中标结果公告，并由招标人依法依规发出中标通知书。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 1.中标人是否提供履约保证金：提供。 2.中标人提供履约保证金的形式、金额及期限： （1）履约保证金的形式：转帐或银行履约保函。 银行履约保函示范文本详见第四章合同条款及格式附件。中标人提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。 （2）具体要求：履约保函必须是在国有商业银行或全国性股份制商业银行开具，且纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验，纸质保函为不可撤销、见索即付的独立保函。 中标人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。 （3）履约保证金的金额：中标合同金额的5% 。 （4）履约保证金的提交时间：见专用合同条款。 （5）履约保证金的期限：见专用合同条款。 （6）履约保证金的退还时间：见专用合同条款。 |
| 8.1 | 重新招标的情形 | （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的（本款只适用于首次招标）； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的； （3）经评标委员会评审后部分投标被否决，因有效投标人不足三个使得投标明显缺乏竞争的（本款只适用于首次招标）； （4）法律法规规定的其他情形。 |
| 8.2 | 重新招标和不再招标 | 重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标文件规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 异议（质疑）、投诉处理 | （一）异议（质疑） 1. 供应商认为评标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位法人章。 （二）质疑答复 采购人应当在收到质疑函后 7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 （三）其他 1.供应商应按照《涪陵区区属国企采购质疑、投诉处理办法》要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 2.质疑函范本可在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）下载。 （四）投诉 1.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15个工作日内向区国资委提起投诉。 2.供应商应按照《涪陵区区属国企采购质疑、投诉处理办法》要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。 投诉书应当包括下列内容： （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料； （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求； （四）事实依据； （五）法律依据； （六）提起投诉的日期。 投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位法人章。 3.在确定受理投诉后，区国资委自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。 （五）异议受理单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 纪律检查部联系电话：023-72205722 招标人代表联系电话：13212467016/13101153571 （六）投诉受理部门:重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会 地址:重庆市涪陵李渡新区鹤凤大道38号新区大厦7楼 联系电话：023-72217666 |
| 10.2 | 投标人注意事项 | 1. 本次投标采用全流程纸质开评标模式。 2. 开标活动由招标人主持，邀请所有投标人参加。投标人未在开标现场提出异议，或者未收到投标人异议的，视为投标人默认开标结果。 3. 在评标结束前应关注项目进展情况，确保通讯联系正常。如评标委员会要求投标人澄清的，投标人应确保及时回复，否则视为拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 10.3 | 其他 | 本文件中所称“单位法人章”指口语表述中的“单位公章”，请投标人注意，正确加盖公章，否则，评标委员会可能作出不利于投标人的评审。 |
| 10.4 | 技术讲解 | 按第三章评标办法（综合评估法），初步评审合格的各投标人需派技术人员在开标当天就该项目作技术讲解，每一投标人讲解时间控制在30分钟内。 |

1.  总则

1.1  招标项目概况

1.1.1  本招标项目已具备招标条件，现对货物采购进行招标。

1.1.2  招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.2  招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1  资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2  资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1  招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3  交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4  质量标准、技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4A  投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4B  投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉：

（1）独立法人资格和资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）投标截止日投标资格情况：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订共同投标协议，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；共同投标协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目同一标段中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7  语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  投标预备会

1.9.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2  投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3  投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有潜在投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10  分包

1.10.1  投标人拟在中标后将中标项目的非主体货物进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.10.2  中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11  响应和偏差

1.11.1  投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质量保证期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.2  投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.3  投标人须知前附表规定了允许偏差和最高偏差项数的，投标文件的偏差项数应当符合投标人须知前附表的规定。

1.11.4  投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清按投标人须知前附表规定的时间和形式发给所有潜在投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3  投标人在收到澄清后，应向招标人确认已收到该澄清。招标人采用网络媒介公开发布澄清的，无论投标人是否查看，均视为所有潜在投标人清楚知晓澄清全部内容。投标人应在投标截止时间前密切关注澄清发布媒介发出的相关内容。

2.2.4  除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3  招标文件的修改

2.3.1  招标文件的修改按投标人须知前附表规定的时间和形式发给所有潜在投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人在收到修改内容后，应向招标人确认已收到该修改内容。招标人采用网络媒介公开发布修改内容的，无论投标人是否查看，均视为所有潜在投标人清楚知晓修改全部内容。投标人应在投标截止时间前密切关注修改发布媒介发出的相关内容。

2.4  招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件及澄清修改有异议的，应当在投标截止时间10日前按投标人须知前附表规定的形式提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复。作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1投标函部分

（1）投标函；

（2）分项报价表（如有）；

（3）投标报价合理性说明（如有）；

（4）法定代表人身份证明或授权委托书。

3.1.1.2商务部分（如有）

（1）供货要求负偏差表（如有）；

（2）其他资料（如有）。

3.1.1.3技术部分（如有）

3.1.1.4资格审查部分

（1）法定代表人身份证明或授权委托书；

（2）制造商资格声明（制造商投标时提供）或制造商授权书（代理商投标时提供）；

（3）共同投标协议（如有）；

（4）承诺；

（5）其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括共同投标协议。

3.1.3  投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括投标保证金。

3.2  投标报价

3.2.1  投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2  投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3  投标报价为各分项报价金额之和；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4  招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5  投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3  投标有效期

3.3.1  除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2  在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保函。（适用于投标保证金采用投标保函形式的）

出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及银行同期存款利息。（适用于投标保证金采用银行转账形式的）

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表的规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2  投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3  投标保证金（投标保函）退还：见投标人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）违反本章第9.2款对投标人的纪律要求的；

（4）法律法规规定的其他情形。

3.5A  资格审查资料

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

[提示：适用于已进行资格预审的。]

3.5B  资格审查资料

投标人应附投标人须知前附表第1.4.1项中要求的相关证明材料。

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，详见投标人须知前附表联合体投标相关内容。

[提示：适用于未进行资格预审的。]

3.6  备选投标方案

3.6.1  除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2  允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3  投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3  投标文件的签名盖章要求：按本章投标人须知前附表第3.7.3项执行。

3.7.4  投标文件的份数：按投标人须知前附表执行。

3.7.5  投标文件应按规定格式排版，并编制目录，具体编制要求按投标人须知前附表第3.7.5项执行。

4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的密封：见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件封套上应载明的信息：见投标人须知前附表。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，由重庆市电子招投标系统向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将予以拒收。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

5.1.1  招标人在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2  开标程序

详见投标人须知前附表第5.2款开标程序。

5.3  开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场或在线提出，开标现场提出异议的，应出示法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。招标人当场作出答复，并制作记录，提出异议的投标人代表、招标人代表、主持人、记录人等有关人员在记录上签名确认。

6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者项目行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律法规规定的其他情形。

6.1.3  评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

6.3.1  评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

6.3.2  评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。

7.  合同授予

7.1  中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2  评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3  中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4  定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.5  中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，且无异议和投诉，或异议和投诉不成立，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6  履约保证金

7.6.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的5%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2  中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7  签订合同

7.7.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人放弃中标项目，无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3  联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.  重新招标和不再招标（增加条款）

8.1  重新招标的情形

重新招标的情形：见投标人须知前附表。

8.2  重新招标和不再招标

重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标。

9.  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1  有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.2  有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

（2）不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

（3）不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一投标人的电子文档；

（4）不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件；

（5）不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户；

（6）参加投标活动的人员为同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人的在职人员；

（7）法律、法规规定的其他情形。

9.2.3  使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

9.2.4  投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，不得对招标文件中《否决投标情况一览表》以外的内容予以否决投标，否则对评标委员会成员按《重庆市综合评标专家库和评标专家管理暂行办法》进行处理。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

9.5.1  投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2  投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：     年     月     日     时     分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标总报价（元） | 增值税税率 | 交货期 | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |

（注：招标人、招标代理机构、监标人栏显示单位名称，主持人、记录人栏显示人名。）

招标人：               招标代理机构：             监标人：

主持人：               记录人：

年     月    日

附表二：纸质投标保函递交情况一览表（如有）

（项目名称）纸质投标保函递交情况一览表

投标截止时间：     年     月     日     时     分

| 序号 | 投标人 | 保函开具机构 | 金额（元） | 递交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 投标截止时间前 |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |

（注：招标人、监标人栏显示单位名称，记录人栏显示人名。）

招标人：              监标人：              记录人：

年     月    日

附表三：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年     月      日     时前通过书面（复印件或原件）提交。

评标委员会：                   （签名）

年     月      日

附表四：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）    招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：          	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

上述问题的澄清，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：           （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：        	（签名或盖章）

年     月      日

附表五：中标通知书

中标通知书

（中标单位名称）         ：

你方于    年    月    日（投标日期）所递交的	（项目名称）   招标的投标文件已被我方接受，经评标委员会评定，被确定为中标人。

中标价：	      元；

供货范围：	        ；

供货期：      日历天。

请你方在接到本通知书后的 	日内到 	（指定地点）  与我方签订设备（材料）采购合同。在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                          （盖单位法人章）

联系人：

联系电话：

签发日期：        年     月     日

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

评标办法中的评审内容必须和投标人须知中的对应内容一致，若投标人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 独立法人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 财务要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 投标截止日投标资格情况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书（如有）一致。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求（不含投标函部分）。 编制投标文件时不得对第六章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。 第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求加盖单位法人章的，加盖投标人单位法人章(公章）或投标人的单位电子印章均可。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险证明材料。 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。（由投标人承诺，承诺书格式详见第六章投标文件格式。） |
|  |  | 质量标准和技术性能 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 本次投标不得存在弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。 按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 1.技术评审 40 分 2.商务评审 10 分； 3.报价评审 50 分。 |  |
| 2.2.2（1） | 技术评审标准（A） | 总体评审标准 | 须符合第二章投标人须知前附表第3.7.5项（3）技术部分的要求，否则其技术部分为0分，不再对技术部分的其他评分标准进行评审。 评标委员会按照优、良、一般、差四个档次进行评分。技术部分缺项的该项得0分。评标委员会成员为5人及以上时，所有评委评分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委评分取算术平均值为该投标人技术部分得分。 技术部分得分的最终结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 技术评审得分低于30分的投标人不再进行后续评审，30分及以上的进入商务评审继续评审。 |
|  |  | 交货进度计划及保证措施 | 2分 评审要点： 交货进度计划需编制网络图、横道图等图示，各关键节点设置清晰、科学合理，各节点在时间、人员、材料、设备等安排上阐述清晰、切实可行，具有可操作性；进度计划工期管理有提前预想方案以及补救措施等保证措施，保证措施方案可行，能保证投标人在招标人规定的总工期内完成合同约定工作内容。 优得1.8分-2分，良得1.6分-1.8（不含）分，一般得1.2分-1.6（不含）分，差得0分-1.2（不含）分。 |
|  |  | 质量保证措施 （半固态复合调味料） | 6分 评审要点：投标人对各种泵和仪表的选型方案、植物油断生罐的加热方式与控制、自动离心机选型方案、杀菌机、均质机进行阐述说明。评标委员会从整体方案的先进性、可行性和运行的可靠性等方面进行综合评定。 优得5.4分-6分，良得4.8分-5.4（不含）分，一般得3.6分-4.8（不含）分，差得0分-3.6（不含）分。 |
|  |  | 质量保证措施 （半固态复合调味料） | 6分 评审要点：投标人对物料配比、自动投料及防呆防错设计方案（含香辛料、香料渣、混合辅料等投料）进行阐述说明。评标委员会从整体方案的先进性、可行性和运行的可靠性等方面进行综合评定。 优得5.4分-6分，良得4.8分-5.4（不含）分，一般得3.6分-4.8（不含）分，差得0分-3.6（不含）分。 |
|  |  | 质量保证措施 （半固态复合调味料） | 6分 评审要点：投标人对洗桶和洗框方案、无菌灌装方案、灌装热合方案、成品装框码垛方案进行阐述说明。评标委员会从整体方案的先进性、可行性和运行的可靠性等方面进行综合评定。 优得5.4分-6分，良得4.8分-5.4（不含）分，一般得3.6分-4.8（不含）分，差得0分-3.6（不含）分。 |
|  |  | 质量保证措施 （油炒辣椒） | 6分 评审要点：投标人对油炒辣椒炒锅上料和倒料方式、摊凉设备结构形式、计量包装机选型进行阐述说明。评标委员会从油炒辣椒设备方案的先进性、科学性和实用性等方面进行综合评定。 优得5.4分-6分，良得4.8分-5.4（不含）分，一般得3.6分-4.8（不含）分，差得0分-3.6（不含）分。 |
|  |  | 质量保证措施 （辣椒酱） | 4分 评审要点：投标人对泡椒原料上料方式、泡椒清洗机结构形式、辣椒酱配料设备方案、计量罐装机选型进行阐述说明。评标委员会从辣椒酱设备方案的先进性、合理性等方面进行综合评定。 优得3.6分-4分，良得3.2分-3.6（不含）分，一般得2.4分-3.2（不含）分，差得0分-2.4（不含）分。 |
|  |  | 质量保证措施 （设备集成） | 8分 评审要点：投标人对生产线的整线布局和设备的控制集成进行阐述说明，整线布局至少包括各种物料罐体布局及相应配套设备布局；控制集成至少包括数据采集与控制系统架构设计、批次过程控制系统设计。评标委员会从整线布局的科学性、合理性，生产物料周转的可行性、顺畅性，控制集成的科学性和先进性等方面进行综合评定。 优得7.2分-8分，良得6.4分-7.2（不含）分，一般得4.8分-6.4（不含）分，差得0分-4.8（不含）分。 |
|  |  | 技术服务和质保期服务措施 | 2分 评审要点：投标人完全满足招标文件第四章合同条款中关于技术服务和质量保证期服务的要求，不得有低于招标文件要求的具体措施。投标人对提供服务的方式、响应速度、服务质量控制等措施进行说明。评标委员会从服务措施的可行性和合理性等方面进行综合评定。 优得1.8分-2分，良得1.6分-1.8（不含）分，一般得1.2分-1.6（不含）分，差得0分-1.2（不含）分。 |
| 2.2.2（2） | 商务评审标准（B） | 总体评审标准 | 商务评分为客观评分，评标委员会按以下各评审因素设定的分值进行评分且保证分值统一。 |
|  |  | 类似业绩 | 在通过资格审查的基础上（通过资格审查的业绩不参与商务评审），投标人自 2010 年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准），每增加1个已完成的复合调味料设备或调味品（酱油/醋等）设备供货业绩，且单个业绩合同金额在 1500万元及以上的得 1.5 分，本项最多得 3 分。 业绩证明材料按投标人须知前附表第1.4.1条第3款业绩要求的规定提供。 |
|  |  | 品牌要求 | 投标人满足第五章供货要求主要部件品牌要求中推荐品牌的得 4分，其中任意一项目不满足的得0分。 提供：投标人应在投标文件商务部分《主要部件品牌响应表》中列明响应的唯一品牌。 |
|  |  | 质量保证期 | 投标人在满足招标文件规定24个月质量保证期的基础上，每延长6个月，得1.5分，最多得3分。 投标人应在投标文件商务部分《商务偏差表》中响应招标文件规定的质保期，或提出优于招标文件的质保期。 |
| 2.2.2（3） | 投标函部分评审标准 | 投标函部分的签署 | 投标函部分的格式要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。要求加盖单位法人章的，加盖投标人单位法人章(公章）或投标人的单位电子印章均可。 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。 |
|  |  | 投标报价 | 1.符合第二章“投标人须知”第3.2款规定。 2.投标函及分项报价表中的投标报价不得高于招标人公布的投标报价最高限价。投标函中的投标总报价必须与已报价的分项报价表中的投标总报价一致。 3.投标人分项报价表中各分项合价必须与依据单价和数量计算出的结果一致，投标总报价必须与各分项合价汇总计算出的结果一致。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标报价大小写不一致修正 | 符合第三章“评标办法”第3.1.2项规定。 |
| 2.2.2（4） | 报价评审标准（C） | 投标总报价 | 进入报价评审的投标人的投标总报价（或暂定投标总报价）得 48 分。在此基础上，投标总报价（或暂定投标总报价）与评标基准价相比，每增加1%扣0.25 分，扣完为止；每减少1%加0.25 分，最多加2 分。按插入法计算得分。 未参与评标基准价计算的投标总报价（或暂定投标总报价），仍应参加计算相应分值。 投标总报价（或暂定投标总报价）得分最终结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 |
| 2.2.3 | 评标基准价计算方法 | 投标总报价 | 进入报价评审的投标人的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目的投标总报价（或暂定投标总报价）的评标基准价。 评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |
| 2.2.4 | 偏差率计算 | 投标总报价（或暂定投标总报价）的偏差率计算公式 偏差率=100％×（投标人报价一评标基准价）／评标基准价 偏差率计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |  |
| 3 | 评标程序 | 全部评审方式 1.初步评审。按照第2.1.1项至第2.1.3项的规定，对所有投标文件进行初步评审。未通过初步评审或评标委员会认定为无效的投标文件的不再进行后续评审。 2.技术评审。按照第2.2.2（1）目的规定，进行技术评审，计算出技术得分A。技术评审得分A低于30分的投标人不再进行后续评审，30分及以上的进入商务评审继续评审。 3.商务评审。按照第2.2.2（2）目的规定，进行商务评审，计算出商务得分B。 4.投标函部分评审。按照第2.2.2（3）目的规定，进行投标函部分评审，未通过投标函部分评审的投标文件不再进行后续评审。 5.报价评审。按照第2.2.3项的规定，计算评标基准价；并按照第2.2.2（4）目的规定，进行报价评审，计算出报价得分C。 6.汇总得分。对技术得分A、商务得分B、报价得分C进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。 注： （1）综合评分相等的，以技术部分得分高的优先；技术部分得分相等的，以商务部分得分高的优先；商务部分得分也相同的，由评标委员会投票排序。 |  |
| 3.2.3 | 投标人得分 | 投标人得分=A+B+C |  |
| 3.4 | 评标结果 | 3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。 3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。 |  |

1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行评分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。出现投标人综合评分相等时，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

2.  评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1A  资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.1B  资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.2  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  分值构成与评审标准

2.2.1  分值构成

（1）技术评审分值：见评标办法前附表；

（2）商务评审分值：见评标办法前附表；

（3）报价评审分值：见评标办法前附表。

2.2.2  评审标准

（1）技术评审标准：见评标办法前附表；

（2）商务评审标准：见评标办法前附表；

（3）投标函部分评审标准：见评标办法前附表；

（4）报价评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4  投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表；

3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1  评标委员会依据本章第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.1项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2  投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，评标委员会按照以大写金额为准的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

3.2  详细评审

3.2.1  详细评标程序：见评标办法前附表。

3.2.2  各类评分分值的最终计算结果保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  投标人得分=A+B+C。

3.3  投标文件的澄清

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

3.4.3 有效投标人不足三个的，评标委员会应当对有效投标人是否仍具有竞争性进行论证，并在评标报告中记载论证过程和结果。

附件A：综合评估法否决投标情况一览表

投标文件存在本一览表下列情形之一的，投标文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决投标人的投标文件。

| 章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 | 资格评审 | A-1投标人的独立法人资格、资质条件（如有）不满足投标人须知前附表1.4.1项的要求。 |
|  |  | A-2投标人的财务不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求（如有）。 |
|  |  | A-3投标人的业绩不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求（如有）。 |
|  |  | A-4投标人的投标截止日投标资格情况不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求。 |
|  |  | A-5投标人的其他要求不满足投标人须知前附表1.4.1项的要求。 |
|  | 形式评审 | A-7投标人名称与营业执照、资质证书（如有）不一致。 |
|  |  | A-8投标文件格式（不含投标函部分）不符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求。 编制投标文件时对第六章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改。 |
|  |  | A-10第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的不齐全。要求签名的，签名未采用手写签名或未签章。 第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求加盖单位法人章的，未加盖投标人单位法人章(公章）或投标人的单位电子印章。 |
|  |  | A-11投标人法定代表人的委托代理人无法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险证明材料。 |
|  |  | A-12招标文件未明确允许提交备选投标方案，投标人提交备选投标方案。 |
|  |  | A-7投标人名称与营业执照、资质证书（如有）不一致。 |
|  | 响应性评审 | A-13投标内容不符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。 |
|  |  | A-14投标保证金不符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定。 |
|  |  | A-15不符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，投标文件附有招标人不能接受的条件。（由投标人承诺，承诺书格式详见第六章投标文件格式。） |
|  |  | A-16 质量标准和技术性能不符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定。 |
|  |  | A-17投标人有以下情形之一的： 1.本次投标存在弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为； 2.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
|  | 投标函部分评审 | A-18投标函部分的格式要求法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的不齐全。要求签名的，签名未采用手写签名或未签章。要求加盖单位法人章的，未加盖投标人单位法人章(公章）或投标人的单位电子印章。 |
|  |  | A-20交货期不符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。 |
|  |  | A-21交货地点不符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。 |
|  |  | A-22投标有效期不符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。 |
|  |  | A-23投标函及分项报价表中的投标报价高于招标人公布的投标报价最高限价。投标函中的投标总报价与已报价的分项报价表中的投标总报价不一致。 |
|  |  | A-24投标人分项报价表中各分项合价与依据单价和数量计算出的结果不一致，投标总报价与各分项合价汇总计算出的结果不一致。 |
|  |  | A-25有多个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，提交选择性报价。 |
|  |  | A-26投标报价有大小写不一致的，未按照第三章“评标办法”第3.1.2项规定执行。 |
| 其他 |  | / |

第四章  合同条款及格式

设备采购合同示范文本

第一节 通用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质量保证期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质量保证期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质量保证期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质量保证期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质量保证期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质量保证期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质量保证期服务计划；

（11）其他合同文件。

1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改共同投标协议。共同投标协议中关于联合体 成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2.合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质量保证期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质量保证期服务。

3.合同价格与支付

3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润和税金。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 25%。

3.2.4 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 5%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4.监造及交货前检验

4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付

5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地卸货后将合同设备交付给买方，买方对卖方交付的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因 导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7.技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8.质量保证期

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质量保证期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9.质量保证期服务

9.1 卖方应为质量保证期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质量保证期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质量保证期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质量保证期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10.履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11.保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12.知识产权

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14.违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调 试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

15.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16.不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节 专用合同条款

1. 一般规定

1.1 词语定义

1.1.13 工程

1.1.13.1 工程： 乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地(一期)项目 。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）： 重庆市涪陵区马鞍街道人和社区 。

1.3 合同文件的优先顺序

解释合同文件优先顺序的约定：按照合同协议书〔第2条〕约定执行。

其他合同文件包括：\								    。

1.4 合同的生效及变更

1.4.1 合同生效的约定： \                                 。

1.4.2 合同变更的约定： \                                。

1.5 联络

1.5.1 买方指定的联系人及联系方式：                                 。

卖方指定的联系人及联系方式：                                       。

1.6 联合体

1.6.3 牵头人行为效力的约定： \                                        。

3. 合同价格与支付

3.1 合同价格

3.1.2 签约合同价的约定：

（1）本合同为总价包干合同；除合同约定扣除违约金的情况为外，合同价不调整。

合同价款包含了完成合同全部内容，如果有任何遗漏，均被视为卖方已经在合同价中考虑。合同价包含设备费用和设备到项目施工现场、落地初验、转运、仓储、安装、验收合格及质量保证期的各项费用等相关费用。包括但不限于所有人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费、疫情常态化防疫措施费等）、规费、税金（含增值税、城建税、教育费附加、地方教育附加）、配合费、二次或多次转运费、建设工程竣工档案编制费、垃圾清运费、成品保护费、养护费、政策性文件规定费用，以及专用合同条款明示或暗示的所有责任、义务和风险。是卖方在对招标项目充分了解及对风险充分估计后，为实施和完成该合同全部内容所作的完备报价。

（2）合同内容实施期间，买方有权要求卖方对中标方案进行优化，对合同设计内容变更（含系统结构图及其它详图），卖方应书面报买方书面审批后方可进行修改，修改版本以数字形式在图标的版本栏内表示出来。卖方负责向海外制造商取得所需的资料（如有）。

（3）合同实施期间，导致卖方人工、材料、机械设备窝工及相关损失的包含在签约合同价中。

（4）在合同实施期间，若卖方需对合同设备或其组成部件的品牌或技术方案进行变更，卖方应于采购前28天将品牌和技术方案的相关变更材料以书面的形式报送买方，经买方书面审批同意后，卖方方可采购实施，若买方未同意，则卖方必须按合同要求执行。涉及到与本合同约定不相符的，卖方书面申请，经买方组织评审后书面批复后方可实施，书面批复必须是加盖买方公章，否则，按不合格（或未按合同约定履约）处理。

3.1.3 合同价格形式

本合同价格形式采用以下形式：

（1）固定总价形式：合同价格=签约合同价-卖方减价金额或向买方支付的补偿金-违约金或赔偿金±合同变更金额。

（2）合同履约完成后，合同内容变更（本合同和附件《供货要求》中约定以外的内容）计算方式为：增（减）工程量（价）按中标人投标文件相同或相似单项计价原则进行计价，如合同内容变更合计增加（减少）工程价在合同价2%范围以内的不予调整，增加（减少）2%范围以外部分据实进行调整，但调整后最终总价不超过买方招标时发布的最高限价。

3.2 合同价款的支付

合同价款支付的约定：

3.2.1预付款

- 预付款支付比例或金额：签约合同价的 30 %。

- 预付款支付期限：合同签订生效，且卖方完成所有设计并交由买方审批同意后28日内。

- 预付款扣回的方式：买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.3 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付至合同价格的 95 %（含预付款）。

3.2.4 质量保证金（结清款）

（1）质量保证金比例：按3.1.2约定进行合同价款结算，结算审定金额的5％的款项作为合同质量保证金。

（2）质量保证金支付：质量保证期满，卖方向买方申请，买方审核，卖方无任何违约责任及应赔偿发包人情形的，发包人在28天内一次性支付相应质量保证金。

（3）质保金的支付后并不能免除承包人对项目承包范围内按国家规定应承担的质量责任以及按招标文件、合同规定保修期应承担的保修责任。

3.2.5在买方每次向卖方支付款项前，卖方应向卖方开具增值税专用发票。否则，买方有权拒绝付款或顺延付款时间。因卖方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，卖方需依法重新开具发票，并向买方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3.2.6卖方向买方开具的增值税专用发票，卖方必须确保发票票面信息全部真实，相关项目、价款等内容与本合同一致。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，卖方需向买方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

4. 监造及交货前检验

4.1 监造

买方对合同设备实施不定期的监造，买方在对设备监造时可指派第三方单位参与。

4.1.1 监造的范围、方式等的约定：

（1）关于买方对合同设备实施不定期的监造，只作为买方对卖方合同履约的过程检查，不代表买方已经对卖方的设备的质量的验收和确认，不影响在合同履约期间买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的义务和责任。设备的质量是否合格以工程竣工验收合格为准。

（2）在设备的制造过程中，买方可随时派出监造人员，到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造。卖方需配合买方监造人员，为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。

（3）卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排。卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方，如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

（4）买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，有权提出意见和建议，卖方应采取必要措施消除，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.2 卖方配合买方监造人员，为买方监造人员提供工作条件及便利的约定： 卖方需配合买方监造人员，为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等 。

买方监造人员的交通、食宿费用承担的约定： 买方监造人员的交通、食宿费用由买方自行承担 。

4.1.3 卖方将需要买方监造人员现场监造事项通知买方的时间约定：提前7日。

4.2 交货前检验

买方对合同设备实施交货前检验。对合同设备进行交货前检验的具体约定：

（1）关于设备发货前的核验，只作为买方对卖方合同履约的过程检查，不代表买方已经对卖方的设备的质量的验收和确认，不影响在合同履约期间买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的义务和责任。设备的质量是否合格以工程竣工验收合格为准。

（2）卖方在设备具备发货条件且在发货前应书面通知买方，买方在收到书面通知后7个工作日内组织相关人员到设备生产地按合同约定对其进行抽检；且卖方在买方书面同意后方可组织发货。

（3）若卖方未提前通知买方而自行检验的，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

（4）买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的，有权提出异议。卖方应采取必要措施消除，消除后需再通知买方组织再次检验，再次检验卖方在买方书面同意后方可组织发货。因检验不合格整改增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.1 参与交货前检验的买方代表的交通、食宿费用承担的约定： 买方交货前验收人员的交通、食宿费用由买方自行承担 。

4.2.2 卖方将需要买方代表检验事项通知买方的时间约定：提前7日。

5. 包装、标记、运输和交付

5.1 包装

5.1.3 包装物处理方式的约定：（1）卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要并符合包装和运输的有关标准，包装应为制造商时的原包装。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动以及其他不可预见的损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

（2） 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.2 标记

5.2.1 进行标记的约定：卖方应在每一包装箱醒目位置不可擦除、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。具体包括目的站；合同设备名称；箱号/件号；毛重/净重（公斤）；体积（长×宽×高，以毫米表示）；吊点；合同设备运输警示标示。

5.2.2 超大超重件包括：按照国家规定执行，相关费用由卖方承担。

5.3运输

5.3.2 装运方式的约定：（1） 卖方应根据约定的发货时间和批次自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

（2）每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一起装运。

（3）如果发运合同设备中包括超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。但应由卖方协调相关部门，所有设备运输费用，以及需要对道路和桥梁临时加固改造费用，装卸费用和其他有关费用由卖方承担。

5.3.3 卖方通知的约定：卖方应在合同设备预计启运 7 日前预通知买方，并在合同设备启运后  12 小时之内正式通知买方，具体包括合同设备名称，数量，箱数，总毛重，总体积（用m3表示），每箱尺寸（长×宽×高），装运合同设备总金额，合同设备装箱单（应注明包装箱内设备名称、数量、价格等详细信息），运输方式，预计到货日期，车（船）号、运单号，合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等内容。

5.3.4 超大超重包装的约定：按照国家规定执行，相关费用由卖方承担。

5.4 交付

5.4.1交付合同设备的约定：

合同约定的设备至竣工验收合格前，期间货物（设备)损毁、灭失，以及导致合同当事方及第三方的人身、财产损失都由卖方承担全部责任，当竣工验收合格后设备的所有权及其他责任自动转移到买方。

在合同设备交付的同时，卖方还应向买方提供以下资料：

（1）合同设备原产地证明，一式2份；

（2）合同设备质量合格证明，一式2份；

（3）合同设备出厂检验纪录，一式2份；

（4）合同设备检测报告，一式2份。

5.4.3 卖方应根据本合同的要求向买方提供与合同设备相关的技术资料，技术资料的范围和交付进度详见本合同附件一。如技术资料不满足合同的要求或交付不符合合同规定的交付进度，卖方应承担违约责任。技术资料短缺和（或）损坏的约定： 卖方应在买方收货前 7个工作日内将相关技术资料书面交买方，买方对技术资料审查后，可以书面形式（如“资料短缺通知单”）通知卖方短缺（损坏）情况；卖方在收到通知后，必须在48小时内确认，并无条件免费补寄所短缺（损坏）的资料，所有因补寄产生的费用（如快递费、关税等）及工期损失均由卖方承担。

5.4.3.1卖方应就合同设备向买方交付6份技术资料（原件4份，电子版2份）。技术资料采用随合同设备一起送达方式交付：

5.4.3.3 技术资料的审查

（1）卖方应确保其提供的技术资料完整、正确、整洁、书写明确、符合本合同要求，卖方对技术资料的充分性、完整性和准确性负责。如果技术资料包含有非中文内容，买方有权要求卖方提供中文译本。如果卖方提供技术资料中文译本的，卖方应对翻译文本的准确性负责。

（2）买方应收到技术资料后 7 日内完成对该批技术资料进行审查，并向卖方提供审核意见。

（3）卖方收到买方的审核意见后，应于 7日内完成对技术资料修改，并再次提交买方审查，直至获得买方认可。如果卖方未在  2 日内对买方审查意见予以答复，视为卖方全部接受买方审查意见。

6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验

6.1.1 开箱检验时间：合同设备交付后7日内。

6.1.2 开箱检验地点的约定： 乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地（一期）项目所在地。

6.1.6 合同设备交付后进行的开箱检验中发现相关问题时的处理方式约定：

（1）合同设备运送至买方项目现场后，由买方和卖方双方共同开箱检验，验收只作为买方对卖方合同履约的过程检查，不代表买方已经对卖方的设备的质量的验收和确认，不影响在合同履约期间买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的义务和责任。设备的质量是否合格以工程竣工验收合格为准。

（2）到货检验时卖方应提交相关的合格资料，买方按合同约定核对到场设备与发货前核准的是否一致，并抽查设备部件是否损坏，如果合同设备有缺失、破损或其它与发货时不一致的情况，由卖方负责补齐、更换及采取其他补救措施，双方对到货的合同设备的外观及件数进行清点核验后签发收货清单，买方签发收货清单不代表对合同设备的最终验收。

- （3））如果卖方未按买方书面通知到场参加开箱检验，买方有权单独进行开箱检验，并签署检验文件，对于检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

（4）未达到验收标准的，卖方应无条件将不合格设备退出场地，重新组织设备进场；卖方也可申请第三方机构检测，第三方机构必须是买方书面认可的单位，如第三方机构检测合格，检测费用由买方承担，设备按合同约定继续安装，导致工期延误的，买方只承担工期顺延的责任，不承担其他违约责和费用，如第三方机构检测不合格，卖方应无条件将不合格设备退场，重新组织设备进场。因进场设备不合格给买方造成损失的，卖方应全额赔偿，卖方如无能力履约的，可申请解除合同，合同解除后卖方应全额退还买方已经支付的款项并承担违约责任。

（5）由卖方负责所供设备在买方项目现场的保管，买方提供场地协助保管，若设备发生损坏或遗失，由卖方负责修复、更换及补齐。

6.1.7 第三方检测机构对合同设备进行检验的约定： 所有检测由卖方组织完成，并提交检测报告，完成相关证件办理；如确需要委托第三方机构对合同设备进行检测的 ，第三方机构必须是买方书面认可的单位；第三方检测试验机构检测试验的试件所需的材料、取样、送检及相关配合工作由卖方人负责完成并承担由此产生的所有相关费用。

6.2 安装、调试

6.2.1 合同设备的安装、调试按照第 （1） 种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

采用第（2）种方式时，相关责任划分的约定： /         			。

6.2.2 安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等承担主体及方式的约定：

（1）合同设备安装、调试期间所需的水、电、压缩空气由买方承担。

（2）合同设备的安装、调试、送检等工作中涉及的其他费用均由卖方承担。

6.3 考核

6.3.1 考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等承担主体及方式的约定：

（1）设备安装完成，考核期间（试运行期间）所需的水、电、压缩空气由买方承担。

（2）合同设备的考核工作中涉及的其他费用均由卖方承担。

6.3.2 考核前提条件、考核周期：

（1）设备状态：合同设备必须已完全安装、调试完毕，所有安全附件均已安装到位并校验合格并取得《特种设备使用登记证》（如有）。

（2）考核周期：考核应在合同设备试运行（且与招标人上位MES系统完成接口对接联调后）1个月后，按照附件1《供货要求》进行考核。期间不得出现设备自身故障原因停机或进行重大调整。

（3）在考核期间，因设备本身质量、设计或制造缺陷导致的任何安全事故、人身伤害或财产损失，由卖方承担全部责任。

6.3.3 若合同设备在考核中仅达到合同约定的或双方在考核中另行达成的最低技术性能考核指标，卖方应进行减价或向买方支付补偿金的约定：

（1）设备安装、调试完成后，由卖方书面申请，买方审批后双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。

（2）合同设备按合同约定的技术性能指标进行考核，任何指标均不得低于合同约定的参数。

（3）如合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，买方为卖方提供不超过三次整改机会，若三次整改均未达到技术性能考核指标，或者整改时间超过 3 个月，买方有权按合同违约责任条款实施考核或解除合同。

（4）若合同设备在考核中未达到合同约定指标，或双方在考核中另行达成的最低技术性能考核指标的，卖方应进行减价或向买方支付补偿金按14.2条（4）小条执行。

6.4 验收

6.4.1 签署合同设备验收证书时间的约定：在考核完成后7日内。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内签署验收款支付函。

签署验收款支付函后，卖方提供相关技术服务的约定：  在质保期内，卖方应无偿提技术服务与支持; 每半年至少进行一次定期巡检，巡检内容包括检查设备运行状态、调试数据、检查安全附件、对买方的操作和维护人员进行现场指导、提供优化运行的建议并提交书面巡检报告； 提供全天免费热线电话或在线支持，解答买方操作人员提出的技术问题，指导进行故障排查和应急处理。

6.4.3 因买方原因未能及时组织考核的约定： /                      。

因买方原因未能及时组织考核，签署验收款支付函时间的约定： /                     。

签署验收款支付函后，卖方提供相关技术服务的约定： /              。

7. 技术服务

7.2 卖方所有人员的交通、食宿费用承担的约定： 由卖方承担 。

7.5 卖方应指派一位具有丰富技术管理经验和良好沟通协调能力的技术人员，全权代表卖方统筹管理技术服务事项，有权代表卖方接收和发出本合同项下的任何通知、同意、批准和决定等，有权代表卖方处理本合同项下需与买方沟通和协调的事项。该人员的任何行为、疏忽或不作为应视同卖方的行为、疏忽或不作为，卖方应对此承担全部责任。卖方应于指派该人员后将其简历及联系方式提供给买方。

卖方的技术服务包括但不限于：就本合同设备的安装和调试进行技术服务，对预试车、投料试车、考核等给予技术服务指导并对买方现场人员进行培训。

买方有权要求卖方撤换不合格人员，因撤换而产生的费用应由卖方承担。卖方所有负责完成合同设备的安装和调试工作人员必须服从卖方的统一管理。

7.6 由于卖方原因导致技术服务超过约定服务期的，卖方应对未完工作继续服务直至完成全部服务工作，不得收取额外费用。

8. 质量保证期

8.1 合同设备整体质量保证期为验收合格之日起  个月。

合同设备中关键部件的质量保证期的特殊要求： /                    。

8.3 买方向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书时间的约定：在质量保证期届满后7日内。

8.4 在通用合同条款第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在 30  日内签署结清款支付函。

8.5 在通用合同条款第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在 30  日内签署结清款支付函。

9. 质量保证期服务

9.1 质量保证期服务响应的约定：

（1）卖方应在收到买方通知后 2 小时内做出响应；

（2）卖方应在收到买方通知后 24 小时内到达合同设备现场；

（3）卖方应在到达现场后 1 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）；

若卖方未在规定时限内响应或到场的，每延迟1日支付5000元违约金。

如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托第三方解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用，包括但不限于向委托的第三方支付的费用、设备费用、材料费用、零部件费用等，买方可直接扣减质保金或要求卖方退还部分合同价款。

（4）如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

（5）在质量保证期内如果设备出现故障，卖方应负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对设备进行修理和更换的硬件费用由买方承担，卖方免费提供技术服务。

质量保证期内，若同一故障重复发生三次，卖方须免费更换故障设备部件并延长该部件质保期6个月。

（6）验收完成后，根据买方时间要求，卖方提供累计不低于2个月的陪产服务，单次陪产时间不低于半个月，具体陪产时间以买方通知为准，陪产人员按买方生产需求不低于 1 人，陪产人员应具备解决现场发生问题的能力。

（7）验收完成后，根据买方时间要求，为买方的操作及维护人员提供至少3次免费的集中强化培训。培训内容应包括设备的日常操作、常规维护、故障识别与应急处理等，并提供中文版的操作及维护手册。

9.2 卖方质量保证期服务技术人员的交通、食宿费用承担的约定： 由卖方承担          。

9.4 卖方记录质量保证期服务情况的约定： 卖方对在买方现场进行质保期服务的情况进行记录，记载设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后进行整理并提交给买方 。

10. 履约保证金

卖方需提供履约保证金。

卖方提供履约保证金的形式、金额及期限：

（1）履约保证金的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用保函形式的，银行保函必须是在国有商业银行或全国性股份制商业银行开具，且纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验，保函必须为不可撤销且见索即付；

（2）履约保证金的金额： 履约保证金为中标合同价的5%  ；

（3）履约保证金的提交时间：中标人收到中标通知书后 30 日内提交。

（4）履约保证金的期限：自合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日止。

（5）履约担保的退还时间：采用现金担保的，在合同设备验收证书或验收款支付函签署后28天内无息退还；采用银行保函的，在合同设备验收证书或验收款支付函签署后28天内无息退还。

11. 保证

11.4 对合同设备品质的约定： 见《供货要求》               。

11.7 合同设备使用寿命期内，卖方保障买方获取备品备件的约定：

卖方无偿提供产品的技术咨询，并负责产品的终身维修，10年内按合同签订的备品备件价格提供备品备件，单次人工费用不超过1000元（包括但不限于人员的出场费、住宿费、交通费等）。

卖方须在设备使用寿命期内，以不高于投标报价的价格提供备品备件，且不得以停产为由拒绝供应。

本条补充：

11.9 对于根据有关法律必须持证生产或经营的合同设备，卖方保证在生产或经营时应持有全套有效的生产许可证或经营许可证，保证合同设备制造现场符合有关法律的要求。

11.10 卖方保证合同设备制造使用的材料和制作工艺符合国家标准，不包含任何禁用物质。卖方保证用于合同设备的包装材料应是符合环保要求的包装材料。

11.11 卖方保证不得将其在本合同中的任何权利和义务全部或部分转让给任何第三方，包括卖方的关联企业。

11.12 未经买方事先书面同意，卖方保证不得将其在本合同中的任何义务分包给任何第三方，包括卖方的关联企业。即使买方批准卖方将其在本合同中的任何部分义务分包给第三方，卖方保证对分包商的资格和工作负责，并承担本合同中的全部责任和义务，不因分包而减轻或免除。

11.13 卖方按法律规定和合同约定完成应由卖方办理的许可和批准，将办理结果书面报送买方留存。

11.14卖方按法律规定和合同约定完成工程，包括满足合同所必需的或合同隐含的以及由承包人义务而产生的任何工程，还应包括合同根据相关法律法规、技术规范等对工程的稳定性、完整性或安全、可靠、有效运行所必需的所有工程，并在保修期内承担保修义务。

11.15卖方按法律规定和合同约定采取必要的施工安全和环境保护措施，购买保险，确保人员、材料、设备和设施的安全和第三方的人身、财产安全，并承担一切经济、法律责任。

11.16按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，报买方审批后实施，含工厂组装计划、出厂之前的调试和试验计划、运抵现场后的安装调试和考核验收计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；施工组织设计中的措施保障水平应满足按合同进度实施的需要，且不得低于投标时施工组织设计的措施保障水平。

11.17卖方服从买方的管理模式、工作方式和工作要求。

11.18若因买方原因（如:工程设计变更、认质核价不及时，项目增加或者减少，暂停工程施工等）造成买方的人、材、机停（窝）工，工期延长等的相关费用由卖方承担。

11.19卖方已经在投标前，对该工程进行全面了解，已经充分评估该合同履约存在的风险，对合同履约中排除相关风险的相关工作承担责任；

11.20为迎接相关职能部门、买方上级部门的检查、参观学习，买方提出的迎检布置要求，由卖方完成迎检工作。

11.21 卖方中标后配合买方完成产线整体布局设计，至少应包括中标通知书签发30日内提供设备图、安装布局图和管路图等，均需提供2D和3D图。

11.22卖方无条件配合买方完成合同设备及系统与买方上位MES系统的联调工作，不再收取任何费用，不得设置技术障碍，所有所涉及的硬件、软件、人工、差旅等费用均已包含在签约合同总价内。

以上卖方的保证，在合同履约中产生的相关费用已包含在签约合同价格中（如清单中未体现，卖方已经综合考虑将其纳入到其他清单中进行了综合报价），结算时买方对此类费用不再另行支付；如因卖方原因，造成工期延误由卖方承担，如因买方原因导致工期延误的，买方只同意工期顺延。

12.知识产权

12.2 买方对卖方提供相关技术资料享有相关知识产权的约定： 买方对卖方提供的相关技术资料永久、无偿享有相关知识产权。

12.4 买方应对第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼的约定： 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，由买方通知卖方独立处置，卖方在收到买方通知后，应以买方名义(或买方配合）自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 7 日内未作表示，买方可以自己的名义进行索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

14. 违约责任

14.1 合同任意一方支付的违约金总额不得超过合同价格的20%。

通用合同条款14.2、14.3款细化为：

14.2 卖方违约责任的约定

卖方发生下列任一违约行为时，应向买方支付违约金，并赔偿买方因此遭受的超出违约金数额的全部损失。同时，买方有权向卖方发出书面整改通知，要求其在该通知指定的合理期限内纠正，由此增加的全部费用由卖方承担。除本条另有明确约定外，如卖方未能在该指定期限内纠正的，买方有权解除合同。

（1）在制造过程中，买方监造人员发现合同设备零部件或制造工艺不符合合同要求的，卖方应立即整改，并重新制造或更换不符合要求的合同设备。如卖方拒不整改，该部分设备不纳入验收，且买方有权依据本14.2条总括规定要求卖方承担相应违约责任或解除合同。

（2）未能按时交付合同设备（包括仅延迟交付技术资料，但该延迟足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，卖方应向买方支付延迟交付违约金。违约金计算方法为：

a）延迟交付合同设备的，自延迟交付次日起，按该延迟交付合同设备价格的0.2%/天累计计算违约金；

b）仅延迟交付技术资料的，按500元/天累计计算违约金。

延迟交付违约金的支付不免除卖方继续交付相关合同设备的义务。如该延迟交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收等工作推迟的，相应工期不顺延，由卖方承担一切责任及费用。

（3）在到货或安装过程检验中，发现合同设备不符合本合同要求的，卖方应负责更换不符合要求的合同设备，直至验收合格，并向买方支付该不符合要求合同设备价格20%的违约金。如卖方经买方书面通知后，在指定期限内仍未能完成更换或更换后仍不合格的，买方有权依据本14.2条总括规定解除合同。

（4）合同设备的考核及未达标的处理，按以下约定执行：

考核程序按本合同第6.3.3条约定的程序进行。合同设备因卖方原因，在按6.3.3条约定的考核（含三次整改机会）后仍未能达到合同约定的技术性能考核指标的，按如下方式处理：
    1）单台设备性能不达标：
a）如该单台设备性能虽未达到合同约定的技术性能考核指标，但已达到双方在考核中另行达成的最低技术性能考核指标的，卖方应就该台设备向买方支付减价或补偿金，减价或补偿金按该台设备价格的20%计算；
b）如该单台设备性能未达到合同约定的技术性能考核指标，且连双方在考核中另行达成的最低技术性能考核指标也未达到的，或卖方在整改期满后出现以下情形之一的，视为卖方不愿继续整改，买方有权直接对该单台设备处以相当于其价值100%的违约金：
① 卖方书面明确表示不再继续整改；
② 卖方在收到买方书面催告后15日内，仍未启动整改或未能提交合理的整改计划。
    2）整线设备产能不达标：
a）如整线设备产能未达到合同约定的产能指标，但已达到合同约定产能指标90%（含）的，且双方在考核中约定该等情形适用减价处理的，卖方应向买方支付合同总价10%的补偿金，本合同继续履行；
b）如整线设备产能未达到合同约定产能指标的90%，或三次整改后整线设备产能仍不达标的（时间期限为3个月），买方有权解除合同，卖方须在合同解除后15日内向买方退还已支付的全部合同价款，并自费拆除全部设备，同时向买方支付合同总价20%的违约金。

（5）质量保证期内，如合同设备被发现存在任何缺陷，且出现下列情形之一的，买方有权退还该台设备，卖方应退还该设备的全部价款，并向买方支付该存在缺陷合同设备价格10%的违约金：
a）卖方拒绝根据合同约定进行修理或更换；
b）经卖方修理或更换后，仍无法消除该缺陷。

14.2.2卖方违反本合同第11条所作保证的，应在买方指定的期限内纠正或采取补救措施。如卖方纠正或采取的补救措施经买方书面认可的，卖方仍应向买方支付合同设备价格5%的违约金，并赔偿买方因此遭受的超出该违约金数额的全部损失。如卖方未在买方指定期限内纠正，或补救措施未能获得买方认可，则买方有权根据本14.2条总括规定要求卖方承担违约责任或解除合同。

14.3 买方违约责任的约定：未能按合同约定支付合同价款的，买方应向卖方支付延迟付款违约金。买方延迟付款违约金计算方法的约定：违约金=未能按合同约定支付合同价款金额×中国人民银行 2026年1月公布的5年期贷款市场报价利率/360天×逾期天数（自第29天起计算） 。

15. 合同的解除

合同解除的约定：

除通用合同条款约定的情形外，合同可解除的其他情形如下：

（1）在制造过程中，买方监造人员发现合同设备零部件或制造工艺不符合合同要求，且未在买方指定期限内纠正的；

（2）到货检验中发现存在合同设备不符合本合同要求，且未在买方指定期限内纠正的；

（3）质量保证期内，如合同设备被发现存在任何缺陷，卖方拒绝根据合同进行修理、更换或经修理、更换仍无法消除该等缺陷的，且未在买方指定期限内纠正的；

（4）卖方违反本合同第11条所作保证，且未在买方指定期限内纠正或无法纠正的；

合同一方当事人收到另一方解除合同的书面通知后，应立即停止履行合同相关工作，并对已履行的部分进行结算。对于合同解除前买方已经支付合同价款的合同设备（不包含预付款），卖方应立即移交给买方，且保证设备完全符合合同约定，买方拥有相关合同设备的全部权益。因卖方违约导致解除合同的，买方应支付卖方已履行部分结算款的80%（超出部份金额由卖方退回买方），余下部分的结算款作为卖方向买方支付合同解除的违约金；因买方原因解除合同的，买方除支付卖方已履行部分的结算款外，不再进行任何补偿。任何时候卖方均无权要求买方赔偿因合同解除（终止）而引起的预期利润的损失或损害。

16. 不可抗力

16.1 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形包括：

（1）火山爆发、山崩、山体滑坡、泥石流、龙卷风、不可预测的突发性地质或自然灾害；

（2）瘟疫、严重流行病及防疫限制；

（3）骚乱、戒严、封锁、禁运、恐怖行为等社会行为，但卖方或其分包人派遣与雇佣的人员由于履行合同原因引起的除外；

（4）不能合理预见的重大交通阻滞、停运、交通事故，非双方责任引起的爆炸、船舶撞击等情形；

（5）化学、放射性污染或核辐射；

（6）政府或主管部门行为导致项目暂停或取消；

（7） /      。

16.3 因不可抗力事件引发持续影响，双方解除合同的约定：不可抗力事件的影响持续超过300日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，选择下列第（2） 种方式解决：

（1）向 工程项目所在地 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程项目所在地 人民法院提起诉讼。

18.补充条款

1.履行合同过程中，卖方向买方提交的任何待核实、审核、批准、回复、确认的申请、通知、报告、要求、资料等，只有在同时满足下列两个条件时，才视为上述主体认可或接受或确认。否则，不能视上述主体认可或接受或确认，即使部门规章、地方法规或地方规章中有视为认可或接受或确认之规定。

一是在协议书、专用条款中有关于逾期不核实、不审核、不批准、不回复、不提出异议、不提出意见或不确认视为认可或接受或确认之特别约定。

卖方向上述主体提交的任何待核实、审核、批准、回复、确认的申请、通知、报告、要求、资料等必须完全符合合同约定和总监理工程师、买方出具的经卖方确认收到的书面指令（包括但不限于完全符合提交的期限、提交的程序、提交的内容要求等）。

二是除非买方代表在卖方发出的工程施工联系函或其他报告、文件上签署明确意见；买方代表的签名或其他人的签名（即使其他人签署意见），仅表示买方对该份文件的签收，不能作为买方意见或已同意的结算依据。

- 2.买方行使职权时发出的书面文件必须有买方代表本人的签字或加盖买方公章后方有效。

## 第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得     （项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受         （卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标。买卖双方共同达成如下协议：

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）              （¥               ）。

4.卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5.买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6.本合同协议书一式   份，合同双方各执    份。

7.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：                            （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （签字）

年    月    日

卖方：                             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （签字）

年 	  月    日

附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于         （买方名称，以下简称“买方”）接受             （卖方名称，以下简称“卖方”）于    年   月   日参加             （项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 1.担保金额人民币（大写） 	（¥） 	。

- 2.担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。

- 3.在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

- 4.买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：                           （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：       （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

年       月       日

附件三：供货要求

详见招标文件第五章及卖方在投标时的商务承诺

附件四：廉洁从业合同

廉洁从业合同（参考格式）

买方：

卖方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范卖方与买方双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉洁从业合同。

一、总则

1、应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2、严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、工程设计的规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、买方的责任

买方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1、买方及其工作人员不得索要或接受卖方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在卖方报销任何应由买方或个人支付的费用。

2、买方工作人员不得参加卖方安排的宴请或可能对公正执行建设管理行为有影响的其他活动；不得接受卖方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

3、买方及其工作人员不得要求或接受卖方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便。

4、买方工作人员的家属、亲戚不得从事与卖方工程有关的材料设备供应、分包、劳务等经济活动。

三、 卖方的责任

应与买方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

1、卖方不得以任何理由向买方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、卖方不得以任何名义为买方及其工作人员报销应由买方单位或个人支付的费用。

3、卖方不得以任何理由邀请买方工作人员外出旅游或安排买方工作人员参加宴请、健身、娱乐等活动。

4、卖方不得与安装工程承包人联合作假，如计量、验收，提供虚假资料，接收好处或提成。

5、卖方不得以任何理由索要或接受安装工程承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在安装工程承包人报销任何应由卖方或个人支付的费用。

6、卖方不准参加有可能影响公正执行公务的安装工程承包人的宴请、健身、娱乐等活动。

7、卖方及其工作人员不得要求或接受安装工程承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便。

8、卖方不准向安装工程承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向施工单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

9、卖方及其工作人员应严格按设计规程办事，不得为谋取私利向买方人员非法行贿，私下串通，损害买方利益，同时必须履行向买方承诺的上述其他的廉政义务。

10、卖方如果发现买方工作人员有违反廉政规定的行为，应向买方组织或上级单位举报。买方均不得找任何借口对卖方进行报复。

四、违约责任及相关处罚

1、买方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给卖方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、卖方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，将自觉接受买方相应的处罚，具体内容如下：

2.1 发现卖方接受工程承包人的宴请或娱乐活动，第一次给予警告；发现第二次，参与宴请或娱乐活动的卖方人员写出书面检查，并接受500元/人的经济处罚，卖方项目负责人接受1000元的经济处罚；发现第三次，参与宴请或娱乐活动的卖方人员清退出场，卖方接受5000元的经济处罚。

2.2 发现卖方工作人员接受工程安装单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便的行为，发现一次处罚一次。第一次发现，对卖方处以2000元的罚款，对卖方进行警告，相关人员写出书面检查；以后每发现一次，对卖方处以5000元的罚款，清退相关卖方员。

2.3卖方不得索要或接受安装工程承包人的礼金、有价证券和贵重物品。若情况属实，卖方除了退还所收物品外，还要接受买方的处罚，即：第一次发现，对卖方人警告，相关人员写出书面检查；第二次发现，对卖方处以1000元的罚款，清退相关卖方相关人员。

2.4 卖方不得介绍建筑材料或介绍劳务单位参与工程建设。若情况属实，发现一次处罚一次，每发现一次对卖方处以5000元的罚款。

3、卖方有违反本合同第一、三条责任行为情节严重的，除接受以上第2条处罚外，还依据有关法律法规和规定给予相关责任人党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给买方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（以下无正文）

买方：                                    （盖公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名或盖章）

卖方：                                     （盖公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签名或盖章）

合同签约地：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

签约时间：2026年  月   日

附件五  安全管理协议

买方（全称）：

卖方（全称）：

为了确保实现        安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度，        （以下简称“买方”）与        （以下简称“卖方”）依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：

一、协议有效期限

本协议中所涉及的安全管理责任自合同订立之日起开始生效，至合同内容全部完工验收且经买方与卖方签订移交协议生效后之日终止。

二、责任目标

（一）卖方承诺承担和履行合同和买方所规定的安全责任，且满足要求。

（二）卖方的安全控制目标是确保本合同内容在实施过程中：

1．不发生人身重伤事故；

2．不发生火灾事故；

3．不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；

4．不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；

5．不发生流行性传染病 （无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病）；

6．不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；

7．不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、人员伤害等）；

8．不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。

（三）卖方承诺在施工中控制以下安全事故的发生：

1．人员轻伤事故。

2．负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。

3．其他安全未遂事故和异常事件。

三、安全责任

1．卖方负有安全生产的管理责任和直接责任。

2．卖方的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。

3．卖方项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

4．卖方保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。

5．卖方保证服从买方对安全工作的统一协调和管理。

6．卖方保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入。

7．卖方保证建立本工程项目的安全管理体系及安全保证体系（注：项目安全管理大纲/手册、管理性的程序文件等）。

8．卖方保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书。

9．卖方保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有卖方和/或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。

10．卖方保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外伤害保险。

11．保证保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。

12．卖方保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

13．卖方保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。

14．卖方负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。卖方遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。

四、接口及协调

1．买方如委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表买方行使监督检查职能，卖方必须给予配合和支持。

2．卖方人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足买方现场管理的基本要求。

3．卖方应指定专职安全管理人员与买方委托的监理公司接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。

4．卖方的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。买方委托的监理公司有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，买方委托的监理公司有权要求卖方换人。

5．卖方指定的专职安全管理人员应与买方委托的监理公司建立联系，在业务上接受买方委托的监理公司的协调和指导。

6．开工后卖方的专职安全管理人员应按照买方委托的监理公司的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

7．在工程实体未全部正式移交买方施工管理部门之前，卖方依旧对施工范围内的安全管理负责。

五、安全资质审查

卖方在项目开工前5个工作天内向买方或委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档：

1．企业安全生产许可证书复印件。

2．企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。

3．企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。

4．特种作业人员资格证书。

5．项目安全管理机构及其人员配备（卖方必须配有专职的安全员）。

6．适用于项目的安全管理体系及保证体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。

六、人员基本素质

卖方提供的人员必须满足下列要求：

1．身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；卖方需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。

2．无刑事案件牵连。

3．无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。

七、劳动保护

1．卖方负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等）。

2．卖方负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。

3．卖方委托的监理公司有权检查卖方的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。

4． 卖方在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部到位后才能开工。

5．卖方应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。

八、施工机具与材料

1．卖方对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。

2．对于卖方带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，卖方必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

3．对于不属于法定检测的工器具，卖方也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具、安全防护设备及用具等。

九、开工前安全条件检查

1．买方或委托的监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工5个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对卖方安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，卖方将不得开工，由此产生的工期和成本的影响，由卖方自行负责。

2．开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。

3．买方或委托的监理公司检查发现的缺陷，卖方应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，买方或委托的监理公司有权要求卖方推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由卖方承担。

十、安全监督

1．卖方应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。

2．卖方的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。

3．卖方的专职安全管理人员在业务上接受买方委托的监理公司和买方安全管理部门的协调和指导。

4．卖方应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。

5．卖方应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。

6．卖方应接受和配合买方专业部门及委托的监理公司的监督与安全评价。

7．买方和委托的监理公司有权对卖方履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知卖方。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。

十一、安全培训与授权

1．卖方所有特殊工种人员必须持证上岗，买方和买方委托的监理公司有权对其进行抽查。卖方要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。

2．卖方应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。

3．卖方应组织 “入场培训”和考核。买方委托的监理公司有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。

4．卖方应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。卖方应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，买方委托的监理公司有权查看这些记录。

十二、职业健康与卫生防疫

1．卖方应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。

2．卖方应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。

3．应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、H1N1流感等疾病的措施。

十三、文明施工与环保要求

1．卖方需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。

2．卖方作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。

3．卖方应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。

4．卖方在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告买方委托的监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。

5．卖方应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。

6．卖方在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。

7．卖方在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，卖方应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。

十四、工程风险管理与事故预防

（一）基本要求

1．卖方应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：

（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。

（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。

（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。

（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。

（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。

（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。

（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。

（8）其他。

2．卖方应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。

3．卖方应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。

（二）现场作业基本安全条件

卖方应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。

十五、事故报告与应急救援

1．卖方应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

2．卖方应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。

3．卖方应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。

4．卖方应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。

5．卖方应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。

6．卖方应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。

7．在工地的其他施工单位发生重大事故时，卖方应无条件立即配合、支持事故抢险。

8．卖方必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对买方造成的损失。

9．由于买方原因而造成的事故，买方应负责按事故的具体损失情况给予卖方经济赔偿。

10．涉及卖方员工的伤害事故，卖方除要报告买方委托的监理公司外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。

十六、安全业绩考核

为了落实安全管理的责任，卖方在施工过程中发生安全事故时，卖方除应按国家有关规定承担责任和处罚外，买方还将按照以下标准进行考核：

| 事件类型 | 违约金额 |
| --- | --- |
| 较大事故 | 签约合同价的0.5‰ |
| 重大事故 | 签约合同价的2‰ |
| 特别重大事故 | 签约合同价的4‰ |

（1）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（3）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（4）所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

（5）如整个施工过程未发生以上安全事故，则给予卖方建安费总额的1‰的安全奖励。

买方委托的监理公司负责对卖方的安全业绩进行考核。每次合同支付前，卖方提交自我安全业绩评估报告，然后交买方委托的监理公司评价。买方委托的监理公司在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一，同时也作为是否可接受卖方再次参加买方项目投标的依据之一。

十七、协议条款的修订

在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。

本工程安全管理协议，由买方、卖方双方在施工承包合同签订后7天内共同签署，作为施工合同附件。

（以下无正文）

买方（公章）：

法定代表人（签名）：

或其委托代理人（签名）：

卖方（公章）：

法定代表人（签名）：

或其委托代理人（签名）：

第五章  供货要求

一、总体要求

1.本技术文件适用于“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地（一期）半固态复合调味料生产线定制设备采购（第二次）”项目，包括但不限于该工程的设计、采购、运输、保险、安装、调试、检测（包含强制的和招标人要求的）、验收、技术服务和质量保证等方面的技术要求。

2.投标人提供的半固态复合调味料生产线定制设备要求采用目前国内外先进、可靠的工艺技术，自动化程度先进、处理效率高，能实现长期达标稳定运行的能力。包括但不限于投标人承担设备采购及安装工程的设计、制造、采购、运输（含包装、装卸、保险、二次或多次转运）、储存、施工、安装（含设备基础、开洞、开沟、封堵、室外防护等）、调试、检测（含第三方检测）、试运行、国家相关部门的验收、试验检验和最终交付等所有工作，以及专用工具、技术服务（含参与性能试验、外方技术服务、培训等）等方面的技术要求，所有的费用均包含在总报价中。

3.招标人在本技术文件中提出了最低限度的技术要求和数量要求，最终设备数量和技术参数以招标人确认的设计方案及技术协议为准。不因本技术文件未说明而不保证设备功能的完整性，投标人应提供满足本技术文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，应满足国家有关安全、消防、节能、环保、职业卫生、食品卫生等标准或规定满足其要求，同时还应满足本技术文件相关要求。

4.投标人应根据招标人提供的生产区平面布局、技术要求和现场限定的条件自行前往勘察，并结合自身经验，合理选择其供货范围内的设备和材质，保证满足其性能指标和系统运行安全、稳定、可靠。在此基础上应尽可能降低投资、运行费用等。

5.投标人所提供的工艺技术必须是成功进行过工业化落地的，能够满负荷、连续稳定、安全的成熟技术。

6.双方有义务保护其中一方的知识产权，必须承诺对拥有知识产权一方提供的技术文件资料负责保密，不得向任何第三方转让，技术文件资料仅限使用于本工程。投标人所供产品中涉及第三方知识产权，投标人自行负责所有相关责权，招标人不负任何相关责任。投标人提供的产品如果含有专利技术，在投标人的报价中已包括所需的专利费。

7.从签订合同之后至投标人开始制造之日的这段时期内，招标人有权提出因新的规范或标准发生变化而产生的一些补充修改要求。

8.在本技术文件所引用的标准与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。新颁国家和行业现行标准，需替代时，应执行新颁标准。

9.若技术文件中存在前后描述不一致的地方，以较高要求为准，最终解释权归招标人所有。

10.本项目属于交钥匙工程，所有因设计、制造、供货、安装、调试、验收、送检（若需要）等原因导致的系统不能正常运行问题，均由投标人无条件进行整改完善，并承担相应的延误责任及损失。

11.投标人按需在投标前现场勘查，充分了解现场场地情况、公共辅助工程接口情况和工程量，根据现场实际情况制定投标人案。中标后不得以现场情况不了解为理由增加费用。

12.招标人有权对投标人所供设备图纸进行审查和监造，但招标人的审查和监造并不免除投标人应承担的设备质量责任（包括但不限于对设备的结构安全负责），投标人必须对所供设备的质量责任和结构安全负全责。

13.投标人所供设备，现场不允许出现“跑、冒、滴、漏”现象，投标人需配合招标人完成验收工作（如：环保、安全、食品生产许可等），若由于投标人所供设备原因造成验收出现问题的，由投标人负全责。

14.投标文件中，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均应使用国际单位制（SI）。

15.投标人在投标时需对提出的技术方案、平面布置图、工艺流程图、设备参数及运行方式进行详细描述和说明。

16.项目范围内涉及的特种设备必须配套合格证书，并由中标方负责协助招标人报检、检验和取得相关使用证书。

17.投标人提供的设备、设施、和材料须满足《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881）规范要求。

18.投标人提供的所有设备须满足《食品机械安全要求》（GB 16798）和《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》（GB 4806.1）规范要求。

19.未尽事宜需满足国家现行有效的标准、规程、规范等。

二、项目概述

本项目在招标人原有复合调味料生产线的搬迁技改项目，现该项目地址设在6号车间一层和二层，总面积约7000平米，具体的平面设计见附件。该项目具体内容包括：半固态复合调味料生产定制设备（含半固态复合调味料洗桶/框设备、熬油生产设备、油炒辣椒生产设备、辣椒酱生产设备）及相关内容的配套设施。

三、货物采购内容

1.本次招标项目货物：定制1条半固态复合调味料生产线设备及配套设施（含半固态复合调味料设备、洗桶设备、熬油生产设备、油炒辣椒生产设备、辣椒酱生产设备等），以及从招标人指定点搭取的电缆、水管、气管、天然气、蒸汽管道及其线槽、支架、阀门和仪表等。投标人完成半固态复合调味料生产线设备及配套设施的设计、供货（含备品备件、专用工器具等）、装配（含出厂前组装、测试和检验、现场整体组装等）、装卸、运输（含包装、保险）、安装（含设备基础、开洞、开沟、封堵、室外防护等）、调试、考核、验收，以及质量保证期内的维修、维护、保养、人员培训和其它相关伴随服务等工作内容。

2.水、电、气、汽、天然气接口：投标人负责从车间指定位置搭接，具体见图纸，其余未注明的但为半固体复合调料设备及配套设施正常运行所需的均由卖方负责。招标人提供微油空压机系统，其中管道过滤及减压系统由投标人设计并提供。

- 3.工期：合同签订后总工期120日历天，含设备安装调试工期30日历天。

4.质量保证期：所有设备自验收合格并交付业主使用之日起24个月，但投标人可选择延长质保期。

四、产能要求及物料需求

（一）产品规模

半固态复合调味料产能按10000吨/年（按15万吨/年榨菜产品使用计算）进行产线规划，单班生产，按每200天/年灌装日计算，日产能为50吨/天设计，每天工作8小时计。原料按用量依次为：水、植物油、辣椒粉、香辛料，其它食品配料；油炒辣椒产量按3吨/8小时计算；熬油（断生）产能按10吨/4小时计算；红油、香辣油、熟制菜籽油半自动灌装，产能按1吨/小时计算；辣椒酱调味料产能按4吨/6小时计算。

（二）产品规格

1.半固态复合调味料包装规格按25-30千克/袋（复合塑料袋），外用带盖塑料方框（保护产品及运输方便）

2.油炒辣椒包装规格1-4千克/袋，袋材质为复合铝箔袋。袋子尺寸按300mm*400mm设计容量，4公斤作为参考。

3.红油、香辣油、熟制菜籽油包装规格25-45千克/袋，外包装为带盖塑料桶。

4.辣椒酱调味料包装规格25千克/袋，外包装为带盖塑料桶。

（三）半固态复合调味料工艺要求和工艺流程图

1.辣椒油工艺

- 油罐---泵入燃气加热断生炼油锅---高温断生（240℃）---管式冷却（130℃）---泵入浸提罐（蒸汽夹层罐）---加入辣椒粉---恒温加热浸提（浸提罐带搅拌）---离心机油渣分离---辣椒油。

- 辣椒渣离心后含油率要求低于3%，如果离心后含油率不达标要求采用压榨设备辣椒渣再进行一次压榨，榨出辣椒渣中的油脂。

- 香辛料浸提工艺

- ①第一次油浸提

- 油罐---泵入燃气加热断生炼油锅---高温断生（240℃）---管式冷却（130℃）---泵入浸提罐（蒸汽夹层罐）---加入香辛料---恒温加热浸提（浸提罐带搅拌）---离心机油渣分离---浸提油直接用于复合半固态调味料生产。

- ②第二次用水浸提

- 香辛料渣（第一用油浸提后离心后的渣）---倒入浸提罐---加入榨菜汁/生活饮用水---罐体内浸提（罐带搅拌、恒温）---自动离心分离---浸提水用于复合半固态调味料生产（渣废弃）。

- 半固态复合调味料生产工艺

- 本次重点的工艺要求：

- （1）浸提油先用断生炼油锅（天然气加热）断生（温度在240℃左右），断生后的油冷却后再泵入香辛料浸提油罐，浸提油罐为蒸汽夹层加热方式。断生炼油锅和浸提油罐需要增加抽油烟装置。

- （2）香辛料油渣分离和香辛料水渣分离机要求为全自动。

- （3）全部浸提罐投料方式要全自动投料，减少人力，提高效率、减少出错。

- （4）香辛料油浸提后的渣上到煮水罐料位置时，不在夹层上料，在车间地面采用其它自动上料方式入到煮水罐内。

- （5）投料位置及方式：所有香辛料与辅料统一在二层集中配料区取料，根据设备布局，该区域开设1-2个投料孔。投料采用料仓配合自动计量，计量后物料送入对应罐体。香辛料及辅料的投料罐、计量罐（或其他计量方式）由投标方负责建造；香辛料和辅料的配方比例由集中配料车间完成，不在本次招标范围内。各罐体在车间的具体位置可由投标方自行布局。投料设施的结构与方式应追求简洁，设备系统不宜复杂。

- （6）投料纠错：各罐需要的物料要实现自动投料，并有自动防错功能。

- 注：辅料为混合料，在二楼集中配料车间已提前预配好的混匀辅料和香辛料，本段不考虑辅料和香辛料的混匀与配比问题。

- （7）投料计量区域的各种物料料仓要防止物料吸潮。

- （8）香辛料第一次油浸提后离心，离心的香料渣需第二次入煮水罐（6个）。香料渣如何进入煮水罐由投标单位自行设计，要求采用自动方式。

- （9）无菌灌装要求：灌装为复合塑料袋，外包装形式为塑料筐和桶式，桶式为半自动人工灌装，后流入堆码区，塑料筐为自动码垛，桶式为人工码垛（桶为过度阶段，报废完后全部使用框式）。

- （10）洗框/桶、烘干工序。洗框/桶工序是对重复使用的塑料框及盖进行清洗，清洗方式为碱、水采用热水（68℃），清洗后有及时烘干装置，做到及清洗及时烘干及时使用。洗框/桶采用人工辅助上线，自动清洗、自动烘工序。

- （11）灌装时复合塑料包装袋喷生产日期及二维码（灌装前在线喷），喷码机由投标人提供。

- 半固态复合调味料生产工艺流程图如下：

- 备注：半固态复合调味料生产罐体需要投料的有四种类型：浸提油罐、煮水罐、高速溶解调配罐、计量调配罐。

- （1）浸提油罐：粗辣椒粉、复合香辛料粉。

- （2）煮水罐：复合香辛料油浸提后第二次水浸提。

- （3）高速溶解调配罐：乳化剂投放。

- （4）计量调配罐：水、油、味精、呈味核苷酸二钠等多种细小颗粒和粉体物料。

4.配料罐配料物料的种类及配料数量的比例

- 配料罐中的添加的物料主要为三种，一是香料渣水，渣水与全部添加物料的比例为65：1；二是食品添加剂和油类，配料罐中添加的油料分别取名为x1、x2、x3、x4、x5。添加量如下表：

| 物料种类 | 添加油类种类 | 添加量（按一次配料5吨计），千克 |
| --- | --- | --- |
| 油料类 | 油X1 | 0-141 |
|  | 油X2 | 0-150 |
|  | 油X3 | 0-141 |
|  | 油X4 | 0-30.5 |
|  | 油X5 | 0-0.4 |

- 投标方按添加物料的种类及参照数量进行物料管理系统设备及软件的设计，油料类采用泵入方式添加。

5.油烟处理

- 浸提油罐和煮水罐运行时产生的蒸汽与油烟，须经配套的处理系统有效收集并净化，达到环保排放标准后方可排出车间。

6.榨菜汁/生活饮用水供应系统

- （1）榨菜汁从6#车间指定2个窖池经自清洗过滤器泵入煮水罐（6个），泵材质316L、管道材质316L；

- （2）生活饮用水需从车间指定位置接入煮水罐（6个）；

- （3）榨菜汁/生活饮用水自动计量系统。

（四）油炒辣椒工艺

1.流程图

2.工艺要求

- （1）油上料方式：一级菜籽油管道自动计量入锅；香料油先泵入油炒辣椒炒制间香料油暂存罐，暂存罐进入炒锅自动计量泵入。

- （2）辣椒粉上料方式：二楼自动上料、自动计量，辣椒粉如何进入炒锅由投标方选择最佳方式。

- （3）炒锅应具备自动翻转出料功能。搅拌形式优先采用行星式搅拌（公转+双自转），也接受投标人提供同等或更优的先进搅拌方案，但所投方案必须能确保物料翻炒均匀、无死角、无粘锅现象，并在投标文件中提供能证明其搅拌均匀性的技术对比资料。

- （4）冷却设备须结构简单、自动化运行，将油炒辣椒由110℃降温至55℃。从冷却开始至待包装全过程，物料须保持均匀混合状态，不得出现油脂析出或与辣椒固形物分离。

- （5）计量、包装、喷码：冷却后的物料自动连续进入包装机（给袋式），包装袋材质为复合铝箔袋。在线喷码(喷生产日期和二维码）。喷码为紫外线喷码，由投标人提供喷码机，喷码位置及内容（生产日期及二维码）尺寸由投标人根据产线产能自行设计。

- （6）人工装入塑料周转框。

（五）辣椒酱调味料工艺

1.流程图

2.工艺要求

- （1）泡辣椒入车间方式：不锈钢料槽直接入车间，料槽材质为316L。

- （2）除杂：人工除杂，除杂平台为料槽（梭盆），自动进料、接料（进入清洗机）。

- （3）泡辣椒清洗：物料自动上料，榨菜汁自动清洗（与半固态复合调味料榨菜汁供应系统共用） ，清洗后榨菜汁不再使用。

- （4）粉碎：粗粉碎：采用打椒机粉碎；细粉碎：自动上料，采用胶体磨（细度可调节）。

- （5）调配罐带搅拌装置，罐体内泡椒酱需要加热（采用夹层加热），材质为SUS316L。调配罐要便于人工操作，必要时设置操作平台。部份实现自动拌料。辅料包含食盐、柠檬酸、乳酸(液体)、泡椒汁、榨菜汁等，添加方式要求如下：

- 食盐、柠檬酸、乳酸(液体)：采用人工添加；

- 榨菜汁：供应及添加方式与“半固态复合调料榨菜汁供应系统”一致，自动加入。

- 泡椒汁供应流程：利用泵从泡椒池抽取汁液，经带滤网的不锈钢桶过滤后，由人工转运至辣椒酱生产车间，再通过计量泵定量输送至拌料环节。

- （6）计量灌装：采用泵及管道自动计量、灌装。人工将塑料袋装入塑料桶，放入输送带，进入灌装环节，塑料袋使用半自动扎带机封口。人工封桶、人工码垛。

五、设备需求一览表

- 下表中虽未列明，但为实现第五章供货要求提及的产品、产能、工艺等所需的设备及配套设施均含在投标人的供货范围内。

（一）半固态复合调味料设备需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原油储罐 | 25T | 2台 | 底部锥形，可视化液位计，加称重系统，利旧2台（由投标方负责将2台旧罐从现有生产厂迁至新厂并负责安装，距离约35公里，旧罐体原有容积约10吨）。 |
| 2 | 断生炼油锅油流量计 |  | / | 原油罐到炼油锅 |
| 3 | 浸提油罐流量计 |  | / | 耐高温300℃ |
| 4 | 储油罐流量计 |  | / | 分离后从过渡储油罐到储油罐 |
| 5 | 生活饮用水/榨菜汁流量计 |  | / |  |
| 6 | 香料渣水流量计 |  | / | 配料用 |
| 7 | 香料油/辣椒油流量计 |  | / |  |
| 8 | 断生炼油锅 | 2500L | 3台 | 天然气加热 |
| 9 | 管式冷却 |  | / | 温度可调 |
| 10 | 浸提油罐 | 8000L | 6台 | 配称重系统，可视化液位计 |
| 11 | 浸提油罐 | 2500L | 1台 | 配称重系统，可视化液位计 |
| 12 | 煮水罐 | 8000L | 6台 |  |
| 13 | 螺杆泵 |  | 6台 | 泵油渣 |
| 14 | 自动离心机 |  | 5台 | 3台油渣分离，2台水渣分离 |
| 16 | 过渡储油罐 | 3000L | 2台 | 配液位计，罐分辣的和不辣的 |
| 17 | 过渡储水罐 | 3000L | 1台 | 配液位计 |
| 18 | 回程泵 |  | 2台 | 进过渡储罐，油、水各一台 |
| 19 | 出料泵 |  | 2台 | 出过渡储罐，油、水各一台 |
| 20 | 过滤器 |  | 若干台 | 分级过滤，最终达到120目 |
| 21 | 储存罐 | 7000L | 7台 |  |
| 22 | 储存罐出料泵 |  | 2台 | 油、水各一台 |
| 23 | 煮水罐出料泵 |  | 6台 | 煮水罐到离心机 |
| 24 | 管式换热器 |  | 1台 | 水储存罐到配料罐，温度可调 |
| 25 | 高速溶解调配罐 | 2500L | 2台 | 水化罐，液体粘稠 |
| 26 | 凸轮式双转子泵 |  | 1台 | 乳化剂水化后出料泵 |
| 27 | 计量调配罐 | 7000L | 2台 | 配称重系统，可视化液位计 |
| 28 | 出料泵 |  | 1台 | 计量调配罐出料 |
| 29 | 双联过滤器 | 60L | 1套 | 计量调配后 |
| 30 | 真空搅拌罐 | 7000L | 2台 | 预乳化，配真空泵 |
| 31 | 出料泵 |  | 4台 | 真空搅拌罐出料 |
| 32 | 高压均质机 |  | 2台 | 压力要求不低于60MPa |
| 33 | 超高温瞬时灭菌机（含冷却系统） |  | 2台 | 冷却塔品牌见品牌表 |
| 34 | 全自动无菌计量灌装热合系统（含出料系统） |  | 1套 | 5-9月灌装时每袋需添加一种辅料，4个灌装头 |
| 35 | 投料料车 | 600L | 若干台 | 与自动投料系统匹配 |
| 36 | 自动投料系统 |  | 1套 |  |
| 37 | CIP自动清洗系统 |  | 1套 |  |
| 38 | 全自动洗桶设备 |  | 1套 | 兼容圆桶、方框 |
| 39 | 榨菜汁输送系统 |  | 1套 |  |
| 40 | 红油、香辣油、熟制菜籽油、一级菜籽油半自动计量灌装系统 |  | 1套 | 人工装袋 半自动热封 |
| 41 | 控制系统、操作系统 |  | 若干套 | 与本项目所有功能匹配 |
| 备注：过渡储水罐及管件泵阀过滤器、水渣分离离心机物料接触部分及管件泵阀、真空搅拌罐及管件泵阀、CIP罐体及管件、压缩空气管件、生产用水管件采用SUS316L。离心的香辛料渣输送出料投料及储存设备采用304不锈钢。 本项目所有设备不仅限于上述设备，投标人按产能要求配置，上述设备仅供参照。 |  |  |  |  |

（二）油炒辣椒设备需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级菜籽油暂存罐 | 1000L | 1台 |  |
| 2 | 菜籽油流量计 |  | 1台 |  |
| 3 | 香料油暂存罐 | 500L | 1台 | 配称重 |
| 4 | 香料油定量罐 |  | 2台 |  |
| 5 | 自翻式炒锅 | 650L | 2台 | 原有2台统一纳入自动化考虑，并将2台旧炒锅负责从现有生产厂搬迁至新厂并负责安装，搬迁距离35公里。 |
| 6 | 摊凉设备 |  | 1套 |  |
| 7 | 油炒辣椒自动计量包装机 |  | 1台 |  |
| 8 | 控制系统、操作系统 |  | 若干套 | 与本项目所有功能匹配 |
| 备注：本项目所有设备不仅限于上述设备，投标人按产能要求配置，上述设备仅供参照。 |  |  |  |  |

（三）辣椒酱调味料设备需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡辣椒原料运送小车（或槽） | 300千克 | 4台 | 前端对接挖机起池的泡椒，后端对接人工除杂平台 |
| 2 | 人工除杂平台 |  | 1台 | 不需要输送带，包含辅助上除杂平台设备 |
| 3 | 打椒机 |  | 1台 | 粗粉碎，细度3-5mm；2吨/小时 |
| 4 | 螺杆泵 |  | 若干台 | 进出配料罐 |
| 5 | 配拌料罐 | 6000L | 1个 | 配料人工添加，罐带搅拌和加热（70℃） |
| 6 | 泡椒粉碎机 |  | 1台 | 粉碎细度可调，10目—40目 |
| 7 | 半自动计量灌装机 |  | 1套 | 含与之配套的相关辅助设备，灌装速度2吨/小时。 |
| 8 | 控制系统、操作系统 |  | 若干套 | 与本项目所有功能匹配 |
| 备注：以上设备均采用316L材质。 本项目所有设备不仅限于上述设备，需要增加设备及配套设施由投标人完善，上述设备仅供参照。 |  |  |  |  |

六、整线设计要求

1、此项目为交钥匙工程，投标人负责整条生产线的设计、制造、安装调试（含所有附属设施设备、配套控制箱、管线、阀件）。

2、设备的使用寿命按15年设计，与产品接触的设备材质为不锈钢SUS316L制造，连接管道与阀件采用不锈钢SUS316L，其中煮水罐、高速溶解调配罐、计量调配罐、超高温瞬时灭菌机中灭菌管及连接管道材质采用SUS2205制造（罐体内液体为盐水，盐水含盐量18%，温度100℃），物料输送管道内壁应作镜面抛光处理。浸提油罐、煮水罐、计量调配罐、CIP系统、储存罐（2个）、真空搅拌罐均应配置搅拌装置，确保搅拌均匀、无沉积死角（包括底部），且便于在线清洗（CIP）。

其中高速溶解调配罐专项要求：该罐体搅拌目前采用常规的剪切分散片（桨叶式）。投标人可另选用目前效能领先的高剪切定转子乳化、多级超细剪切或高速射流技术，核心转子须采用精密多层齿形结构，以实现快速、精细的粉液混合与溶解。投标人需提供能证明其技术形式优于常规剪切分散片的详细对比资料及应用业绩。

3、浸提油罐、煮水罐、高速溶解调配罐、计量调配罐、CIP系统罐为蒸汽夹层加热，需隔热保温；断生炼油锅、过渡储油罐、过渡储水罐、储存罐、真空搅拌罐需隔热防烫。

4、所有罐体、管道、阀门的材质厚度与罐体功能匹配。

5、配料、计量、投料各环节须采取有效的防尘措施，确保粉体物料不向外逸散。

6、投标人所供设备应功能完整、技术成熟可靠，在正常工况下能安全持续运行，不得存在异常应力、振动、磨损、腐蚀或早期老化等问题。整线设备的焊接要求：焊点牢固，焊缝平整光滑；外表面焊缝经打磨抛光后，焊疤应与母材外观一致；管道内部焊缝须打磨至光滑，满足工艺卫生要求。

7、整线电机配防护等级不低于IP55的防腐防潮防护罩；所有轴承及密封件须耐受车间内潜在的酸（如浓度5%盐酸）、碱（如5%氢氧化钠）、榨菜腌制液等介质腐蚀；润滑点外置且设可靠的防污染结构，方便注油与维护，杜绝润滑剂接触物料；单台设备操作简便、易于检修。

8、提供所有设备相应的机械结构图、原理图、说明书、操作规程及尺寸，并要求提供整条生产线详细的设备工艺管道图。

9、设备整体布局与结构应合理，充分考虑便于拆洗，推荐采用卡盘式快装等免工具拆卸连接形式。所有蒸汽、物料、电线、水及清洗管道及其阀件须铺设、安装、布置美观、排列整齐，并做清晰的介质名称与流向标识。其中桥架采用不锈钢304网架式。

10、配套设计CIP自动清洗系统，能自动全面清洗所有罐体（含室外贮油罐）及炒锅、泡椒生产车间的调配罐，要求清洗完毕后所有管道无清洗液残留，符合食品卫生要求。CIP对室外油罐、断生罐、泡椒调配罐三个部位的罐体清洗连接管道采用CIP分配盘或转换盘，保证误操作时CIP的清洗水进入不到罐体内。CIP系统需求是4罐式，同时清洗不少于2个罐体。

11、罐体要设计排汽管道（产生热气、蒸汽的所有罐体均需设计排气管道），排汽管道设计时要防止管道内壁中的污垢回流入罐体，排汽管道直立部份有清洗装置，能清洗排汽管道内壁上污垢。

12、主要关键设备（自动离心机、超高温瞬时灭菌机、高压均质机）应配备满足2年质保期以上的易损件备用品，易损件在设计和选材时要考虑尽可能延长其寿命，同时要便于今后设备维护时的拆卸、更换和修理。所有重型部件均应具有便于安装和维修的起吊或搬运条件。

13、整机零部件应优先选用符合国标/行标的通用标准件，确需专用件时应注明来源并提供备件图纸。同型号、同规格零件须能完全互换安装，严禁对标准件进行任何导致互换性降低的非标加工或改制。

七、 附属设备具体技术要求

（一）控制柜

1、整套电气控制系统采用PLC控制，设计先进，运行可靠。根据设计及工艺需要（包括但不限于）对油罐的螺杆泵、高速溶解调配罐转子泵、胶体磨、真空搅拌罐等采用变频控制。

2、控制柜要有标牌，标明设备型号、电气容量等技术参数；主控制柜和辅助控制柜布局合理，要与生产线协调、匹配。

3、控制柜应装设照明灯和良好的通风换气系统。

4、控制柜元件固定方式要合理，便于拆装；不允许采用螺丝、螺母穿孔固定方式。对于体积较大像变频器等可采用螺丝固定，但需便于拆卸和对螺丝孔洞的防水密封处理。

5、控制柜采用不锈钢制作，根据控制柜的大小,厚度1.2—2mm。

6、电箱体必须有可靠的接地，电箱结构及四周空间大小要便于维修。

7、对灰尘、水汽、油污比较大的环境，箱体要有良好的密封设施。

（二）外围布线及管路

1、分立总电箱和设备的连线采用线槽或金属管连接，不得直接使用电缆。

2、强弱电走线要分开线槽走线，尽量避免交叉重叠。

3、所有分离箱体，包括接线盒、辅助设施设备等应有接地设施。

4、所有蒸汽管、物料输送管道、线管、水管以及清洗管道及其阀件要求布局合理、美观，并标识清晰（含物料流向标识）。

5、所有蒸汽管道需加包保温层，防止出现安全事故。蒸汽管道材质采用20#无缝钢管。

6、物料输送管道内壁应作镜面抛光处理，且输送物料无停滞、残留现象。

（三）操作平台

满足所有物料机械设备投料，人、物需要操作地方需安装操作平台。

1、全部采用不锈钢SUS304板型材加工制作。

2、要求结构坚固、耐用。

3、阶梯和操作平台表面需作压花防滑处理，且需设计防护栏杆。

4、操作平台表面设置地漏并配套工程设计排水管道，方便清洁用水的收集和集中排出。

八、主要部件品牌要求

卖方本次项目所选择的生产厂家或品牌应满足下列推荐品牌要求或选择同等及以上档次。卖方在投标文件中应明确品牌选择且需为唯一品牌。若卖方未选用推荐品牌的，必须在技术部分中详细说明所填报品牌情况并提供有关技术参数、性能、质量标准对照资料，以证明该品牌属于所推荐品牌的同等及以上档次。若中标人提供的其他品牌在技术参数、性能、质量标准等方面无法达到推荐品牌同等及以上标准，买方有权要求卖方提供推荐品牌用以满足采购要求。

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流量计 | E+H、科隆、西门子、横河 |
| 2 | 称重模块 | 柯力、力诺、中航电测 |
| 3 | 阀门 | 远安、四方、潥阳 |
| 4 | 蒸汽阀门 | 德控、ESG、斯派莎克 |
| 5 | PLC | 西门子、罗克韦尔、欧姆龙、三菱 |
| 6 | 人机界面触摸屏 | 西门子、罗克韦尔、欧姆龙、三菱 |
| 7 | 伺服电机及控制器 | 西门子、三菱、倍福 |
| 8 | 变频器 | 西门子、ABB、丹佛斯、三菱 |
| 9 | 轴承 | SKF、FAG、NSK、THK |
| 10 | 低压元器件 | 西门子、施耐德、ABB |
| 11 | 接触器、继电器 | 西门子、施耐德、ABB、欧姆龙 |
| 12 | 接线端子 | 菲尼克斯、魏德米勒、万可 |
| 13 | 检测传感器 | 西门子、SICK、LEUZE、欧姆龙 |
| 14 | 电机、减速机 | SEW、弗兰德、住友、伦茨、诺德 |
| 15 | 气动元件 | Festo、ASCO、VERSA、SMC |
| 16 | 机器人 | ABB、KUKA、FANUC |
| 17 | 冷却塔 | 良机、海鸥、览讯、宏明 |
| 18 | 不锈钢 | 宝钢不锈、太钢不锈、鞍钢联众 |
| 19 | 自动离心机 | 江苏巨轮、海因克尔、江苏华大、江苏赛德力 |
| 20 | 均质机 | 上海锦竹、上海申鹿、安拓思、上海东华 |
| 21 | 其它 | 整体按国内一线品牌要求 |

注：表中未注明设备或设备部件品牌（如油炒辣椒、乳化料、泡椒的计量和包装机等）均要求为国内一线大厂品牌，由投标人在标书中注明。

九、信息化要求

总则：乳化辅料生产线按自动化、智能化产线定位。本次招标除产线设备外，投标人还需建设产线的数据采集与监视控制系统，通过该系统可实现招标人对现场设备的统一监视和控制，且通过该系统可便于后期与招标人建设的MES系统对接，实现生产计划管理、生产执行管理、配方管理、物料管理、质量管理、设备运维和生产统计等功能。投标人负责把各种设备及其监视控制系统无缝地集成成为一个协同工作的信息系统，实现设备的互联互通，建设统一的设备接入管控平台。

1、系统设计符合以下原则：

整体性原则：系统规划应注重设计的系统性、整体性、全面性。

集成性原则：集成后的系统是一个开放的系统。该系统不仅具有良好的可扩充性和灵活性，而且具有很强的兼容性，可移植性，可集成度高。

可靠性原则：选用高可靠的产品与技术，充分考虑在系统程序异常时的支持能力和容错能力，确保整个系统的安全与可靠。

实用性原则：本系统在设计过程中，在考虑系统的先进性的基础上，应充分考虑系统的实用性。

采集的数据主要包含设备状态、运行速度、质量关键指标、安全关键指标等，数据的固定周期采样和基于变化采样可灵活配置。

规范化和标准性原则：系统规划设计应采用和遵循国际标准化组织的工业标准，强化信息化规划的规范性，统一技术架构、信息资源标准、接口标准，规范核心业务流程。

可扩展性原则：充分考虑每个功能模块的可扩展性，为将来系统功能的扩展留有接口， 在系统架构、服务器能力设计上也预留未来扩展的能力。

安全性原则：在信息安全方面为本系统提供全面、完整的安全保护、符合信息安全要求，实现本系统的安全平稳运行。

经济性原则：在保证性能及方案先进性的同时，根据项目的规模特点，优化总体结构。 系统模块设计、系统集成、硬件配置和方案实施应既适用又经济，在能够实现数字化工厂/智能工厂的基础上，使整个信息系统的投资最小化。同时考虑和相关信息系统的集成,充分利用已有功能，避免多个系统的功能重复。

2、系统设计要点：

1）建设符合ISA-88标准的批次过程控制系统，具备图形化配方的功能，投标人需采用该软件搭建基础标准模块，以满足后期招标人工艺研发人员通过该软件的图形化配方功能修改配方，而无需招标人自控人员修改PLC程序。

2）除实现系统标准监控功能外，还需自带工单管理功能，具备标准的API接口，可以接收MES系统一次性带参数下发工单，由软件平台依据工艺研发人员通过该软件的图形化配方功能组合的配方，结合收到的工单品类，工艺参数，进行生产过程的连续控制。

3）系统需自带批次步骤记录报表功能，在记录生产过程的各项下发参数、实际操作参数信息的基础上，结合工单信息生成批次报表，并具备查询功能，便于MES系统上线前的现场数据查询。同时生产记录数据可以通过标准接口标准的API接口传输给MES系统，为以后MES系统的综合统计提供数据基础。

4）系统需自带过程回放功能，便于生产管理人员在与操作界面一样的界面形式上随时回放任意生产批次，就像媒体播放器一样，用于查找问题批次和黄金批次之用。

3、数据采集与控制

| 序号 | 工 序 | 数据采集和控制要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辣椒粉、香料粉拆包投料 | 包括但不限于称重重量、设备运行状态、门到位、料位、急停、密封盖板状态、手自模式、声光报警、工序步序联锁、投料量闭环控制、配方重量阈值、扫码防错联锁、批次数据上传等。 |
| 2 | 管道输送 | 包括但不限于流量、累计量、管路压力、温度、泵运行 / 故障、输送泵启停、手自模式、急停、油路阀门状态与控制、阀门到位、手自模式、急断、声光报警等。 |
| 3 | 油类加热（断生）罐 | 包括但不限于实时温度、罐内液位、罐内压力、高低液位报警与保护、罐盖阀门未闭合的保护与控制、升温时长、恒温保持、静置时间统计，超时报警等。 |
| 4 | 浸提罐、计量调配罐、高速溶解调配罐、真空搅拌罐等罐体设备 | 罐内温度、罐内液位、罐内压力、循环介质温度 / 流量；搅拌 / 循环泵运行及故障、各进出料阀 / 加热阀阀位反馈、高低液位、罐盖锁紧、手自模式、急停、泄漏 / 超压报警信号。 搅拌启停、循环泵启停、溶剂进料阀、浸提液出料阀、回流阀、加热 / 冷却阀开关控制；超温超压、低液位自动切断加热及进料；按配方设定恒温、浸提时间；步骤化 S88 管控，条件满足方可流转下一工序；数据同步 MES。 |
| 5 | 自动计量包装机 | 实时包装净重、设定目标重量、称重偏差值、设备运行 / 故障、夹袋到位、封口完成、缺袋 / 无料、急停、手自模式、单包重量、累计产量、包装节拍、工序运行状态、重量超限报警记录、启停。 |
| 6 | 自动计量灌装系统 | 采集灌装瞬时流量、累计灌装量、灌装称重数值、管路压力、介质温度、灌装输送泵、计量泵运行及故障状态；进料阀、灌装阀、回流阀、排气阀等阀门开 / 关到位反馈；容器到位、夹具夹紧、无桶缺料、灌装完成检测信号；手自模式、设备急停、过滤器堵塞、系统故障报警等状态信号。系统远程控制灌装泵、输送泵启停；实现进料阀、灌装阀、回流阀、排气阀等电磁阀、气动阀门的开关联动控制，匹配灌装步序自动切换。 |
| 7 | CIP系统 | 清洗罐温度、清洗液液位、管路压力、酸碱液浓度、瞬时流量、累计清洗用量、回水温度。CIP 循环泵、回流泵运行 / 故障反馈；各清洗进料阀、回流阀、排污阀、切换阀阀位到位信号；酸碱罐高低液位、过滤器堵塞报警；手自模式、急停、设备故障、清洗完成反馈信号。清洗工序步序状态、清洗时长、循环时间、排污时间；酸碱配比参数、清洗介质类型；异常报警、阀门动作状态；所有数据绑定批次，历史存储并上传 MES。 远程联锁控制 CIP 循环泵、输送泵启停；统一管控清洗管路切换阀、进料阀、回流阀、排污阀、排空气阀自动开关。 |
| 8 | 整线 | 所有设备的运行状态、运行时间、故障报警、手自模式、支持带参数下发的控制等。 关键设备的能耗采集；整线能耗采集。 |

4、硬件配置要求

监视和控制系统硬件配置根据需要由投标人自行进行配置，但投标人提供配置不低于以下要求：

（1）服务器 1台：CPU I7-8700或以上，2T  HDD，32G 内存，网卡。（配Windows11操作系统，SQL server2022）

（2）操作站 2台：CPU intel I5或以上，1T HDD，16G内存，网卡。（配Windows11操作系统）

（3）中控室在一楼夹层位置，具体位置见平面图，中控室的电脑操作台（含桌椅）由投标人提供。

（4）无线网络

1）无线局域网络应满足生产现场在设备点检、巡检、报工、扫码、工单执行、电子作业指导、质量追溯、异常上报、视频辅助、远程协作等业务场景下的稳定接入与可靠通信需求，范围覆盖6车间以上区域。

2）无线局域网络应采用成熟、标准化、可扩展的架构设计，支持集中管理和统一运维。

3）无线网络与企业自动化网络、视频网络联通，并做好必要的安全隔离措施。

4）网络设计应充分考虑未来业务扩展需求，具备终端数量增长、应用类型增加和带宽需求提升情况下的平滑扩容能力。

5）无线网络应支持生产业务与办公业务逻辑隔离，并具备按业务类型进行流量管理和优先级控制的能力。

6）无线局域网络设备应支持无线标准IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准（ Wi-Fi6 标准），数据传输速率（最高1.2Gbit/s）；以太网传输速率：10/100/1000Mbps，1 x M12(X-coded)，冗余电源接口(M12 L-coded)，支持POE标准：IEEE802.3bt/IEEE802.3at/ IEEE802.3af，支持DI/DO口（DI：1*M12，DO：1M12）以及睡眠模式来优化电源管理，满足移动型设备的低能耗需求，防护等级IP65，运行温度-30 ℃ 至 60 ℃ ，设备配置存储卡，在更换设备时，可使用存储卡将旧设备的组态传送到新设备中。

（5）有线网络

有线网络覆盖本次项目涉及范围内的所有办公及公共区域（附图阴影区域外），办公区域每个区域按工位数+1设置RJ45点位，会议室不少于2个点位，其中大屏或会议设备预留独立点位。所有办公点位全部有线到位，不允许仅靠无线替代；

性能要求：采用六类非屏蔽双绞线。

传输带宽：支持1000Mbps，短距离支持10000Mbps。

配套要求：面板及模块等配套六类全链路组件，整体链路通过千兆永久链路福禄克测试，出具测试报告。

整体网络通过接入层和汇聚层交换机最终汇入8#车间机房。

接入交换机要求全千兆接入，交换容量：≥500Gbps，包转发率≥180Mpps，VLAN 划分、端口隔离、QoS 流量优先级；

汇聚交换机要求全千兆接入，万兆上行。

（6）视频监控

1）视频监控系统应满足生产现场在人员作业可视化、设备运行状态查看、工艺过程辅助观察、异常事件取证、远程巡检、移动端查看、安防联动、生产管理及其他相关业务场景下的视频采集、传输、存储、管理和调阅需求。围绕生产、物流区域无死角，视频设备独立供电，独立成网。还应满足覆盖本次项目涉及的所有办公区域及公共区域（附图阴影区域外）。

2）应根据生产环境特点、工艺流程、管理需求及移动端应用场景，提供完整、成熟、稳定、安全、可扩展、可管理的视频监控系统解决方案。

3）视频监控系统应支持固定终端和移动端访问，满足管理人员、维护人员、巡检人员及授权业务人员通过PC端、平板、手机等终端实时查看和回放视频的需求。

4）摄像机应根据现场场景合理选型，满足生产环境下对清晰度、动态范围、低照度、逆光适应、抗干扰和稳定性的要求。

5）设备应支持网络接入，优先采用标准化接口和协议，满足统一管理和后续扩展要求。

6）录像存储时长应满足管理要求，可以滚动存储90天监控数据。

7）提供视频监控管理平台，支持前端设备接入、设备管理、用户管理、权限管理、视频预览、录像回放、录像下载、事件查询、告警管理、运维管理和日志审计等功能。

8）视频监控系统应具备完善的身份认证、权限控制和访问审计机制。支持外部系统通过IP直接访问调用摄像头信息。

9）视频监控系统应支持网络隔离、访问控制、安全策略配置及接口安全防护。

10）投标人应负责本项目视频监控系统的方案设计、现场勘测、设备供货、安装部署、系统调试、平台配置、联调测试、验收配合、培训交付及质保运维服务。提供完整的质保与售后服务方案，明确质保期限、响应时限、服务方式、升级维护及备件保障措施。

第六章  投标文件格式

目  录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）分项报价表（如有）

（三）投标报价合理性说明（如有）

（四）法定代表人身份证明或授权委托书

二、商务部分

（一）商务偏差表

（二）类似项目业绩情况表

（三）主要部件品牌响应表

（四）其他资料（如有）

三、技术部分

四、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明或授权委托书

（二）制造商资格声明

（三）承诺

（四）其他资料

一、投标函部分

（项目名称）

投 标 文 件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）投标函

（二）分项报价表

（三）投标报价合理性说明（如有）

（四）法定代表人身份证明或授权委托书

（一）投标函

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了 		（项目名称）招标文件的全部内容，对投标文件中响应招标文件商务、技术评审要求的投标货物，愿意以下列方式进行报价：

投标报价为人民币（大写）        （¥        ），增值税税率为 13%  ，承担包含设计、制造、供货、安装、调试、验收、办证及在质量保证期服务等一切招标文件约定的内容。

委托代理人为：        ，身份证号码：           ，交货地点：符合招标文件的要求，按合同约定履行义务。

- 我方响应招标文件的全部要求。

（1）其中合同工期       日历天，含设备安装调试工期     日历天。

- （2）质量保质期：所有设备自验收合格并交付业主使用时起      个月。

- （3）预付款：中标后同意按招标文件的付款方式，且中标后预付款支付比例为签约合同价的 30 %；

- (4)我方投标中所有设备、部件品牌  □都满足或□未满足）第五章“供货要求”的所有设备、部件推荐品牌之一

3. 我方承诺响应招标文件规定的投标有效期，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）         （¥        ）。投标保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本招标文件的相关规定，投标保证金的受益人为招标人。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，同时我方承诺接受招标文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

投  标  人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：

单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：

年    月    日

（二）分项报价表

1. 分项报价表说明

2. 投标货物分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 规格和型号 | 品牌或制造厂名称 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

年 	月 	日

3. 专用工具清单及报价表（含入投标总价）

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 品牌或制造厂名称（唯一品牌或制造厂） | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

年 	月 	日

4. 货物质量保证期内的备品备件清单及报价表（含入投标总价）

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 品牌或制造厂名称（唯一品牌或制造厂） | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

年 	月 	日

5. 货物质量保证期外的备品备件清单及报价表（不含入投标总价）

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 品牌或制造厂名称（唯一品牌或制造厂） | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

年 	月 	日

### （三）投标报价合理性说明（如有）

（注：投标报价低于异常低价警戒线时提供，格式自拟，并提供必要的佐证材料。投标人提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约。）

（四）法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，代表我方签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

二、商务部分

（项目名称）

投 标 文 件

商务部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

- 商务偏差表

- 类似项目业绩情况表

- 主要部件品牌响应表

- 其他资料（如有）

（一）商务偏差表

招标项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 有无偏差（正偏差、无偏差） | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.7 质量保证期： 所有设备至验收合格并交付业主使用时起24个月，但投标人可选择延长质保期。 | 2.7 质量保证期 所有设备至验收合格并交付业主使用时起 个月。 |  |  |

投  标  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

年 	月 	日

（二）类似项目业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 买方名称 | 买方联系人 | 买方电话 | 合同金额 | 合同签订时间 | 项目概况及投标人履约情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

年 	月 	日

注：业绩证明材料按投标人须知前附表第1.4.1条第3款业绩要求的规定提供。

（三）主要部件品牌响应表

招标项目名称：

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 投标响应品牌 （投标人填写唯一品牌） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量计 | E+H、科隆、西门子、横河 |  |  |
| 2 | 称重模块 | 柯力、力诺、中航电测 |  |  |
| 3 | 阀门 | 远安、四方、潥阳 |  |  |
| 4 | 蒸汽阀门 | 德控、ESG、斯派莎克 |  |  |
| 5 | PLC | 西门子、罗克韦尔、欧姆龙、三菱 |  |  |
| 6 | 人机界面触摸屏 | 西门子、罗克韦尔、欧姆龙、三菱 |  |  |
| 7 | 伺服电机及控制器 | 西门子、三菱、倍福 |  |  |
| 8 | 变频器 | 西门子、ABB、丹佛斯、三菱 |  |  |
| 9 | 轴承 | SKF、FAG、NSK、THK |  |  |
| 10 | 低压元器件 | 西门子、施耐德、ABB |  |  |
| 11 | 接触器、继电器 | 西门子、施耐德、ABB、欧姆龙 |  |  |
| 12 | 接线端子 | 菲尼克斯、魏德米勒、万可 |  |  |
| 13 | 检测传感器 | 西门子、SICK、LEUZE、欧姆龙 |  |  |
| 14 | 电机、减速机 | SEW、弗兰德、住友、伦茨、诺德 |  |  |
| 15 | 气动元件 | Festo、ASCO、VERSA、SMC |  |  |
| 16 | 机器人 | ABB、KUKA、FANUC |  |  |
| 17 | 冷却塔 | 良机、海鸥、览讯、宏明 |  |  |
| 18 | 不锈钢 | 宝钢不锈、太钢不锈、鞍钢联众 |  |  |
| 19 | 自动离心机 | 江苏巨轮、海因克尔、江苏华大、江苏赛德力 |  |  |
| 20 | 均质机 | 上海锦竹、上海申鹿、安拓思、上海东华 |  |  |

注：若投标人未选用推荐品牌的，必须在技术部分中详细说明所填报品牌情况并提供有关技术参数、性能、质量标准对照资料，以证明该品牌属于所推荐品牌的同等及以上档次。

投  标  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

年 	月 	日

（四）其他资料（如有）

注：提供第三章评标办法前附表商务部分要求提供的证明材料，格式自拟。

三、技术部分

（投标人应根据招标文件的要求编制技术部分。格式自拟）

目  录

（注：目录由投标人自行编制，格式自拟）

四、资格审查部分

（项目名称）

投 标 文 件

资格审查部分

投标人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）法定代表人身份证明或授权委托书

（二）制造商资格声明

（三）承诺

（四）其他资料

（一）法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，代表我方签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（二）制造商资格声明

制造商资格声明

1.制造商基本情况

制造商名称：                                  ；

制造商地址：                                  ；

成立和/或注册日期：                           ；

注册资金：                                    ；

近期资产负债表（从    年   月至    年   月止 ）

a.固定资产：                                  ；

b.流动资产：                                  ；

c.资产负债率：                                。

2.制造商生产经营情况

（1）近 3 年的年营业额：                              ；

（2）投标产品年生产能力：                             ；

（3）投标产品年销售业绩：                             ；

a.主要客户名称：                            ；

b.主要客户联系方式：                        ；

c.合同名称及合同号：                        。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

盖单位公章：

法定代表人或授权委托人（签字）：

传       真 ：

电       话：

电 子 邮 件：

签 字 日 期：

（三）承诺

（招标人名称）：

我公司        （投标人名称）参加了贵单位        （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内。

（3）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的情形之一；第二章“投标人须知”第9.2款规定的情形之一。

2、本投标文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

3、我公司的投标文件符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项的规定。

4、我公司的投标文件符合招标文件第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，投标文件中没有贵单位不能接受的条件。

5、我公司提供的投标货物的质量保证期时长，以及质量保证期内服务内容均满足招标文件的要求。

6、我公司提供的货物和服务完全满足招标文件第五章供货要求中的所有要求。中标后，招标人随时有权核验相关资料和检测产品，如果发现我公司提供的货物或服务不符合招标文件要求的，可视为我公司弄虚作假骗取中标，招标人有权采取取消中标资格、不予退还投标保证金、要求在合同价款不变的情况下更换产品、不予退还履约保证金、无条件解约、要求赔偿损失、向行政监督部门报告给予处理处罚等手段。

7、我公司中标后按照招标人要求配置相关技术人员，并在签订合同时提供技术人员相关资格证书（如有）、我公司或我公司委托的第三方人力外包服务公司为其缴纳的养老保险证明材料。

8、我公司接受招标文件中关于“不平衡报价”的相关要求（如有）。

9、我公司接受招标文件中关于“不允许负数报价”的相关要求（如有）。

10、我公司接受招标文件中关于“不允许零报价”的相关要求（如有）。

11、其他承诺事项： 我公司中标后设备及零部件的品牌严格按照投标文件中所提供的唯一品牌执行，不以各种理由提出变更品牌要求（招标人提出的变更除外）。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

年    月    日

（四）其他资料

1. 投标保证金

（注：以转账支票或电汇形式交纳投标保证金的提供以下资料）

（1）企业基本账户开户证明文件。

2. 按照招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项、第3.4款要求提供的资料。

……